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…………………………………………………… – ………………………….………………………..,
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[bookmark: _Toc231812006]DEFINICJE
Dokumentacja – oznacza wszelkie dokumenty sporządzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, w szczególności: raporty, opracowania, opinie, korespondencje i inne.
Dokumentacja Techniczna – oznacza wszelką dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu.
dzień lub dzień kalendarzowy – oznacza dzień kalendarzowy.
dzień roboczy – oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolneych od pracy, określoneych w odpowiednich przepisach prawa obowiązujących w Polsce.	Comment by Autor: Brak zgody. Oferent błędnie odczytał gramatykę zdania.
Harmonogram Realizacji Inwestycji – oznacza harmonogram realizacji Inwestycji stanowiący załącznik do Kontraktu (z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian wprowadzonych na drodze zmiany Kontraktu).
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza dokument zawierający określone zadania i przypisane im terminy wykonania wraz z rozliczeniem tych zadań, stanowiący załącznik do Kontraktu (z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian wprowadzonych na drodze zmiany Kontraktu).
Formuła EPC - oznacza kompleksowy model realizacji inwestycji typu „pod klucz”, jeden wykonawca odpowiada za wszystkie fazy inwestycji: projektowanie, dostawy materiałów oraz budowę, inwestor otrzymuje gotowy obiekt za ustaloną cenę i w określonym terminie (EPC z ang. Engineering, Procurement, Construction).	Comment by Autor: Komentarz nr 2. Dotyczy Definicji. Wnosimy o wprowadzenie do umowy definicji pojęcia „Formuła EPC”, która nie posiada definicji legalnej. Pozwoli to uniknąć sporów interpretacyjnych.	Comment by Autor: Zleceniodawca uwzględni w finalnej wersji Umowy definicję formuły EPC wg poniższej treści:

Formuła EPC – oznacza kompleksowy sposób realizacji Inwestycji na podstawie umowy typu „pod klucz”, obejmującej wszystkie fazy inwestycji: projektowanie (Engineering), dostawy (Procurement), wykonanie (wraz z uruchomieniem) Obiektu (Construction) oraz przekazanie Obiektu do eksploatacji, w ramach której zasadnicza odpowiedzialność za wykonanie całości zakresu Inwestycji, koordynację podmiotów zaangażowanych w jej realizację, osiągnięcie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych oraz terminowe ukończenie Inwestycji spoczywa na Wykonawcy. 
Inwestycja – oznacza proces związany z realizacją przez Wykonawcę, w Formule EPC, w zakładzie Zleceniodawcy w Inowrocławiu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Konwersja kotła węglowego na kocioł opalany biomasą wraz z układem gospodarki paliwem biomasowym”, polegającego na przebudowie węglowego kotła K1 OP110 na kocioł BFB opalany biomasą wraz z budową gospodarki biomasowej.
Kontrakt – oznacza odrębną umowę, w fFormule EPC, na realizację Inwestycji, zawartą przez Zleceniodawcę z Wykonawcą.	Comment by Autor: Wiele punktów w niniejszej umowie odnosi się do treści Kontraktu i warunków Kontraktu. Prosimy o jego udostępnienie i skoro nastepują tak liczne odwołania to powinien stanowić Załącznik do Umowy.	Comment by Autor: Brak zgody. Zakres Inwestycji jest określony w Załączniku nr 7 do SWZ, zaś zakres Usług, które świadczyć ma IK znajduje się w par. 2. ust. 1. niniejszej Umowy.
Kontrakt będzie udostępniony IK po podpisaniu Umowy, ale z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
Na ten moment Kontrakt objęty jest poufnością i nie jest możliwe przekazanie go wszystkim Oferentom.
Obiekt – oznacza łącznie istniejący kocioł węglowy K1 OP110 przebudowany na docelowy kocioł biomasowy ze wszystkimi instalacjami przykotłowymi i pomocniczymi, a także instalacje przyjęcia transportów, przygotowania i magazynowania biomasy oraz podawania biomasy do zasobników przykotłowych, które mają powstać w wyniku realizacji Inwestycji i, które będą zgodne z zakresem i wymaganiami określonymi w Kontrakcie. 
Osoba Wyznaczona – oznacza osobę wymienioną w § 4. ust. 2. Umowy do pełnienia określonej funkcji.
Prace – oznaczają wszelkie roboty budowlane i inne czynności związane z realizacją Inwestycji prowadzone przez Wykonawcę oraz innych wykonawców i dostawców, w tym w szczególności dostawy wszelkich rzeczy, urządzeń, instalacji, wyposażenia, materiałów, części zamiennych i części szybkozużywających się, aplikacji, praw i innych dóbr i elementów niezbędnych do realizacji Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w celu wykonania Inwestycji, a także czynności, działania, zadania, funkcje i świadczenia, które nie są robotami budowlanymi, ani dostawami, a są potrzebne do należytego wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy w zakresie lub w celu realizacji Inwestycji w ramach Kontraktu.
Raport Końcowy – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, stanowiący kompletne sprawozdanie z całości realizacji Kontraktu, którego zawartość opisano w § 3 Umowy.
Raport Miesięczny – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu w odstępach miesięcznych, zawierający informacje dot. bieżącego zaangażowania i postępu Prac w ramach Kontraktu, którego zawartość opisano w § 3. Umowy.
Raport Wstępny – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, zawierający informacje dot. przygotowania i mobilizacji Inżyniera Kontraktu w zakresie realizacji Umowy, którego zawartość opisano w § 3. Umowy.
Raport Zakończenia – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, podsumowujący wszystkie wymagane Umową działania Inżyniera Kontraktu od dnia jej zawarcia do dnia jej rozwiązania.
Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi załącznikami.
Usługi – oznaczają usługi, które Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy, w szczególności usługi, których zakres został określony w § 2. ust. 1 Umowy.
Wykonawca – oznacza podmiot wybrany przez Zleceniodawcę do pełnienia roli wykonawcy w ramach realizacji Inwestycji, jak również wszelkie osoby i podmioty przy pomocy lub za pośrednictwem, których podmiot ten wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu (w tym podwykonawców).
Teren Budowy – oznacza teren budowy, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2026.524 t.j.), na którym są prowadzone Prace w zakresie robót budowlanych.	Comment by Autor: Komentarz nr 4. Dotyczy Definicji. Wnosimy o dodanie do umowy tych definicji, które pozwolą na doprecyzowanie treści umowy oraz pozwolą uniknąć sporów interpretacyjnych.
Dodatkowo, należy w umowie zdefiniować Koncepcję Inwestycji, wraz z jej załączeniem do umowy, by wskazać w jakim zakresie ma być wykonany Kontrakt, co z kolei określa zakres usług Inżyniera Kontraktu.	Comment by Autor: Zleceniodawca uwzględni w Umowie definicję Terenu Budowy spójną  definicją z Kontraktu, tj.:

Teren Budowy – oznacza wyodrębniony, przekazany protokolarnie teren, na którym przebiegają procesy budowlano-montażowe, pomocnicze i usługowe związane z realizacją Kontraktu, znajdujący się na terenie zakładu Zleceniodawcy, w skład którego wchodzą między innymi zaplecze budowy, miejsce składowania dostaw, maszyn, urządzeń, pomieszczenia socjalne, techniczne, itp.; każdorazowo, gdy w Umowie mowa o Terenie Budowy, należy przez to rozumieć tereny pod budowę gospodarki biomasowej (tj. instalacje przyjęcia transportów, przygotowania i magazynowania biomasy oraz podawania biomasy do zasobników przykotłowych) znajdujące się na zewnątrz istniejącego budynku kotłowni zlokalizowanego w elektrociepłowni Inowrocław, a także pod przebudowę kotła znajdujące się wewnątrz istniejącego budynku kotłowni zlokalizowanego w elektrociepłowni Inowrocław.
	Comment by Autor: Brak zgody. W postanowieniach Umowy jest wystarczające odwołanie do ustawy o prawach autorskich, nie ma potrzeby wprowadzania odrębnej definicji.
	Comment by Autor: Brak zgody. Jest to oczywistość, która nie wymaga definicji. 
	Comment by Autor: Brak zgody. Zbędne, wynika a contrario z definicji dnia roboczego (na początku listy definicji).
	Comment by Autor: Brak zgody. Usługi mają stanowić nadzór i kontrolę wykonania Inwestycji zgodnie z Kontraktem, a nie Koncepcją.

§ 1. [bookmark: _Toc231812007]PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest pełnienie, przez Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy, funkcji Inżyniera Kontraktu, rozumianej jako świadczenie Usług związanych z nadzorem i, kontrolą i nad realizacją Inwestycji wykonywanej na podstawie Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca realizować będzie Inwestycję w fFormule EPC, a oczekiwanym przez Zleceniodawcę rezultatem wykonanych przez Wykonawcę Prac ma być  kompletny i w pełni funkcjonalny Obiekt.	Comment by Autor: Komentarz nr 5. Dotyczy § 1 ust. 1. Wnosimy o powyższą zmianę. Inżynier Kontraktu nie świadczy usług związanych z realizacja Inwestycji lecz świadczy usługi związane z nadzorem i kontrolą nad realizacja Inwestycji.	Comment by Autor: Zgoda
§ 2. [bookmark: _Toc231812008]ZAKRES USŁUG
1. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy świadczenie Usług, jak wymieniono w § 1. Umowy, dla i w imieniu Zleceniodawcy, związanych z realizacją Kontraktu oraz reprezentowanie Zleceniodawcy przed urzędami i Wykonawcą, a w szczególności:	Comment by Autor: Komentarz nr 6. Dotyczy § 2 ust. 1.Wnosimy o wskazanie w umowie w jakich postępowaniach administracyjnych Inżynier Kontraktu ma reprezentować Zleceniodawcę oraz jaki ma być zakres tej reprezentacji tj. czy taka reprezentacja obejmuje też przygotowanie wniosku, załączników do wniosku, zapewnienie wsparcia prawnego itp.. oraz do jakiego etapu postępowania ta reprezentacja ma następować  np.. decyzja ostateczna czy prawomocna. W przypadku odmowy wnosimy o odpowiedź na następujące pytanie „W jakich postępowaniach administracyjnych Inżynier Kontraktu ma reprezentować Zleceniodawcę oraz jaki ma być zakres tej reprezentacji tj. czy taka reprezentacja obejmuje też przygotowanie wniosku, załączników do wniosku, zapewnienie wsparcia prawnego itp.. oraz do jakiego etapu postępowania ta reprezentacja ma następować  np. decyzja ostateczna czy prawomocna?	Comment by Autor: Zleceniodawca wyjaśnia, że chodzi reprezentowanie Zleceniodawcy w postępowaniach związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie, aż do uzyskania ostatecznych decyzji. Przegotowanie wniosków i załączników jest w gestii Wykonawcy. 
1.1st Dokładna znajomość Kontraktu zawartego przez Zleceniodawcę z Wykonawcą oraz pozostałych umów powiązanych z realizacją Inwestycji, w szczególności umów podwykonawczych.	Comment by Autor: Komentarz nr 7. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.1. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „pozostałe umowy powiązane z realizacją Inwestycji”. W przypadku odmowy wnosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Jakie umowy kryją się pod pojęciem „pozostałe umowy powiązane z realizacją Inwestycji” tj. prosimy o enumeratywne wymienienie przynajmniej rodzajów tych umów? 	Comment by Autor: Zleceniodawca wyjaśnia, że zgodnie z uregulowaną w Kontrakcie definicją „Podwykonawcy” podwykonawcą jest każdy podmiot (w tym każdy dalszy podwykonawca w całym łańcuchu podzlecania realizacji prac, w szczególności tych, do których zastosowanie mają postanowienia Kontraktu i przepisy dot. podwykonawców robót budowlanych) zaangażowany w wykonanie Kontraktu, któremu Wykonawca, bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem innego podwykonawcy, powierzył wykonanie oznaczonej części Kontraktu w zakresie robót budowlanych, usług lub dostaw na zasadach określonych w Kontrakcie. 

W związku z powyższym Zleceniodawca informuje, że pod pojęciem „pozostałe umowy powiązane z realizacją Inwestycji” kryje się dokładna znajomość umów powiązanych, o których mowa w § 2. ust. 1. pkt 1.1. wzoru Umowy, tj. umów zawieranych pomiędzy Wykonawcą Kontraktu a jego bezpośrednimi podwykonawcami, a  także umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.
1.2nd Pełnienie nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem postanowień § 4. ust. 2. Umowy, nad realizacją Inwestycji we wszystkich wymaganych branżach, w tym m.in.: (a) konstrukcyjno-budowlanej, (b) drogowej, (c) sanitarnej, tj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (d) elektrycznej, tj. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (e) AKPiA i telekomunikacyjnej, (f) mechaniczno-technologicznej, w tym uprawniony nadzór w zakresie kotłów i nadzór spawalniczy (m.in. w zakresie oceny przygotowania i wykonania prac spawalniczych Inwestycji oraz kontroli wykonania i opisów badań spoin wykonanych na podstawie Dokumentacji Technicznej i wymagań UDT) oraz ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, posiadających niezbędne doświadczenie i uprawnienia budowlane (w tym dysponujących aktualnymi zaświadczeniami o członkostwie w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa) i reprezentujących Zleceniodawcę zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zapewnienie obecności na tTerenie bBudowy, w niezbędnej dla prawidłowegoj nadzoru nad realizacjąi Inwestycji liczbie i niezbędnym czasie, inspektorów nadzoru oraz specjalistów branżowych z poszczególnych branż podczas prowadzenia Prac w danej branży. 	Comment by Autor: Komentarz nr 8. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.2. Wnosimy o powyższą zmianę umowy. Inżynier Kontraktu powinien być zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej liczby inspektorów celem zapewnienia prawidłowej kontroli nad realizacją Inwestycji a nie celem prawidłowej realizacji Inwestycji. Zobowiązaniem Inżyniera Kontraktu nie jest bowiem prawidłowa realizacja Inwestycji lecz prawidłowa kontrola nad realizacją Inwestycji. Zobowiązanie do prawidłowej realizacji Inwestycji ciąży na Wykonawcy nie na Inżynierze Kontraktu. 	Comment by Autor: Zgoda na zmianę
1.3rd [bookmark: _Ref392066220]Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład ww. zespołu, wraz z informacją o doświadczeniu zawodowym rekomendowanych członków zespołu, w tym ustanowienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane.
1.4th Organizowanie, zwoływanie i prowadzenie stacjonarnych narad koordynacyjnych dotyczących postępu Prac (w tym prac projektowych), dokumentujących istotne decyzje i zdarzenia na budowie wraz ze sporządzaniem notatek i protokołów z ustaleniami, w cyklu, co najmniej cotygodniowym i w pomieszczeniach znajdujących się na terenie zakładu w Inowrocławiu lub na Terenie Budowy. innym wyznaczonym przez Zleceniodawcę. W trakcie ww. narad wymaga się zapewnienia transmisji on-line (poprzez MS Teams). Dopuszcza się, w uzasadnionych i uzgodnionych ze Zleceniodawcą przypadkach, organizowanie narad wyłącznie w formule on-line. Narady będą prowadzone w języku polskim.	Comment by Autor: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nieodpłatnie. udostępni pomieszczenia na potrzeby narad i spotkań.	Comment by Autor: Zleceniodawca potwierdza, że pomieszczenia na potrzeby narad i spotkań będą udostępnione nieodpłatnie z zastrzeżeniem par. 5. ust. 2. wzoru Umowy.	Comment by Autor: Komentarz nr 9. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.4. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „zakład w Inowrocławiu.”	Comment by Autor: Brak zgody. 	Comment by Autor: Komentarz nr 10. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.4. Wnosimy o wykreślenie postanowienia by Zamawiający mógł wyznaczać spotkania w dowolnych miejscach.	Comment by Autor: Brak zgody. Zleceniodawca w miarę potrzeb i dostępności określonych miejsc będzie je udostępniał.
1.5th Organizacja i czynny udział w spotkaniach branżowych dot. Inwestycji pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą na Terenie Budowy lub na terenie zakładu w Inowrocławiu oraz sporządzanie protokołów z ich przebiegu i ustaleń.
1.6th Opiniowanie w terminie 5 dni roboczychdni kalendarzowych od otrzymania projektów organizacji Prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakości i innych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i pozostałych umów oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą treści wniesionych uwag przed przekazaniem ich Wykonawcy – z zastrzeżeniem pkt. 1.7. poniżej.	Comment by Autor: Komentarz nr 11. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.6. Wnosimy o wydłużenie terminu opiniowania do 5 dni roboczych.	Comment by Autor: Zgoda.
1.7th Weryfikacja poprawności (na zgodność z normami, przepisami branżowymi, zapisami Kontraktu; nie wymaga się weryfikacji obliczeń projektowych), sprawdzanie kompletności oraz opiniowanie i wnoszenie uwag w terminie 510 dni roboczych od otrzymania, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wszelkiej Dokumentacji Technicznej (w tym w szczególności do projektu podstawowego, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji jakościowej, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji powykonawczej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) oraz monitoring zmian dokonywanych przez Wykonawcę na podstawie przesłanych uwag, a także kontrola ich wprowadzenia. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie liczony od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu wszystkich materiałów i informacji niezbędnych do prawidłowego dokonania danej weryfikacji, monitoringu lub kontroli. 	Comment by Autor: Komentarz nr 13. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.7. Wnosimy o wydłużenie terminu do 10 dni roboczych.  Termin 5 dni roboczych jest zbyt krótki na dokonywanie tak obszernej dokumentacji jak np.. projekt budowlany, projekt wykonawczy, dokumentacja powykonawcza.	Comment by Autor: Brak zgody.	Comment by Autor: Komentarz nr 14.  Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.7. Wnosimy o zdefiniowanie pojęć: „dokumentacja jakościowa” i „dokumentacji eksploatacyjna”. Brak jest legalnej definicji ww. pojęć co może prowadzić do sporów interpretacyjnych.	Comment by Autor: Brak zgody. Zakres i forma dokumentacji jest opisana w Załączniku nr 1I do Kontraktu. IK będzie świadczył Usługi w oparciu o zapisy Kontraktu.
1.8th Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania proponowanych przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań technicznych w stosunku do projektów, w szczególności na wniosek Zleceniodawcy, oraz pozyskiwanie, w terminach 10 dni roboczych, opinii niezależnych ekspertów w sprawach spornych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą. Terminy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym będą liczone od dnia otrzymania przez Inżyniera Kontraktu wszystkich materiałów i informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia ww. opinii.  	Comment by Autor: Prosimy o doprecyzowanie:
Czy Zamawiający poprzez pozyskiwanie rozumie przygotowanie zapytań, pozyskanie ofert i otrzymanie ich rezultatu?
Kto będzie zlecał i płacił niezależnym ekspertom? Czy mówimy tu o zleceniach z Qemetica czy od Inzyniera kontraktu? Jeśli takie Niezależne Opinie mają być w cenie Inżyniera Kontraktu to Formularze cenowe ze stawkami za rbh nie odpowiadają temu założeniu i na dziś jest to niewycenialny zakres dla IK.	Comment by Autor: Ad 1) Sposób pozyskania przez IK opinii jest wyłączną sprawą IK. 
Ad 2) Zlecał i płacił będzie IK w ramach Usług opcjonalnych. Załącznik nr 5 do Umowy mówi o stawkach za Usługi opcjonalne.
1.9th Prowadzenie repozytorium (podręcznego archiwum) Dokumentacji, Dokumentacji Technicznej oraz korespondencji, w formie papierowej i elektronicznej, w okresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie stosował dedykowany, sieciowy system wymiany Dokumentacji – Platformę (serwer). 
1.10th Sprawdzanie terminowości i zgodności ubezpieczeń wymaganych Kontraktem, w tym przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej (OC projektanta/architekta) potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zleceniodawcy o tym, że dane dokumenty spełniają wymogi Kontraktu albo, że nie spełniają z dokładnym wyjaśnieniem na czym polega dane niespełnienie wymogów Kontraktu.
1.11st Kontrolowanie Wykonawcy pod kątem odbycia przez jego personel obowiązkowych instruktaży i szkoleń z zakresu przepisów bhp, ppoż., przeciwwybuchowego, obowiązujących na terenie zakładu Zleceniodawcy.
1.12nd [bookmark: _Hlk149902810]Kontrolowanie i skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy utrzymania porządku, przestrzegania przepisów bhp, ppoż., zgodności oznakowania terenu robót budowlanych z projektami tymczasowej organizacji ruchu na budowie oraz Kontraktem, oraz innych przepisów i procedur, do których przestrzegania jest zobowiązany Wykonawca, w związku z zawartym Kontraktem, oraz w uzasadnionych przypadkach wstrzymywanie Prac w przypadku nieprzestrzegania tych przepisów, przy czym w takim przypadku Inżynier Kontraktu natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez informację telefoniczną lub sms, która będzie w każdym przypadku potwierdzona przez Zleceniobiorcę także poprzez e-mail. 	Comment by Autor: Prosimy o informację, jakie uprawnienia oraz narzędzia kontraktowe zostaną przyznane Inżynierowi Kontraktu w Umowie z Wykonawcą EPC, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy przedmiotowego obowiązku.	Comment by Autor: Pełnomocnictwo od Zamawiającego do działania w tym zakresie.
1.13rd Organizacja i uczestnictwo, minimum raz na tydzień, w okresowych kontrolach bhp, ppoż. i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na tTerenie bBudowy, prowadzonych przez przedstawicieli Zleceniodawcy.
1.14th Wnioskowanie o usunięcie z tTerenu bBudowy wadliwego sprzętu Wykonawcy oraz jego personelu nieprzestrzegającego Kontraktu lub przepisów i procedur obowiązujących u Zleceniodawcy.
1.15th Sprawdzanie protokołów z odbiorów rusztowań, dźwigów oraz wszelkich urządzeń i konstrukcji wymagających odbiorów.
1.16th Prowadzenie wszelkiej korespondencji z Wykonawcą w zakresie technicznym w imieniu (w przypadku uzyskania odpowiedniego umocowania) i w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Wszelką korespondencję między Stronami uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie ona przesłana na adres e-mail umocowanych przedstawicieli Stron lub będzie złożona w siedzibie/biurze drugiej Strony, lub zostanie przekazana umocowanemu przedstawicielowi Strony. Ponadto we wszelkiej korespondencji wychodzącej, skierowanej przez Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy, Inżynier Kontraktu będzie obowiązkowo umieszczał w kopii do wiadomości przedstawiciela Zleceniodawcy.
1.17th Kontrola, pod kątem zgodności z postanowieniami Kontraktu (w tym wykonywanie w imieniu Zleceniodawcy czynności, do których jest obowiązany Inwestor, określonych w art. 647¹ § 1 Kodeksu Cywilnego), umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami Prac oraz wnioskowanie do Zleceniodawcy, wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia każdego z podwykonawców robót budowlanych wraz z przekazaniem Inżynierowi Kontraktu danej umową podwykonawczej i w terminie 31 dnia roboczychego od zgłoszenia każdego innego podwykonawcy wraz z przekazaniem Inżynierowi Kontraktu danej innej umowy podwykonawczej, o udzielenie zgody lub jej odmowę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami Prac.  
1.18th Kontrola składania przez Wykonawcę zamówień na kluczowe materiały i urządzenia, istotnych z punktu widzenia terminowej realizacji Kontraktu, z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym terminowość dostaw oraz zgodność z Kontraktem.
1.19th Sporządzanie raportów dotyczących zaawansowania realizacji Inwestycji. 
1.20th Udział w przekazaniu i odbiorze tTerenu bBudowy.
1.21st Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich istotnych zdarzeniach zachodzących na Terenie bBudowyie.
1.22nd Dokonywanie na bieżąco w dziennikach budowy i dziennikach montażu niezbędnych wpisów dokumentujących przebieg prac budowlano-montażowych.
1.23rd Nadzór nad zgodnym z wymogami prawa prowadzeniem przez Wykonawcę dzienników budowy i montażu.
1.24th Kontrola prac ziemnych pod kątem przygotowania podłoża gruntowego pod fundamenty, kontrola właściwego zagęszczania zasypek, kontrola zgodności z projektem receptur na wbudowywane mieszanki betonowej, sprawdzanie konsystencji wbudowywanej mieszanki betonowej, kontrola dokonywania poboru próbek mieszanek betonowych, sprawdzenie jakości wykonania powłok antykorozyjnych wykonanych Prac w ramach realizacji Kontraktu. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy i Zleceniodawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach będących wynikiem ww. kontroli i sprawdzeń.
1.25th Sprawdzanie na bieżąco poprawności wykonania i odbieranie robót zanikających lub ulegających zakryciu.
1.26th Wnioskowanie do Zleceniodawcy o dokonanie odkrywek zrealizowanych robót budowlanych lub prac montażowych, o ile zaistnieje podejrzenie ich wadliwego wykonania. 
1.27th Rejestracja fotograficzna i archiwizacja przebiegu realizacji Kontraktu, w tym przebiegu realizacji najważniejszych elementów Inwestycji, w szczególności zawsze wykonanie takiej rejestracji względem robót zanikających lub ulegających zakryciu.
1.28th Rejestracja, w trakcie realizacji Kontraktu, odstępstw i uchybień Wykonawcy w stosunku do Kontraktu, w tym opóźnień w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji. Umieszczanie ww. informacji w Raportach Miesięcznych.
1.29th Kontrolowanie i egzekwowanie zgodności realizacji Inwestycji z: (a) Kontraktem, (b) uzgodnioną Dokumentacją Techniczną, (c) Harmonogramem Realizacji Inwestycji i (d) obowiązującymi przepisami i procedurami, do których przestrzegania jest zobowiązany Wykonawca w związku z zawartym Kontraktem, jak również zgłaszanie, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, uwag do realizowanych Prac. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych Inżynier Kontraktu może, w uzasadnionym zakresie, nakazać wstrzymanie Prac, przy czym w takim przypadku Inżynier Kontraktu natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez informację telefoniczną lub sms, która będzie w każdym przypadku potwierdzona przez Zleceniobiorcę także poprzez e-mail. 	Comment by Autor: Prosimy o informację, jakie uprawnienia oraz narzędzia kontraktowe zostaną przyznane Inżynierowi Kontraktu w Umowie z Wykonawcą EPC, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy przedmiotowego obowiązku.	Comment by Autor: Pełnomocnictwo
1.30th Kontrola, weryfikacja oraz bieżąca archiwizacja dokumentów, zezwoleń, deklaracji i certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, kart materiałowych, notyfikacji i certyfikatów ATEX, itp., w celu uniknięcia użycia materiałów lub urządzeń niezgodnych z Dokumentacją Techniczną, uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów.
1.31st Egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia Dokumentacji Technicznej w zakresie dotyczącym jakości dostarczanych i wykonywanych robót budowlanych (konstrukcji, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych robót wymaganych prawem lub zapisami Kontraktu w sposób i na zasadach w nim opisanych) oraz jej kontrola. W przypadkach budzących wątpliwości, egzekwowanie od Wykonawcy zlecenia przeprowadzenia przez specjalistyczne jednostki dodatkowych testów, badań lub pomiarów.	Comment by Autor: Prosimy o informację, jakie uprawnienia oraz narzędzia kontraktowe zostaną przyznane Inżynierowi Kontraktu w Umowie z Wykonawcą EPC, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy przedmiotowego obowiązku.	Comment by Autor: Pełnomocnictwo
1.32nd Udział w odbiorach fabrycznych konstrukcji i urządzeń w kraju i za granicą oraz kontrola postępu Prac w zakładach podwykonawców. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie wyjazdy i noclegi: (a) w Polsce według potrzeb, (b) na terenie Unii Europejskiejy w liczbie maksymalnej. 5 (pięciu) szt., (c) poza terenem Unii Europejskiejy w liczbie maks. 2 szt. Koszty zagranicznych wyjazdów i noclegów przedstawicieli Zleceniobiorcy, biorących udział w odbiorach fabrycznych konstrukcji i urządzeń, będą uwzględniały podróż klasą ekonomiczną w razie podróży samolotem lub 2. klasą w razie podróży pociągiem oraz nocleg w hotelu o standardzie nie wyższym niż 3-gwiazdkowy. Koszt ewentualnych wyjazdów zagranicznych powyżej liczby wyjazdów określonych w podpunktach (b) i (c) w drugim zdaniu niniejszego punktu, w tym noclegów, pokrywa Zleceniodawca (refaktura kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę) po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę zakresu i liczby wyjazdów z uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzedzającym.   	Comment by Autor: Komentarz nr 19.  Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.32. Wnosimy o doprecyzowanie, iż chodzi o Unię Europejską	Comment by Autor: Brak zgody
Zleceniobiorca każdorazowo będzie uzgadniał ze Zleceniodawcą potrzebę udziału przedstawicieli Zleceniobiorcy w odbiorach wyjazdowych krajowych lub zagranicznych.
1.33rd Udział w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń składających się finalnie na Obiekt (w tym ich elementów składowych) zgodnie z zasadami opisanymi w Kontrakcie (w tym potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i montażowych oraz poświadczenia usunięcia wad).
1.34th Udział w odbiorach jakościowych dostarczanych na budowę materiałów i urządzeń, zgłaszanie Zleceniodawcy ich ewentualnych braków bądź wad, niedopuszczanie do zabudowy zakwestionowanych pod względem jakości elementów dostaw.
1.35th Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przez Wykonawcę odbiorów Prac zdefiniowanych w Kontrakcie i w sposób zgodny z Kontraktem z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Zleceniodawca zdecyduje, które odbiory będzie prowadził Zleceniodawca z udziałem Inżyniera Kontraktu jako wsparciem, a które będzie prowadził Inżynier Kontraktu w imieniu Zleceniodawcy z ewentualnym udziałem Zleceniodawcy. W celu umożliwienia Zleceniodawcy podjęcia powyższej decyzji, Inżynier Kontraktu dokona zawsze wcześniejszej wstępnej weryfikacji, czy dany odbiór jest, realnie i rozsądnie rzecz biorąc, możliwy do przeprowadzenia w świetle wiedzy i dokumentów posiadanych przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności względem Prac wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W ramach przygotowania i przeprowadzania odbiorów, o których mowa w niniejszym punkcie, Inżynier Kontraktu w szczególności jest zobowiązany do: weryfikacji przekazanej i wymaganej Dokumentacji Technicznej, sprawdzenia samych Prac i innych czynności wymaganych dla prawidłowych i bezpiecznych dla Zleceniodawcy odbiorów Prac zgodnych z Kontraktem, udzielenie rekomendacji dot. przeprowadzenia odbioru. Prowadzenie na bieżąco listy wad z ww. czynności oraz kontrola i weryfikacja ich usunięcia.	Comment by Autor: Prosimy o zmianę zapisów poprzez wykreślenie obowiązku każdorazowej wcześniejszej wstępnej weryfikacji odbioru jako odrębnego etapu poprzedzającego odbiór właściwy lub odpowiednie ograniczenie tego obowiązku.
W obecnym brzmieniu zapis ten de facto wprowadza dodatkowy etap odbiorowy poprzedzający właściwy odbiór Prac. Przy dużej liczbie odbiorów częściowych, branżowych i międzybranżowych prowadziłoby to do realizacji podwójnych odbiorów, co powoduje istotne zwiększenie zaangażowania zespołu Inżyniera Kontraktu oraz przekłada się na dodatkowe koszty realizacji Usługi.
Dodatkowo, w okresach największej intensywności robót oraz równoległego prowadzenia prac w wielu obszarach realizacja odrębnych „pre-odbiorów” przed każdym odbiorem właściwym może być organizacyjnie oraz czasowo niewykonalna.
Jednocześnie zwracamy uwagę, że skuteczność przeprowadzenia takiej wcześniejszej weryfikacji zależy również od współpracy Wykonawcy EPC. Jeżeli obowiązek przeprowadzania dodatkowych wstępnych odbiorów lub weryfikacji nie został przewidziany w Kontrakcie z Wykonawcą robót budowlanych, Wykonawca może nie być zobowiązany do uczestnictwa w takich czynnościach lub udostępniania na tym etapie wymaganych zasobów, dokumentów i personelu. W konsekwencji Inżynier Kontraktu ponosiłby odpowiedzialność za proces, którego przeprowadzenie nie pozostaje w pełni pod jego kontrolą.
W naszej ocenie ocena gotowości do odbioru powinna być realizowana przez Inżyniera Kontraktu w ramach bieżącego nadzoru i przygotowania odbiorów, bez tworzenia odrębnej, dodatkowej procedury odbiorowej poprzedzającej odbiór właściwy. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tego wymogu lub jego odpowiednie ograniczenie i doprecyzowanie.	Comment by Autor: Brak zgody.
1.36th Zgłaszanie Zleceniodawcy usterek, wad, braków w zakresie wykonywanych Prac. Prowadzenie na bieżąco listy ww. usterek, wad, braków oraz egzekwowanie ich usunięcia przez Wykonawcę.
1.37th Podpisywanie  protokołów odbioru Prac zdefiniowanych w Kontrakcie, jeżeli zostały spełnione określone w Kontrakcie przesłanki dokonania danych odbiorów. Egzekwowanie od Wykonawcy obowiązku podpisania protokołów odbiorowych Prac.	Comment by Autor: Prosimy o informację, jakie uprawnienia oraz narzędzia kontraktowe zostaną przyznane Inżynierowi Kontraktu w Umowie z Wykonawcą EPC, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy przedmiotowego obowiązku.	Comment by Autor: Pełnomocnictwo
1.38th Egzekwowanie od Wykonawcy przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, badań i pomiarów (w szczególności prób, badań i pomiarów wynikających z planu kontroli i zapewnienia jakości oraz warunków technicznych wykonania i odbioru) sprawdzających poprawność budowy obiektów wymaganych przez Kontrakt, Dokumentację Techniczną i przepisy prawa oraz w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o ich ponowne przeprowadzenie. Egzekwowanie dostarczenia Dokumentacji Technicznej z wykonania ww. prób, badań i pomiarów, a także jej ocena.
1.39th Opracowywanie, na wniosek Zleceniodawcy, zakresów dodatkowych testów, badań lub pomiarów kontrolnych materiałów, lub robót budowlanych jak również wykonanie, na wniosek Zleceniodawcy, takich testów, badań lub pomiarów kontrolnych materiałów lub robót budowlanych, przez niezależnych ekspertów, na koszt Zleceniodawcy w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez Zleceniodawcę (refaktura kosztu, bez marży dla Inżyniera Kontraktu, do wysokości zaakceptowanej przez Zleceniodawcę), z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie powyżej.	Comment by Autor: Prosimy o potwierdzenie, że skoro IK ma nie naliczać marży w związku z dodatkowym nakładem pracy to w takim wypadku IK jest zwolniony z prac odbiorowych tych prób i testów i ew. odbiór/uwagi i kontrola przeprowadzania takich prób i testów są po stronie Zleceniodawcy	Comment by Autor: Zleceniodawca nie potwierdza powyższej opinii Oferenta.
1.40th Opracowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty wykrycia, informacjiopinii dotyczącej wad Obiektu (w tym jego poszczególnych elementów składowych w trakcie Inwestycji). Kontrola harmonogramu napraw oraz egzekwowanie od Wykonawcy opracowania planu naprawczego. Udział we wnioskowaniu o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wystąpienie wad skutkowało utratą wartości istniejącego lub budowanego mienia Zleceniodawcy albo skutkowało opóźnieniem fragmentu lub całości Prac wykonywanych w ramach realizacji Kontraktu z określeniem utraty wartości Prac i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Prace.	Comment by Autor: Komentarz nr 22.  Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.40. Wnosimy o powyższą zmianę. Użycie słowa „opinie” może sugerować, iż Inżynier Kontraktu będzie sporządzał specjalistyczne opinie techniczne ujawnionych wad,  tymczasem zadaniem Inżyniera jest informowanie Zleceniodawcy o wykrytych wadach.	Comment by Autor: Zgoda
1.41st Opiniowanie Dokumentacji Technicznej związanej z rozruchem, ruchem regulacyjnym i ruchem próbnym Obiektu oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą treści uwag do niej wniesionych przed przekazaniem ich Wykonawcy. 
1.42nd Opiniowanie wniosków o dopuszczenie do rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego oraz nadzór nad rozruchem, ruchem regulacyjnym, ruchem próbnym w zakresie doradztwa technicznego świadczonego dla Zleceniodawcy. Dokonywanie wyrywkowej kontroli grupy rozruchowej Wykonawcy w zakresie należytego wykonywania obowiązków wynikających z umowy podwykonawczej i w razie konieczności wnioskowanie do Zleceniodawcy o wstrzymanie ww. ruchów w przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów.	Comment by Autor: Prosimy o doprecyzowanie lub usunięcie obowiązku „dokonywania wyrywkowej kontroli grupy rozruchowej Wykonawcy”.
Obecne brzmienie nie wskazuje jednoznacznie na czym taka kontrola miałaby polegać, jaki miałby być jej zakres oraz jakie aspekty działalności grupy rozruchowej miałyby podlegać ocenie. Zapis pozostawia szerokie pole do interpretacji i może prowadzić do przypisania IK odpowiedzialności za organizację, kompetencje lub działania personelu Wykonawcy, za które odpowiada Wykonawca EPC.
Dodatkowo zwracamy uwagę, że możliwość przeprowadzenia tego rodzaju kontroli zależy od uprawnień przewidzianych w Kontrakcie EPC. Jeżeli obowiązek poddania grupy rozruchowej kontroli przez Inżyniera Kontraktu nie został przewidziany w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Wykonawca może nie być zobowiązany do udostępnienia wymaganych informacji, dokumentów, procedur lub personelu. W konsekwencji Inżynier Kontraktu mógłby ponosić odpowiedzialność za wykonanie obowiązku, którego realizacja zależy od współpracy podmiotu trzeciego i nie pozostaje w pełni pod jego kontrolą.	Comment by Autor: Zleceniodawca wprowadzi do Umowy doprecyzowanie pokazane w trybie śledzenia.
1.43rd Uczestniczenie w rozruchu, ruchu regulacyjnym, ruchu próbnym. Opiniowanie oraz zgłaszanie uwag, usterek i wad do przebiegu ww. czynności. Egzekwowanie i poświadczenie usunięcia ww. usterek i wad.  
1.44th Udział, w zakresie doradztwa technicznego, w koordynacji działań Wykonawcy ze służbami ruchowymi i remontowymi Zleceniodawcy w czasie budowy, rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego poszczególnych urządzeń i całej instalacji będącej przedmiotem Kontraktu oraz terminów koniecznych odstawień istniejących urządzeń i instalacji związanych z realizacją ww. czynności.
1.45th Egzekwowanie od Wykonawcy sporządzania i dostarczenia Zleceniodawcy kompletnej Dokumentacji Technicznej zgodnie z zakresem określonym w Kontrakcie.	Comment by Autor: Prosimy o informację, jakie uprawnienia oraz narzędzia kontraktowe zostaną przyznane Inżynierowi Kontraktu w Umowie z Wykonawcą EPC, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy przedmiotowego obowiązku.	Comment by Autor: Pełnomocnictwo
1.46th Weryfikacja i potwierdzenie zgodności Dokumentacji Technicznej (w szczególności dokumentacji copy in red) z wykonanymi Pracami w zakresie jej kompletności po zakończeniu realizacji Inwestycji.
1.47th Udział w posiedzeniach komisji odbiorowej, protokołowanie oraz kontrola i weryfikacja realizacji jej zaleceń dotyczących usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, usterek, itp.
1.48th Sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji (kosztorysów) robót, w tym robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, proponowanych technicznych rozwiązań zamiennych oraz ich wpływu na budżet. 
1.49th Analiza wpływu proponowanych zmian ustaleń umownych (przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę) na budżet i termin zakończenia Inwestycji.
1.50th Egzekwowanie i weryfikacja oświadczeń podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 5. pkt 5.9. Kontraktu, w odniesieniu do tego, czy spełniają wymogi umożliwiające dokonanie płatności Wykonawcy na podstawie Kontraktu.
1.51st Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy i innych wykonawców i dostawców za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych. 
1.52nd Prowadzenie rejestru wniosków, pism, roszczeń skierowanych przez Wykonawcę i podwykonawców Kontraktu. Weryfikacja roszczeń finansowych Wykonawcy i podwykonawców Kontraktu. 
1.53rd Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wskazanymi przez Zleceniodawcę, w tym z podmiotami zapewniającymi finansowanie Inwestycji.	Comment by Autor: Komentarz nr 23.  Dotyczy § 2 ust. 1 pkt. 1.53. Wnosimy o enumeratywne wymienienie w umowie podmiotów zapewniających finansowanie Inwestycji oraz zakresu współpracy Inżyniera Kontraktu z ww. podmiotami. W przypadku odmowy wnosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Z jakimi podmiotami zapewniającymi finansowanie Inwestycji ma współpracować Inżynier Kontraktu oraz wnosimy o podanie zakresu takiej współpracy.	Comment by Autor: Zleceniodawca wyjaśnia, że jest jedna instytucja finansująca - patrz par. 6. ust. 21. wzoru Umowy.
Podmioty zewnętrzne to: urzędy i instytucje w zakresie odpowiednich pozwoleń: PNB i PNU.
1.54. Świadczenie Usług opcjonalnych zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 5  do Umowy.

§ 3. [bookmark: _Toc231812009]RAPORTOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ 
1. Inżynier Kontraktu będzie udzielał Zleceniodawcy na bieżąco wszelkich potrzebnych wiadomości o przebiegu realizacji Inwestycji i świadczeniu Usług, w szczególności w drodze raportów określonych poniżej, z uwzględnieniem wymagań Zleceniodawcy oraz Instytucji Finansującej Inwestycję, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie finansowania projektów – z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu (zdanie przedostatnie i ostatnie). Wymagania NFOŚiGW, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przedstawiono w § 6. ust. 21. Umowy.
2. Inżynier Kontraktu będzie gromadził wszelkie informacje i dokumenty uzyskane od Wykonawcy dotyczące Prac. Inżynier Kontraktu będzie w posiadaniu wszelkich wyników inspekcji (w tym dokumentacji fotograficznej robót zanikających lub ulegających zakryciu), zatwierdzeń, postępów robót, dostaw, usług, przeprowadzonych testów, pomiarów i będzie przedstawiał je Zleceniodawcy w odstępach miesięcznych oraz na każde żądanie Zleceniodawcy. Powyższe dane i dokumenty powinny być uzupełniane na bieżąco wraz z zestawieniem personelu wszystkich podmiotów uczestniczących w realizowaniu Inwestycji, sprzętu, jednostek technicznych, w odstępach czasu określonych przez Zleceniodawcę i muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w raportach przedstawianych Zleceniodawcy.
3. Raporty będą przygotowywane w języku polskim i zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy - z zastrzeżeniem zdania przedostatniego i ostatniego. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uzgodnienia ze Zleceniodawcą formatu i zakresu merytorycznego raportów, przy czym w pierwszej kolejności Inżyniera Kontraktu będą obowiązywały szczegółowe wymagania dot. raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie, zaś w razie sporu decyduje Zleceniodawca - z zastrzeżeniem zdania przedostatniego i ostatniego. Inżynier Kontraktu będzie modyfikował format i ewentualnie zwiększał zakres zawartość merytorycznyą raportów o wskazywane przez Zleceniodawcę zagadnienia, jeśli wynikać to będzie z poleceń Zleceniodawcy - z zastrzeżeniem zdań następnych. Inżynier Kontraktu nie będzie zobowiązany do wprowadzania do raportów uwag lub poleceń Zamawiającego wykraczających poza przedmiotu Umowy, uwag lub poleceń niezgodnych z przepisami prawa oraz uwag lub poleceń modyfikujących merytoryczną treść raportów (np. stan faktyczny, opinie Inżyniera Kontraktu co do jakości wykonanych robót budowlanych, ich zgodności z Dokumentacją Techniczną lub przepisami prawa itp.), niezależnie od tego czy są to uwagi limitujące czy nielitymujące.  W przypadkach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Inżynier Kontraktu odmówi wprowadzenia uwag lub poleceń Zleceniodawcy do danego raportu, w formie pisemnej, wraz z uzasadnieniem.	Comment by Autor: Komentarz nr 25.  Dotyczy § 3 ust. 3. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany.
Inżynier Kontraktu, jako podmiot odpowiedzialny za nadzór i kontrolę Inwestycji, szczególnie wykonując zadania inspektora nadzoru budowlanego, nie może być zobowiązany do wprowadzania jakichkolwiek uwag i poleceń Zleceniodawcy do raportów których to Inżynier Kontraktu jest autorem i to on ponosi odpowiedzialność za treść raportów.  Jeżeli chodzi o merytoryczną zawartość raportów to Inżynier może być zobowiązany jedynie do zwiększenia merytorycznego zakresu raportów o wskazane przez Zleceniodawcę zagadnienia. 	Comment by Autor: Zgoda
4. W ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu będzie w szczególności sporządzał i przekazywał Zleceniodawcy następujące raporty: Raport Wstępny, Raport Miesięczny, Raport Końcowy, raporty z inspekcji, raporty interwencyjne, raporty niezgodności, raporty z incydentów, Raport Zakończenia.	Comment by Autor: Komentarz nr 26.  Dotyczy § 3 ust. 4. Wnosimy o powyższą zmianę umowy. Ponieważ w umowie enumeratywnie wymieniono wszystkie raporty jakie Inżynier Kontraktu ma składać to należy wykreślić wyrażenie„ w szczególności”. Dodatkowo zostały pominięte tu raporty niezgodności.	Comment by Autor: Pytanie 1 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33
5. Wszystkie raporty Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zleceniodawcy w następującym formacie:
5.1. rysunki – AutoCAD PL z rozszerzeniami plików *.dwg,
5.2. teksty – WORD PL *.doc, *.docx,
5.3. algorytmy obliczeniowe i tabele – EXCEL PL *.xls, *.xlsx,
5.4. harmonogramy – MS PROJECT PL lub Primavera i w wersji pdf.
6. Wersje raportów przekazywane Zleceniodawcy celem uzyskania zatwierdzenia (zgłoszenia uwag) przez Zleceniodawcę:
6.1. w 1 egzemplarzu przez założoną i utrzymywaną przez cały okres obowiązywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Platformę (serwer), do której odpowiedni, całodobowy dostęp będzie miał Zleceniodawca oraz  
6.2. w 1 egzemplarzu przez wiadomość e-mail dostarczoną na adres/adresy 
e-mail wskazany(e) przez Zleceniodawcę, 
Dany raport będzie dostarczany Zleceniodawcy zawsze poprzez oba powyższe sposoby i za datę dostarczenia raportu będzie uznawana data, gdy oba sposoby dostarczenia zostaną zadośćuczynione łącznie. 
7. Wersje raportów po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę: 
7.1. w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz
7.2. w 1 egzemplarzu przez wiadomość e-mail dostarczoną na adres/adresy 
e-mail wskazany(e) przez Zleceniodawcę,
7.3. w 1 egzemplarzu przez założoną i utrzymywaną przez cały okres obowiązywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Platformę (serwer), do której odpowiedni, całodobowy dostęp będzie miał Zleceniodawca.
Dany raport będzie dostarczany Zleceniodawcy zawsze poprzez trzy powyższe sposoby i za datę dostarczenia raportu będzie uznawana data, gdy trzy sposoby dostarczenia zostaną zadośćuczynione łącznie.
8. Zleceniodawca będzie informował Inżyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanych Zleceniodawcy raportach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych uwag Zleceniodawcy lub w ww. terminie Inżynier Kontraktu odmówi wprowadzenia ww. uwag wraz z pisemnym uzasadnieniem, na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu..	Comment by Autor: Komentarz nr 27.  Dotyczy § 3 ust. 8. Wnosimy o powyższą zmianę. Uzasadnienie patrz uzasadnienie do komentarza do ust. 3 powyżej.	Comment by Autor: Zgoda
9. Raport Wstępny  
Raport Wstępny zostanie złożony w terminie 30  dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Raport Wstępny będzie zawierał informacje dot. przygotowania i mobilizacji Inżyniera Kontraktu, a w szczególności:
9.1st Wykaz i status stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację Kontraktu.
9.2nd Listę Osób Wyznaczonych oraz schemat organizacyjny, o którym mowa w § 2. ust. 1. pkt 1.3. Umowy wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia (w zakresie niepokrytym dokumentami stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy).
9.3rd Informację dot. sposobu komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Inwestycji.	Comment by Autor: Komentarz nr 28.  Dotyczy § 3 ust. 9. pkt. 9.3. Wnosimy o zdefiniowanie pojęcia „uczestnicy przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Inwestycji.”	Comment by Autor: Nie wymaga definiowania. Chodzi o wszystkie podmioty, biorące udział w realizacji Inwestycji. 
9.4th Wzory: formularzy powiadomień, poleceń i korespondencji, raportów z inspekcji tTerenu bBudowy i innych wszelkich dokumentów zgodnych z wymogami Umowy i Kontraktu.
9.5th Informacje o stanie przygotowania Inwestycji na dzień sporządzenia przekazania raportu, w tym analiza dokumentów i Dokumentacji Technicznej, jakie są w posiadaniu Zleceniodawcy.	Comment by Autor: Komentarz nr 29.  Dotyczy § 3 ust. 9. pkt. 9.5. Wnosimy o postanowienie, że raporty muszą być aktualne na dzień sporządzenia a nie przekazania.	Comment by Autor: Brak zgody
Zleceniodawca w terminie 10  dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Wstępnego zatwierdzi Raport Wstępny albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3  dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Wstępny do akceptacji lub w ww. terminie Inżynier Kontraktu odmówi wprowadzenia ww. uwag wraz z pisemnym uzasadnieniem, na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Wstępnego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących – z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego. 
10. W celu odzwierciedlenia bieżącego zaangażowania i postępu Prac wystawiane będą raporty w odstępach miesięcznych (Raporty Miesięczne). Raporty te odzwierciedlać będą zgodność z Harmonogramem Realizacji Inwestycji oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonywania Prac przez Wykonawcę, oraz zawierać będą zalecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące planowego wykonania Prac w okresie trzech kolejnych miesięcy lub dłuższym, jeżeli będzie to uzasadnione. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub nieścisłości, Inżynier Kontraktu natychmiast powiadamiać będzie o takich okolicznościach Zleceniodawcę.
11. [bookmark: _Toc408976145]Raporty Miesięczne zawierać powinny w szczególności:
11.1st Wskazanie Inżyniera Kontraktu.
11.2nd Kolejny numer raportu.
11.3rd Numer Dokumentacji Technicznej, na podstawie której wykonywana jest dana Praca przez Wykonawcę.
11.4th Numer oznaczenia montowanych instalacji i urządzeń wraz z ich opisem.
11.5th Opis postępu Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz ze wskazaniem odchyleń od zatwierdzonego w poprzednim raporcie planu Prac.
11.6th Nazwę odcinka wykonywanej Pracy. 
11.7th Planową datę wykonania dostaw, usług lub robót (wraz z komentarzem).
11.8th Wykonane przez zespół Inżyniera Kontraktu Usługi. i kontrolne badania laboratoryjne (badania laboratoryjne – jeśli dotyczy).	Comment by Autor: Komentarz nr 31.  Dotyczy § 3 ust. 11 pkt. 11.8. Wnosimy o wykreślenie tego zdania jako, że nie dotyczy ono przedmiotu Usług.	Comment by Autor: Brak zgody na usunięcie (jest dopisek (jeśli dotyczy)).

Dotyczy na podstawie par. 2. ust. 1. pkt 1.29. - na wniosek Zleceniodawcy te czynności są przeprowadzane.
11.9th Podsumowanie bieżących działań Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją InwestycjiKontraktu. 	Comment by Autor: Komentarz nr 32.  Dotyczy § 3 ust. 11 pkt. 11.9. Wnosimy o powyższą zmianę. Inżynier Kontraktu nadzoruje wykonanie Inwestycji a nie Kontraktu. Nadzorowanie Inwestycje pokrywa się oczywiście po części z nadzorowaniem wykonania Kontraktu ale nie jest to stricte przedmiot Usług.	Comment by Autor: Zgoda
11.10th Podsumowanie wszystkich inspekcji przeprowadzonych z udziałem Inżyniera Kontraktu w miesiącu, którego Raport Miesięczny dotyczy.
11.11st Zestawienie wniosków i pism skierowanych przez Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę wraz z określeniem stanu ich realizacji, z podziałem na dwa obszary (załatwione oraz w toku), wraz ze wskazaniem sposobu załatwienia lub przyczyn ich niezałatwienia oraz etapu rozpatrywania wniosków i pism w toku, w formacie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.
11.12nd Spodziewaną według Wykonawcy datę ukończenia Inwestycji (wraz z komentarzem) oraz plan Prac, sporządzony przez Wykonawcę, na kolejne 3 miesiące.
11.13rd Nazwiska osób odpowiedzialnych za dany odcinek Prac ze strony Wykonawcy.
11.14th Ocenę przebiegu Prac (w tym w szczególności prac projektowych oraz robót budowlanych) ze wskazaniem w szczególności liczby pracowników wszystkich podmiotów działających na Terenie Budowybudowie.	Comment by Autor: Komentarz nr 34.  Dotyczy § 3 ust. 11 pkt. 11.14. Proponujemy stosować termin teren Budowy.	Comment by Autor: Zgoda
11.15th Część rozliczeniowa, określająca rozliczenie Kontraktu według stanu na koniec miesiąca, którego dotyczy Raport Miesięczny, tj. etapu Inwestycji określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.
11.16th Raport bhp obejmujący podsumowanie w zakresie przestrzegania zasad bhp przy realizacji Prac, działań podjętych w zakresie bhp przez Inżyniera Kontraktu i informacje o wszelkich wypadkach i incydentach bhp, w tym zdarzeniach potencjalnie wypadkowych na terenie budowy.
11.17th Fotografie dokumentujące postęp Prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu). 
11.18th Wykaz roszczeń Wykonawcy lub innych podmiotów i etap ich rozpatrzenia.
11.19th Ewentualne propozycje działań korygujących.
12. [bookmark: _Toc408976146]Raporty Miesięczne będą przekazywane Zleceniodawcy wraz ze stosowną Dokumentacją w terminie do 5 (piątego). Ddnia roboczego każdego miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Zleceniodawca w terminie 5  dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Miesięcznego zatwierdzi Raport Miesięczny albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3  dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Miesięczny do akceptacji lub w ww. terminie Inżynier Kontraktu odmówi wprowadzenia ww. uwag wraz z pisemnym uzasadnieniem, na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Miesięcznego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących – z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.	Comment by Autor: Komentarz nr 35.  Dotyczy § 3 ust. 12. Wnosimy o wydłużenie terminu do 5 dni roboczych.	Comment by Autor: Pytanie 7 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33	Comment by Autor: Komentarz nr 36.  Dotyczy § 3 ust. 12.
Wnosimy o powyższą zmianę. Uzasadnienie patrz uzasadnienie do komentarza do ust. 3 powyżej.	Comment by Autor: Zgoda
13. [bookmark: _Toc408976148][bookmark: _Toc408976149]Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzania raportów z inspekcji i przedkładania ich Zleceniodawcy w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty przeprowadzenia danej inspekcji.
14. [bookmark: _Toc408976150]W przypadku dostaw urządzeń w ramach Kontraktu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć Zleceniodawcy, wraz z raportem z inspekcji, dokumenty pozyskane od Wykonawcy (wystawione przez producenta danego urządzenia), potwierdzające jego odpowiednią jakość oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów z Kontraktu. 
15. Raport z inspekcji powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
a. Wskazanie Inżyniera Kontraktu. 
b. Kolejny numer raportu.
c. Numer zamówienia.
d. Wskazanie Wykonawcy EPC.
e. Opis urządzenia lub elementu, próbki i tym podobne.
f. Nazwisko inspektora nadzoru.
g. Data i miejsce inspekcji.
h. Opis badań, inspekcji i testów wykonanych.
i. Ocena inspektora.
16. [bookmark: _Toc408976151]W raporcie z inspekcji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany szczegółowo przedstawić opisy dotyczące w szczególności:
a. Metody (techniki przeprowadzenia danego testu/badania/sprawdzenia).
b. Sprzętu pomiarowego wraz z typem i numerem fabrycznym.
c. Kwalifikacji i nazwiska osoby wykonującej dany test/badanie.
d. Rezultatu wraz z oceną inspektora.
e. Ewentualnych propozycji działań naprawczych i korygujących. 
17. [bookmark: _Toc408976152]W przypadku niezaakceptowania odbioru danego elementu lub urządzenia, wystawiony zostanie przez Inżyniera Kontraktu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 (dwóch) dni roboczych, raport niezgodności szczegółowo wyjaśniający przyczyny takiej decyzji.
18. W przypadku zaistnienia na terenie budowy wypadku, wystąpienia poważnej usterki bądź awarii, Inżynier Kontraktu na polecenie Zleceniodawcy będzie sporządzał szczegółowy raport opisujący przebieg zdarzeń i wyjaśniający przyczyny wystąpienia zdarzenia (raport z incydentów).
19. Inżynier Kontraktu, w miarę potrzeb, sporządzi ponadto szkice, rysunki i fotografie z badań, testów i będzie je załączał do raportów z inspekcji.
20. Inżynier Kontraktu jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę o wszelkich nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach mających wpływ na termin i budżet realizacji Inwestycji w formie raportu interwencyjnego, w terminie 2  dni roboczych od zdarzenia. Taki raport zawierać będzie szczegółowy opis przebiegu zdarzenia wraz z informacją wyjaśniającą przyczyny wystąpienia takiego zdarzenia oraz informacją wyjaśniającą jego wpływ na termin i budżet realizacji Inwestycji.
21. Raport Końcowy zostanie złożony w ciągu 21  dni  od dnia Przejęcia Instalacji do eksploatacji. Raport Końcowy będzie kompletnym sprawozdaniem z całości realizacji Kontraktu zawierającym m.in.:	Comment by Autor: Komentarz nr 38.  Dotyczy § 3 ust. 21. Wnosimy o wydłużenie terminu do 21 dni roboczych oraz wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „Przejęcie Instalacji do eksploatacji”. W przypadku odmowy wnosimy o odpowiedź na pytanie co oznacza ww. pojęcie?	Comment by Autor: Brak zgody.


Przejęcie Instalacji do eksploatacji – oznacza szczególną i kluczową z punktu widzenia realizacji Umowy formę Odbioru Częściowego (Etap wyszczególniony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym oraz w Harmonogramie Realizacji Umowy), potwierdzoną przez Strony poprzez podpisanie Protokołu Przejęcia Instalacji do eksploatacji po spełnieniu: (i) osiągnięcia wartości Gwarantowanych Parametrów Technicznych (z zastrzeżeniem stosownych postanowień umownych), (ii) Wymagań Technicznych, w tym w szczególności zakończenia z wynikiem pozytywnym Ruchu Próbnego Instalacji i przekazania wymaganej Dokumentacji Wykonawcy oraz (iii) Wymagań Prawnych, w tym w szczególności uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Dokonanie Przejęcia Instalacji do eksploatacji nie oznacza potwierdzenia należytego wykonania Etapu, którego ten Odbiór dotyczy, całości Przedmiotu Umowy lub jakiejkolwiek jego części i jest dokonywany wyłącznie w celach weryfikacji postępu realizacji Umowy oraz w celach rozliczeń finansowych. Dla uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że w celu usunięcia stwierdzonych Wad, do czasu Przejęcia Instalacji do eksploatacji, Wykonawca, w porozumieniu z Zamawiającym, uprawniony jest do definiowania obciążenia i czasów pracy Kotła. 
a. Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu.
b. Pełny opis Prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji Inwestycji) z wszystkich Raportów.
c. Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia kompletności Dokumentacji Technicznej zgodnie z zakresem określonym w Kontrakcie (w szczególności dokumentacji powykonawczej) wraz z wykazem tejże Dokumentacji Technicznej.	Comment by Autor: Komentarz nr 39.  Dotyczy § 3 ust. 21 lit. c. Wnosimy o przekazanie potencjalnym oferentom projektu Kontraktu, skoro znaczna część obowiązków umownych Inżyniera określa treść Kontraktu.	Comment by Autor: Brak zgody. Zakres Inwestycji jest określony w Załączniku nr 7 do SWZ, zaś zakres Usług, które świadczyć ma IK znajduje się w par. 2. ust. 1. niniejszej Umowy.
Kontrakt będzie udostępniony IK po podpisaniu Umowy, ale z odpowiednim wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem świadczenia Usług.
Na ten moment Kontrakt objęty jest poufnością i nie jest możliwe przekazanie go wszystkim Oferentom.
d. Analizę wszystkich ważniejszych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powodowały komplikacje i opóźnienia w realizacji Kontraktu.
e. Całość korespondencji (oficjalnych pism).
f. Wszystkie Raporty Miesięczne zatwierdzone przez Zleceniodawcę nagrane na 
pen-drive w formatach:
i. rysunki – AutoCAD PL z rozszerzeniami plików *.dwg i w wersji pdf,
ii. teksty – WORD PL *.doc, *.docx i w wersji pdf,
iii. algorytmy obliczeniowe i tabele – EXCEL PL *.xls, *.xlsx i w wersji pdf,
iv. harmonogramy – MS PROJECT PL lub Primavera i w wersji pdf.
Zleceniodawca w terminie 10  dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Końcowego zatwierdzi Raport Końcowy albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3  dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Końcowy do akceptacji lub w ww. terminie Inżynier Kontraktu odmówi wprowadzenia ww. uwag wraz z pisemnym uzasadnieniem, na zasadach wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Końcowego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących – z zastrzeżeniem zdania poprzedzającego.
22. Brak sporządzania i przekazywania raportów określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do wstrzymania przez Zleceniodawcę wypłat Wynagrodzenia umownego dla Inżyniera Kontraktu do czasu przedstawienia odpowiednich raportów oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy lub naliczania kar umownych.
23. Strony potwierdzają, że zatwierdzenie raportu przez Zleceniodawcę wymaga jego oświadczenia o zatwierdzeniu raportu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Brak zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag do przesłanych raportów nie może być rozumiany jako jego zatwierdzenie.
§ 4. [bookmark: _Toc231812010]ZASOBY INŻYNIERA KONTRAKTU 
1. Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań zapewni wykwalifikowany personel ustanawiając jednocześnie zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.
2. Inżynier Kontraktu wyznacza następujące osoby fizyczne do realizacji Usług (Osoby Wyznaczone):
2.1. [bookmark: _Hlk168925502][bookmark: _Hlk166497083]Project manager (Kierownik Projektu/Koordynator Projektu): [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.3. [bookmark: _Hlk166497473]Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży AKPiA i telekomunikacyjnej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.7. Inspektor w zakresie kotłów: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.8. Inspektor w zakresie spawalnictwa: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.9. Inspektor w zakresie bhp: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
2.10. Inspektor w zakresie ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].
3. [bookmark: _Hlk166843473][bookmark: _Hlk166843516]Inżynier Kontraktu oświadcza, że Osoby Wyznaczone posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje do realizacji Usług i będą posiadały te uprawnienia przez cały okres wykonywania Umowy. W szczególności osoby wymienione w ust. 2. pkt 2.2., 2.4. i 2.5. powyżej posiadają i przez cały okres wykonywania Umowy będą posiadały stosowne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonywania przez te osoby czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu prawa budowlanego) w poszczególnych branżach.
4. Zleceniodawca wymaga, aby osoba określona w ust. 2. pkt 2.3. powyżej pełniła swoją funkcję w szczególności na etapie prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie dróg, placów, utwardzeń terenu, itp. 
5. Zleceniodawca nie dopuszcza, aby funkcję określoną w ust. 2. pkt 2.5. i 2.6. powyżej pełniła jedna osoba.
6. Zleceniodawca nie dopuszcza, aby funkcję określoną w ust. 2. pkt 2.9. i 2.10. powyżej pełniła jedna osoba.
7. Wykaz, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osób Wyznaczonych zostały opisane w Załączniku nr 4 do Umowy. Załącznik nr 4 do Umowy obejmuje również kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Osób Wyznaczonych. 
8. Bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy Inżynier Kontraktu nie może wykonywać Usług w ramach Umowy przy pomocy innych osób aniżeli Osób Wyznaczonych. Każda osoba zaproponowana Zleceniodawcy przez Inżyniera Kontraktu do zastąpienia określonej Osoby Wyznaczonej:
8.1. musi posiadać kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia odpowiednie dla sprawowania odnośnej funkcji, zaś
8.2. kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia tej osoby nie mogą być mniejsze niż kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osoby Wyznaczonej, która dotychczas pełniła określoną funkcję, w szczególności nie mogą być mniejsze niż kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia danej Osoby Wyznaczonej opisane w Załączniku nr 4 do Umowy.
Zamiana osób wymienionych w ust. 2. powyżej w sposób zgodny z ust. 8. powyżej nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej. 
9. Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka zespołu Inżyniera Kontraktu zapewnione będzie zastępstwo w pełnym wymiarze czasu nieobecności tego członka zespołu. Zastępstwo podlega akceptacji Zleceniodawcy z uwzględnieniem postanowień ust. 8. powyżej.
10. W przypadku niewywiązywania się pracownika Inżyniera Kontraktu z obowiązków wynikających z Umowy Zleceniodawca ma prawo żądania jego wymiany. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wymiany tego pracownika w ciągu 30) dni kalendarzowych z uwzględnieniem postanowień ust. 8. powyżej.
11. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia z zespołu Inżyniera Kontraktu członka lub członków jego zespołu, na wniosek Zleceniodawcy, w przypadku rażącego naruszenia lub nieprzestrzegania przepisów prawa i przepisów obowiązujących u Zleceniodawcy oraz w przypadku niewywiązywania się z powierzonych Umową obowiązków.
12. Zleceniodawca nie ogranicza zespołu Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna współpracę z dodatkowymi osobami za konieczną, winien taką współpracę rozpocząć po wcześniejszym zapoznaniu tych osób ze Zleceniodawcą. Inżynier Kontraktu dostarczy swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną, które mogą być konieczne do właściwego wykonania Umowy. Jeżeli poszerzenie zespołu Inżyniera Kontraktu będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy z powodu okoliczności, za które nie będzie odpowiedzialny Inżynier Kontraktu, wówczas Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do żądania odpowiedniego zwiększenia Wynagrodzenia Ryczałtowego.	Comment by Autor: Komentarz nr 41.  Dotyczy § 4 ust. 12. Wnosimy o powyższą zmianę. Jeżeli Inżynier Kontraktu będzie zmuszony poszerzyć swój zespół z przyczyn przez siebie niezawinionych to powinien otrzymać dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.	Comment by Autor: Brak zgody na zmianę.
To by dotyczyło tylko Usług dodatkowych, a to jest już zaadresowane w Umowie. IK winien tak zorganizować swój zespół, żeby pasował do zakresu zleconego w Umowie.
13. Inżynier Kontraktu zapewni personel posługujący się biegle językiem polskim lub tłumacza, w przypadku zapewnienia osób nieposługujących się biegle językiem polskim.
14. Project manager (Kierownik Projektu/Koordynator Projektu) lub zastępca tej osoby będzie przebywać na tTerenie Bbudowy lub w budynku RGMI w pomieszczeniu udostępnionym przez Zleceniodawcę, lub na terenie zakładu Zleceniodawcy, co najmniej we wszystkie dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00 od momentu przekazania tTerenu bBudowy Wykonawcy do momentu podpisania protokołu przejęcia Obiektu do eksploatacji lecz nie dłużej niż w terminach wskazanych odpowiednio w § 7 ust. 1 lub ust. 2 Umowy. W przypadku wystąpienia zdarzeń w trakcie realizacji Inwestycji poza ww. godzinami przebywania Inżyniera Kontraktu na tTerenie bBudowy lub w  budynku RGMI w pomieszczeniu udostępnionym przez Zleceniodawcę, lub terenie zakładu Zleceniodawcy, a które to zdarzenia są kluczowe z punktu widzenia procesu budowalnego, Inżynier Kontraktu pojawi się na budowie nazajutrz lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.	Comment by Autor: Komentarz nr 42.  Dotyczy § 4 ust. 14. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „budynek RGMI”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o odpowiedź na pytanie co oznacza ww. pojęcie? 	Comment by Autor: Brak zgody. 
RGMI to nazwa zwyczajowa budynku Zleceniodawcy, w którym przewidziane są pomieszczenia na biura dla IK.	Comment by Autor: Komentarz nr 43.  Dotyczy § 4 ust. 14. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „zakład Zamawiającego”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o odpowiedź na pytanie co oznacza ww. pojęcie? 	Comment by Autor: Brak zgody. 

Zakład to wszystkie tereny przy ul. Fabrycznej 4, gdzie mieści się zakład. Przez teren zakładu IK musi się przemieścić, żeby znaleźć się na Terenie Budowy. Może to być także biurowiec QSP. 
15. Inżynier Kontraktu zorganizuje swoje biuro we własnym zakresie i na własny koszt na terenie zakładu Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępnia na potrzeby ww. biura pomieszczenie w budynku RGMI. 
§ 5. [bookmark: _Toc231812011]ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY
1. Zleceniodawca jest zobowiązany współpracować z Inżynierem Kontraktu w celu pomyślnego wykonania Umowy.
2. Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy odpłatnie pomieszczenie biurowe w budynku RGMI (łączna powierzchnia xxx m2) wg stawki zgodnie z cennikiem przedstawionym w Załączniku nr 8 do Umowy. W ramach eksploatacji pomieszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca zobowiązuje się płacić zryczałtowane opłaty za media wg stawek opisanych w Załączniku nr 8 do Umowy. Termin udostępnienia ww. pomieszczenia zostanie uzgodniony między Stronami. 	Comment by Autor: W związku z tym, że załącznik nr 8 do Umowy nie zawiera ceny za udostępnienie pomieszczeń, a jedynie cenę za media, prosimy o potwierdzenie, że najem będzie nieodpłatny.	Comment by Autor: Zawiera. Patrz stawka w poz. 7 „dzierżawa pomieszczeń ogrzewanych”.
UWAGA: Zleceniodawca informuje, że przedmiotowy ceny podane w Załączniku nr 8 podlegają corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) aktualizacji. W styczniu 2027 r., po ogłoszeniu ww. wskaźnikastawek inflacji przez Prezesa GUS, rzeczony Załącznik zostanie zaktualizowany i udostępniony Zleceniobiorcy. 	Comment by Autor: Komentarz nr 45.  Dotyczy § 5 ust. 2 in fine. Wnosimy o doprecyzowanie powyższego postanowienia. 	Comment by Autor: Zleceniodawca zmodyfikuje 5. ust. 2. jn.:

„(…) UWAGA: Zleceniodawca informuje, że przedmiotowy Załącznik podlega corocznej aktualizacji. Począwszy od stycznia 2027 r. stawki określone w Załączniku nr 8 będą waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni (CPI rok do roku), ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zaktualizowany Załącznik zostanie udostępniony Zleceniobiorcy po opublikowaniu ww. wskaźnika.”
3. Zleceniodawca udostępni Inżynierowi Kontraktu wszelkie posiadane dokumenty w celu wykonania Usługi będącej przedmiotem Umowy w terminie 5 (pięciu) dni roboczych licząc od dnia zawarcia Umowy oraz zapewni dostęp do miejsca wykonywania tej Usługi.
4. Zleceniobiorca zapewnia, że wszelkie osoby realizujące Umowę na terenie Zleceniodawcy przejdą realizowany przez Zleceniodawcę instruktaż w zakresie obowiązujących u Zleceniodawcy wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) uprawniający do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego (okresowego). Zleceniobiorca ma obowiązek przekazania Zleceniodawcy listy osób, które odbędą przedmiotowy instruktaż.	Comment by Autor: Komentarz nr 47.  Dotyczy § 5 ust. 4. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „teren Zamawiającego”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o odpowiedź na pytanie co oznacza ww. pojęcie? 	Comment by Autor: Wyjaśniono w komentarzu powyżej.
5. Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli pod kątem przestrzegania przez Zleceniobiorcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zleceniodawcy (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie zakładu Zleceniodawcy), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Zleceniobiorca powinien uwzględnić, chyba że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych oraz do wyznaczenia realnego terminu usunięcia nieprawidłowości. 	Comment by Autor: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie przebiegu tych kontroli, oraz z jakim wyprzedzeniem Zleceniobiorca będzie o nich informowany.	Comment by Autor: Kontrole będą na bieżąco.
6. Zleceniodawca ma prawo do kontrolowania wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu czynności i żądania prawidłowego ich wykonania. W przypadku nienależytego wykonywania przez Inżyniera Kontraktu Usługi objętej Umową Zleceniodawca prześle Inżynierowi Kontraktu upomnienie i wyznaczy mu termin usunięcia nieprawidłowości.
7. W celu wykonania obowiązków określonych w Umowie, związanych z reprezentowaniem Zleceniodawcy przed organami administracyjnymi w związku z budową Obiektu, Zleceniodawca przekaże Inżynierowi Kontraktu stosowne, udzielone na piśmie, pełnomocnictwo.	Comment by Autor: Komentarz nr 48.  Dotyczy § 5 ust. 7. Wnosimy o wskazanie w umowie w jakich postępowaniach administracyjnych Inżynier Kontraktu ma reprezentować Zleceniodawcę oraz jaki ma być zakres tej reprezentacji tj. czy taka reprezentacja obejmuje też przygotowanie wniosku, załączników do wniosku, zapewnienie wsparcia prawnego itp.. oraz do jakiego etapu postępowania ta reprezentacja ma następować  np.. decyzja ostateczna czy prawomocna. W przypadku odmowy wnosimy o odpowiedź na następujące pytanie „W jakich postępowaniach administracyjnych Inżynier Kontraktu ma reprezentować Zleceniodawcę oraz jaki ma być zakres tej reprezentacji tj. czy taka reprezentacja obejmuje też przygotowanie wniosku, załączników do wniosku, zapewnienie wsparcia prawnego itp.. oraz do jakiego etapu postępowania ta reprezentacja ma następować  np. decyzja ostateczna czy prawomocna?	Comment by Autor: Wyjaśniono w komentarzu powyżej.
§ 6. [bookmark: _Toc231812012]ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU
1. Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zleceniodawcy oraz zgodnie z Polskimi Normami/ISO (dot. zarządzania jakością), a także metodami i procedurami, które zapewnią wymaganą jakość wykonania Usługi. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować się do regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zleceniodawcy, w szczególności do wszelkich obowiązujących na terenie obiektów Zleceniodawcy zasad ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz „Standardów Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA”, które stanowią Załącznik nr 6 do Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i że wszystkie osoby realizujące Umowę będą z tą treścią efektywnie zapoznane. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów. Zmiany w tym zakresie obowiązują Zleceniobiorcę od chwili ich przekazania. W przypadku, gdyby zmiana „Standardów Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA” spowodowała powstanie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dla Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy takie dodatkowe, uzasadnione i udokumentowane koszty. Zwrot ten nastąpi na podstawie odrębnego, pisemnego (pod rygorem nieważności) porozumienia, uzgodnionego między Stronami w dobrej wierze.	Comment by Autor: Komentarz nr 49.  Dotyczy § 6 ust. 1. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „obiekty Zamawiającego”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o odpowiedź na pytanie co oznacza ww. pojęcie? 	Comment by Autor: Brak zgody. Obiekty Zleceniodawcy = wszystkie tereny przy ul. Fabrycznej 4, gdzie mieści się zakład. 
2. Przy wykonywaniu Usług w ramach Umowy Inżynier Kontraktu powinien w najpełniejszy sposób wykorzystać swą wiedzę i doświadczenie oraz dochować najwyższej zawodowej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu, zapewniając przy tym ochronę praw i interesów Zleceniodawcy i podejmując wszelkie niezbędne działania, w ramach Umowy, dla należytej i terminowej kontroli realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu dołoży przy tym należytychwszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.
3. Inżynier Kontraktu zapewnia, że posiada uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje oraz wiedzę fachową pozwalające mu na należyte świadczenie Usług w ramach Umowy. Na dowód posiadania stosownych uprawnień i kwalifikacji Inżynier Kontraktu przedkłada potwierdzenie posiadania przez Osoby Wyznaczone przygotowania zawodowego do pełnienia powierzonych im funkcji, których kopie stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.
4. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za czynności inspektora nadzoru jak za swoje własne. 
5. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany współpracować ze Zleceniodawcą w celu pomyślnego wykonania Umowy. 
6. Inżynier Kontraktu zapewni w trakcie realizacji Prac w danej branży stały nadzór nad ich realizacją zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 16.04.2026 r. prawo budowlane (Dz.U.2026.524 t.j.) oraz zgodnie z Umową. . Właściwi branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą do dyspozycji Zleceniodawcy, tj. będą przebywali na terenie zakładu Zleceniodawcy, w szczególności na tTerenie bBudowy:	Comment by Autor: Prosimy o udostępnienie szczegółowego harmonogramu Inwestycji, aby IK mógł ocenić w jakich terminach i jakie obłożenie członków Zespołu IK powinien uwzględnić.	Comment by Autor: Zleceniodawca nie przewiduje na tym etapie udostepnienia harmonogramu.
6.1. w niezbędnym zakresie wynikającym z realizacji Prac przez Wykonawcę w szczególności w trakcie prowadzenia Prac danej branży,	Comment by Autor: Komentarz nr 51.  Dotyczy § 5 ust. 6. pkt. 6.1. Wnosimy by inspektor z danej branży nie musiał być obecny na Terenie Budowy podczas wszystkich Prac z danej branży, lecz jedynie w niezbędnym zakresie by sprostać obowiązkom z art.. 25 Prawa budowlanego.	Comment by Autor: Brak zgody. IK ma sprostać wszystkim obowiązkom wynikającym zarówno z ustawy Pr. Bud. jak i z Umowy.
6.2. w czasie uzgodnionych spotkań branżowych i narad koordynacyjnych,
6.3. w czasie przeprowadzania odbiorów poszczególnych Prac,
6.4. w razie potrzeby w dodatkowych dniach i godzinach wyznaczonych przez Zleceniodawcę, jednakże wyłącznie dniach roboczych.	Comment by Autor: Komentarz nr 51¹.  Dotyczy § 5 ust. 6. pkt. 6.4. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „w razie potrzeby” z podaniem przykładowych takich potrzeb. Jak również wnosimy o uściślenie, iż chodzi dni robocze. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o podanie co oznacza pojęcie „w razie potrzeby” oraz czy Zleceniodawca przewiduje wzywanie inspektorów w inne dni niż dni robocze?	Comment by Autor: Brak zgody. Kontrakt przewiduje możliwość  prac także w dni ustawowo wolne od pracy, jeżeli występuje taka uzasadniona konieczność.
7. Inżynier Kontraktu oświadcza, że Osoby Wyznaczone, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy, posiadają aktualne uprawnienia budowlane oraz należą do  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają ważne ubezpieczenie OC zawodowe w ww. Izbie, a także posiadają inne wymagane do prawidłowej realizacji Usługi uprawnienia, w szczególności elektryczne uprawnienia dozoru bez ograniczenia wysokości napięcia (SEP G1), cieplne uprawnienia dozoru (SEP G2) oraz uprawnienia spawalnicze przynajmniej w zakresie dwóch sposobów kontroli spawów. Dodatkowo Zleceniodawca wymaga, aby Osoby Wskazane posiadały ważne ubezpieczenie OC zawodowe w trakcie realizacji Umowy.
8. Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem świadczenia Usługi jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy oświadczenie, że nie pozostaje z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do jego bezstronności, a także oświadczenia Osób Wyznaczonych, że w okresie ostatniego roku nie pozostawali oni w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu zapewni, że osoby zaangażowane przez Inżyniera Kontraktu do świadczenia Usługi objętej Umową będą zobowiązane do zachowania poufności oraz do niepodejmowania działań powodujących konflikt interesów w zakresie realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o każdym stwierdzonym lub potencjalnym konflikcie interesów oraz przedstawi środki zaradcze. 
9. Inżynier Kontraktu, do wykonania Usługi objętej Umową, zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zleceniodawcy. Niedopełnienie przez Inżyniera Kontraktu tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zleceniodawcę do wypowiedzenia Umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy ze skutkiem natychmiastowym.
10. Inżynier Kontraktu nie może, bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody Zleceniodawcy, powierzyć wykonania całości lub części objętej Umową Usługi osobie trzeciej. W przypadku zlecenia tej Usługi osobie trzeciej, za jej działania i zaniechania Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działania i zaniechania.  
11. Pracownicy Inżyniera Kontraktu i inne osoby przez niego wskazane, świadczący Usługę objętą Umową, winny posiadać przy sobie, wydane przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem wykonywania Usługi, przepustki/identyfikatory uprawniające do wejścia na teren zakładu Zleceniodawcy.
12. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest po wykonaniu Usługi objętej Umową lub po wygaśnięciu Umowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7  dni od dnia upływu terminu ważności przepustek wydanych jego pracownikom i innym osobom przezeń wskazanym wykonującym Usługę objętą Umową, zwrócić je wszystkie uprawnionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy działającemu w zakładzie, w którym wykonywana jest ta Usługa.
13. W razie zniszczenia przepustki uniemożliwiającej jej dalsze używanie, zagubienia przepustki lub jej utraty w inny sposób w trakcie realizacji Umowy, Zleceniodawca wyda pracownikowi Inżyniera Kontraktu lub innej osobie przez niego wskazanej, wykonującej Usługę w ramach Umowy, nową przepustkę.
14. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia w odzież ochronną swoich pracowników zgodnie z zasadami bhp i ppoż. obowiązującymi u Zleceniodawcy. Odzież ochronna Inżyniera Kontraktu powinna być oznaczona w sposób widoczny nazwą przedsiębiorcy (identyfikatorem, znakiem firmowym).
15. Inżynier Kontraktu ma obowiązek tak zorganizować pracę swoich pracowników, aby nie utrudniała ona normalnej pracy zakładu Zleceniodawcy.
16. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej Usługi.
17. Inżynier Kontraktu odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników. 
18. Inżynier Kontraktu zapewnia, że wszystkie objęte Umową czynności wykonywane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.
19. Inżynier Kontraktu przedstawi Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia zgodnie z wymogami opisanymi w § 13. Umowy.
20. [bookmark: _Hlk213166027]Inżynier Kontraktu zobowiązuje się prowadzić Platformę (serwer), która będzie wykorzystywana do wzajemnej wymiany dokumentów pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację InwestycjiUmowy (Zleceniodawca, Wykonawca oraz inne podmioty upoważnione przez Strony). Ponadto Inżynier Kontraktu, w terminie do 14  dni od podpisania Umowy, przedstawi Zleceniodawcy środki, które zamierza przedsięwziąć, aby zapewnić poufność, integralność oraz dostępność (m.in. zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem) Platformy w ramach realizacji Umowy. Platforma będzie charakteryzowała się przynajmniej następującymi cechami funkcjonalnymi:
20.1. umożliwi zamieszczanie, usuwanie i przenoszenie dokumentów pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami,
20.2. umożliwi definiowanie dla dokumentów dodatkowych informacji w postaci, tzw. tagów (np. autor, nr rewizji, data, itp.),
20.3. umożliwi wyszukiwanie dokumentów z wykorzystaniem filtrowania wg kategorii tagów,
20.4. będzie wyświetlała tylko aktualną i archiwalne wersje dokumentu,
20.5. umożliwi tworzenie struktury archiwum w postaci hierarchicznej (np. system, układ, podukład, urządzenie),
20.6. umożliwi śledzenie historii rewizji dokumentacji i wyszukiwanie różnic pomiędzy poszczególnymi rewizjami,	Comment by Autor: Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jeśli w plikach office’a będzie możliwe porównywanie wersji, ale jeżeli będą to pliki np. DWG to nie będzie to wymagane.	Comment by Autor: Potwierdzamy
20.7. zapewni dostęp do zasobów poprzez Internet dla minimum 50-osobowej grupy użytkowników w danej chwili,
20.8. umożliwi wymianę dokumentacji pomiędzy Wykonawcą i Zleceniodawcą (wraz ze wszelkimi osobami przezeń upoważnionymi) w trakcie realizacji Umowy,
20.9. będzie posiadała funkcję nadawania uprawnień o różnych poziomach i obszarach dostępu dla poszczególnych użytkowników,
20.10. umożliwi opiniowanie dokumentacji przez osoby do tego upoważnione,
20.11. będzie miała możliwość wysyłania automatycznych powiadomień informujących o pojawieniu się nowego dokumentu lub nowej wersji dokumentu,
20.12. umożliwi umieszczanie dokumentów o dużej pojemności,	Comment by Autor: Każda platforma ma jakieś limity, o jakiej wielkości plików mówimy?	Comment by Autor: >300 MB.
20.13. umożliwi umieszczanie dokumentów w różnych formatach, m.in.: *.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx, *.jpg, *.tif, *.gif,
20.14. umożliwi przeglądanie dokumentów o różnych formatach bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania do otwarcia pliku,	Comment by Autor: Prsimy o potwierdzenie, że powyzsze wymaganie nie dotyczy plików DWG, dla których w przypadku większości platform sharepoint wymagane jest zewn. narzedzie, podczas gdy np. Pliki Office’a bez problemu będą otwierane.	Comment by Autor: Potwierdzamy
20.15. umożliwi zamieszczanie komentarzy do dokumentów.
21. [bookmark: _Hlk210048261]Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja będzie finansowana w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do realizacji Umowy w sposób zgodny z wymaganiami NFOŚiGW w zakresie finansowania projektów poprzez: 	Comment by Autor: Komentarz nr 53. Dotyczy § 6 ust. 21. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „NFOŚiGW”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ww. pojęcie.	Comment by Autor: Brak zgody. Jest rozwinięcie tego skrótu zawarte w par. 3. ust. 1.
21.1. rzetelne prowadzenie Dokumentacji dot. realizacji Umowy (w tym dokumentacji fotograficznej),
21.2. monitorowanie realizacji Kontraktu zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,
21.3. przekazywanie Zleceniodawcy informacji, w terminie nie dłuższym niż 10  dni, o wszelkich okolicznościach dotyczących realizacji Kontraktu, których następstwem jest lub może być naruszenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,
21.4. nadzorowaniae realizacji InwestycjiKontraktu w sposób zapewniający osiągnięcie efektu rzeczowego, przez który rozumie się prawidłowe wykonanie Obiektu, tj. dołożenie należytej staranności w powyższym zakresie	Comment by Autor: Komentarz nr 54. Dotyczy § 6 ust. 21. pkt. 21.4. 
Wnosimy o doprecyzowanie ww. postanowienia.	Comment by Autor: Zgoda
21.5. przedstawianie na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 10  dni, duplikatów faktur,	Comment by Autor: Komentarz nr 55. Dotyczy § 6 ust. 21. pkt. 21.5. Wnosimy o zdefiniowanie w umowie pojęcia „duplikaty faktur”. W przypadku odmowy na powyższe wnosimy o wyjaśnienie co oznacza ww. pojęcie.	Comment by Autor: Pojęcie nie wymaga definicji. Przy KSeF to zawsze będzie jakiś plik wygenerowany z systemu.
21.6. umożliwianie przedstawicielom NFOŚiGW, w każdym czasie, dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej z zastrzeżeniem, że przedstawiciele NFOŚiGW mają prawo do dokonania kontroli dokumentów  i  Usług Zleceniobiorcy oraz jego podwykonawców,
21.7. przeniesienie na Zleceniodawcę całości majątkowych praw autorskich do Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z § 14. Umowy,
21.8. zapewnienie Zleceniodawcy, iż autor Dokumentacji nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych względem Zleceniodawcy oraz jego następców prawnych, którym zgodnie z Umową może przysługiwać prawo do korzystania z tych utworów.
22. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Klauzule Umowne Grupy QEMETICA, dostępne na stronie internetowej pod adresem https://qemetica.com/o-nas/postepowania-zakupowe (patrz sekcja „Klauzule / Clauses” plik „Klauzule”) i zobowiązuje się stosować do zawartych w nich postanowień. 
§ 7. [bookmark: _Toc231812013]TERMIN REALIZACJI UMOWY	Comment by Autor: Komentarz nr 56¹. Dotyczy § 7 ust. 1 Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
Czy Zleceniodawca w § 7 ust. 1 przewiduje termin 120 tygodni czy 104 tygodni? 
Czy termin od 104 tygodni czyli do 120 tygodni to okres gwarancji jakości i rękojmi Wykonawcy?
Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 i 2 jest pozytywna to wnosimy o podanie zakresu obowiązków Inżyniera Kontraktu w ww. okresie gwarancji jakości i rękojmi.	Comment by Autor: Ad 1) 104 tygodnie to termin do przejęcia Obiektu do eksploatacji i ten termin wyjściowo dotyczy IK.
Jeśli realizacja Kontraktu się przedłuży, to będziemy wydłużać ten właśnie termin. Termin 120 tygodni to termin dla Wykonawcy - na odbiór końcowy po dostarczeniu kompletu dokumentacji.
Ad 2) Nie, to termin na odbiór końcowy po dostarczeniu kompletu dokumentacji.
1. Termin podstawowy realizacji Umowy: od dnia jej podpisania do dnia xxx r., z zastrzeżeniem obowiązku świadczenia Usług w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu§ 9. ust. 6. Umowy. [zakłada się, że Inwestycja będzie trwała max 120 tygodni, w tym 104 tygodnie od momentu podpisania Kontraktu do przejęcia Obiektu do eksploatacji]	Comment by Autor: Komentarz nr 57. Dotyczy § 7 ust. 1 i 2 (po zmianach). Wnosimy o uregulowanie w jednym miejscu tj. w § 7 wszystkich kwestii dotyczących terminów wykonania umowy - celem ujednolicenia tych zagadnień. Wnosimy o wprowadzenie, dla jasności pojęcia termin podstawowy i termin dodatkowy realizacji umowy dla przejrzystości zapisów, jak też pojęcie Termin Realizacji Inwestycji.	Comment by Autor: Zgoda. Zleceniodawca zmodyfikuje stosownie postanowienia par. 7. i 9., aby pozostały ze sobą spójne, z uwzględnieniem sugestii Oferenta.
2. Termin dodatkowy realizacji Umowy, w przypadku przedłużenia Terminu Realizacji Inwestycji: 6 (sześć) miesięcy licząc od dnia xxxx +1 dzień.
3. Inżynier Kontraktu będzie świadczył Usługi od dnia podpisania Umowy, poprzez cały czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu aż do dnia zatwierdzenia przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego „bez uwag limitujących” – nie dłużej jednak niż do dnia wskazanego w ust. 2 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4. W przypadku zmiany tTerminu rRealizacji InwestycjiKontraktu, ponad termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć Usługi objęte Umową, jednakże jedynie w przypadku zawarcia przez Strony aneksu do Umowyprzy czym zmiana zmieniającego termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu końcowego terminu wykonywania tej Usługi  oraz wysokość Wynagrodzenia Ryczałtowego wynagrodzenia całkowitego zostaną dokonane w drodze aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 9. ust. 6. Umowy.	Comment by Autor: Komentarz nr 59. Dotyczy § 7 ust. 4 (po zmianach). Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany doprecyzowującej i uściślającej treść postanowienia ust. 4. wraz z nowym pojęciem „Wynagrodzenie Ryczałtowe” wprowadzonym zmianą do § 9 ust. 1.	Comment by Autor: Zgoda. Zleceniodawca zmodyfikuje stosownie postanowienia par. 7. i 9., aby pozostały ze sobą spójne, z uwzględnieniem sugestii Oferenta.
§ 8. [bookmark: _Toc231812014]PRZEDSTAWICIELE STRON
1. W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają przedstawicieli, którymi są:
1.1. ze strony Zleceniodawcy:
1.1.1. Przedstawiciel Zleceniodawcy do spraw handlowych: 
xxx, telefon stacjonarny: xxx, telefon komórkowy: xxx, e-mail: xxx,
1.1.2. przedstawiciel Zleceniodawcy do spraw technicznych: 
xxx, telefon stacjonarny: xxx, telefon komórkowy: xxx, e-mail: xxx,
1.2. ze strony Inżyniera Kontraktu:
1.2.1. …………………………………………………………………………………………….
1.2.2. …………………………………………………………………………………………….
2. Obok lub zamiast osób wymienionych w ust. 1. powyżej, Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
§ 9. [bookmark: _Toc231812015]WYNAGRODZENIE
1. [bookmark: _Hlk216703161]Za wykonany przedmiot Umowy, w terminie podstawowym tj. do dnia wskazanego w § 7 ust. 1, Inżynierowi Kontraktu przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto (dalej „Wynagrodzenie Ryczałtowe”) oraz wynagrodzeniae obliczane wg stawek za Usługi opcjonalne zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy (dalej „Wynagrodzenia Opcjonalne”) w łącznej maksymalnej wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto. Ww. wynagrodzenia będą dalej (łącznie nazywane „Wynagrodzeniem umownyme”). Do Wynagrodzenia Ryczałtowego oraz do Wynagrodzeń Opcjonalnych umownego zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 	Comment by Autor: Komentarz nr 60. Dotyczy § 9 ust. 1. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Należy w umowie wyraźnie zdefiniować Wynagrodzenie Ryczałtowe, które ewentualnie ma być powiększone o wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 6, jak też od Wynagrodzenia Ryczałtowego ma być wyliczona kara umowna. Konsekwencją wprowadzenia pojęcia „Wynagrodzenie Ryczałtowe” jest wprowadzenie pojęcia „Wynagrodzenia Opcjonalne”.	Comment by Autor: Brak zgody
Z tytułu niewykorzystania  któregokolwiek z maksymalnychego wWynagrodzeńnia Opcjonalnych za Usługi opcjonalne, (określonychego w poz. 1, 2 i 3 tabeli w ust. 1. w Załączniku nr 5 do Umowy), Inżynierowi Kontraktu nie przysługują wobec Zleceniodawcy żadne roszczenia.	Comment by Autor: Komentarz nr 61. Dotyczy § 9 ust. 1 in fine. 
Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości postulujemy wprowadzenie zapisu, iż Inżynier Kontraktu nie będzie zobowiązany do dalszego wykonywania Usługi opcjonalnej po wyczerpaniu danego maksymalnego wynagrodzenia. 	Comment by Autor: Brak zgody. W szczególności ostatnie zdanie zaproponowane w ust. 1. Postanowienie niezgodne z Załącznikiem nr 5 do Umowy.
2. Wynagrodzenie za przeniesienie przez Inżyniera Kontraktu na Zleceniodawcę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji zawierającej Utwory oraz za przeniesienie własności egzemplarzy takiej Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono, zawarte w  Wynagrodzeniu umownym, wynosi [***]% każdejgo zryczałtowanego części wWynagrodzenia umownego za Usługi określonej w § 10. ust. 1. pkt 1.1. do 1.6. Umowy, powiększone o podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami – z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Dokumentacja nie będzie zawierała Utworów, to Wynagrodzenie umowne nie ulegnie obniżeniu o wartość ww. wynagrodzenia z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów.	Comment by Autor: Komentarz nr 62. Dotyczy § 9 ust. 2. Wynagrodzenie za przeniesie majątkowych praw autorskich może dotyczyć tylko takiej Dokumentacji która jest utworem w rozumieniu ustawy prawo autorskie. Zasadniczo, większość Dokumentacji nie będzie zawierała utworów.	Comment by Autor: Brak zgody.

Jeśli Oferent zakłada, że nie cała dokumentacja może być uznana za Utwór, to musi wskazać już teraz, które elementy dokumentacji będą utworem a które nie, żeby można było zidentyfikować i określić wynagrodzenie, które jest przypisane wartościom niematerialnym i prawnym.
3. Wynagrodzenie umowne, wymienione w ust. 1. Powyżej, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytułu wykonania Umowy i jest stałe do końca realizacji Umowy, niezależnie od poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów, o ile inne postanowienia Umowy nie stanowią inaczej. 
4. W przypadku zmiany kosztów realizacji Inwestycji, Wynagrodzenie umowne nie będzie renegocjowane z zastrzeżeniem zdania następnego oraz z zastrzeżeniem § 4 ust. 12 Umowy. W przypadku zwiększenia zakresu Inwestycji, ponad zakres opisany w Koncepcji Inwestycji, Inżynierowi Kontraktu będzie przysługiwać dodatkowe wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do takiego wzrostu zakresu Inwestycji.
5. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej nie obejmuje kosztów przeprowadzenia badań i pomiarów zlecanych na wniosek Zleceniodawcy.
6. W przypadku gdy tTermin rRealizacji Inwestycji, w trakcie obowiązywania Umowy, wydłuży się w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7. ust. 1. Umowy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany świadczyć Usługi przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, o którym mowa w § 7. ust. 1. Umowy. W takim przypadku Inżynier Kontraktu, za każdy dodatkowy pełny miesiąc kalendarzowy należytego świadczenia Usług, otrzyma, zgodnie z § 10. ust. 1. pkt 1.2. Umowy, wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Miesięcznego dla miesiąca, za który dana część wynagrodzenia jest należna. Strony zgodnie potwierdzają, że ziszczenie się warunków, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymaga pisemnej zgody Stron, ani sporządzenia aneksu do Umowy – z zastrzeżeniem zdania następnego. W przypadku gdy Usługi, w ww. dodatkowym terminie realizacji Umowy, Inżynier Kontraktu będzie świadczył w okresie krótszym niż pełny miesiąc kalendarzowy to wynagrodzenie, z ww. tytułu, zostanie obliczone jako iloczyn (i) ilorazu kwoty [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto i liczby dni takiego miesiąca oraz (ii) liczby dni wykonywania Usług przez Inżyniera Kontraktu w takim miesiącu.
7. Wynagrodzenie za realizację Usług w okresie, o którym mowa w ustępie 6. powyżej stanowi kwotę, o którą, w przypadku ziszczenia się warunków jego przyznania, zostanie podwyższone Wynagrodzenie Ryczałtowe umowne określone w zdaniu pierwszym ust. 1. powyżej.	Comment by Autor: Komentarz nr 67. Dotyczy § 9 ust. 7. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Jest to konsekwencja wprowadzenia pojęcia Wynagrodzenie Ryczałtowe.	Comment by Autor: Brak zgody
8. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA.	Comment by Autor: Komentarz nr 67¹. Dotyczy § 9 ust. 8 (po zmianach). Wnosimy o dodanie do § 9 ust. 8, wprowadzającego do umowy klauzulę waloryzacyjną Wynagrodzenia Ryczałtowego i stawek wskazanych w Załączniku nr 5.
Proponujemy wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej Wynagrodzenia Ryczałtowego, według następującego wzoru: 
W(X+i) = 0,5 * PW(X+i) + 0,5 * CPI(X+i) 
gdzie:
W(X+i)" oznacza wskaźnik waloryzacji Wynagrodzenia Ryczałtowego za i-ty rok obowiązywania Umowy,
"PW(X+i)" oznacza zmianę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw pomiędzy okresami X+(i-1) oraz X+i, podawaną przez GUS („PW").
"CPI(X+i)" oznacza zmianę cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem pomiędzy okresami X+(i-1) oraz X+i, podawaną przez GUS („CPI").

Proponujemy wprowadzenie klauzuli waloryzacyjnej stawek wskazanych w załączniku nr 5 do umowy, odpowiednio według ww. wzoru.

Ewentualnie wnosimy o zaproponowanie przez Zleceniodawcę  innego mechanizmu waloryzacji. 

Wykonywanie umowy planowane jest przez 120 tygodni. W obecnej trudnej sytuacji geopolitycznej (wojna w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie) ryzyko skokowego wzrost kosztów wykonywania umowy jest bardzo wysokie. Skokowy wzrost takich kosztów może nastąpić w każdej chwili, chociażby poprzez skokowe wzrosty cen paliw, co oznacza wzrosty cen pozostałych usług i towarów, a to oznacza skokowy wzrost inflacji i skokowy wzrost wysokości wynagrodzeń. Natomiast podstawowym czynnikiem kosztotwórczym wykonywania umowy są wynagrodzenia personelu Inżyniera Kontraktu.	Comment by Autor: Brak zgody


§ 10. [bookmark: _Toc231812016]WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY
1. [bookmark: _Hlk214895362]Wynagrodzenie Ryczałtowe za świadczenie Usługi objętej Umową zostanie wypłacone wg następującego harmonogramu:	Comment by Autor: Komentarz nr 68. Dotyczy § 10 ust. 1. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Proponujemy podzielić ustęp pierwszy na ust. 1 i ust. 1A. W ust. 1 będzie uregulowany harmonogram płatności Wynagrodzenia Ryczałtowego w ust. 1.A. harmonogram Wynagrodzeń Opcjonalnych.	Comment by Autor: Brak zgody
1.1. [bookmark: _Hlk214895314][bookmark: _Hlk216707930]pPłatność jednorazowa na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złoty1.A.ch netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Wstępnego.,
1.2. [bookmark: _Hlk214895453]pPłatność comiesięczna na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Miesięcznego dla miesiąca, za który dana część Wynagrodzenia Ryczałtowegoumownego jest należna, przez okres ____________ miesięcy, licząc od miesiąca ____________________________.,
1.3. [bookmark: _Hlk214895498]kKońcowa płatność jednorazowa, następującaą po zakończeniu płatności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. powyżej, na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Końcowego.
1.A.  Wynagrodzenia Opcjonalne  zostaną wypłacone wg następującego harmonogramu:
[bookmark: _Hlk216702479]1.A.1. oOpcjonalnea płatność wynagrodzenie za świadczenie Usługi związanej z nadzorem archeologicznym na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 1 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2. ww. Załącznika, rozliczane miesięcznie na podstawie Raportów Miesięcznych.	Comment by Autor: Komentarz nr 69. Dotyczy § 10 ust. 1.A. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Należy postanowić które Wynagrodzenia Opcjonalne będą płatne jednorazowo a które w częściach. Proponujemy by Wynagrodzenia Opcjonalne za nadzór archeologiczny i przyrodniczy były płatne jednorazowo a za opinie by było płatne w częściach po wykonaniu danej opinii.	Comment by Autor: Brak zgody
[bookmark: _Hlk216702598]1A.2. oOpcjonalnea płatność wynagrodzenie za świadczenie Usługi związanej z nadzorem przyrodniczym na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 2 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3. ww. Załącznika, rozliczane miesięcznie na podstawie Raportów Miesięcznych.
1.A.3. oOpcjonalnea płatność wynagrodzenie za świadczenie Usługi związanej z pozyskiwaniem opinii niezależnych ekspertów w sprawach spornych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 3 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4. ww. Załącznika. Ww. wynagrodzenie będzie płatne w częściach tj. oddzielnie za każdą  opinię niezależnych ekspertów, po doręczeniu Zleceniodawcy takiej opinii.

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest uzgodnienie ze Zleceniodawcą (zatwierdzenie) właściwych raportów, o których mowa w § 3. Umowy lub realizacja Usług opcjonalnych, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy i na zasadach tam opisanych, protokolarne potwierdzenie wykonania umówionych Usług oraz faktury częściowe lub faktura końcowa wystawione przez Inżyniera Kontraktu dla Zleceniodawcy z terminem płatności 60 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Inżynier Kontraktu dołoży starań, aby wystawić faktury w terminie 7  dni od daty zatwierdzenia przez Zleceniodawcę raportów, o których mowa w § 3. Umowy oraz niezwłocznie dostarczyć je Zleceniodawcy.	Comment by Autor: Komentarz nr 70. Dotyczy § 10 ust. 2. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. 60-dniowy termin zapłaty jest niespotykany w branży nadzorów nad inwestycjami budowlanymi. Inżynier Kontraktu wykonuje Usługi za pomocą licznego personelu i wynagrodzenia dla personelu stanowią jego główny składnik kosztowy. Personel musi otrzymywać wynagrodzenia po upływie każdego miesiąca, niezależnie od formy zatrudnienia. Termin płatności 30 dniowy jest to najdłuższy termin na jaki Inżynier może się zgodzić a i tak przy ww. terminie Inżynier musi polegać na środkach własnych celem zapłaty personelowi za dany miesiąc.	Comment by Autor: Brak zgody
3. Podstawą do wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie wystawienie przez Zleceniodawcę protokołu finansowego odbioru częściowego po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę Raportu Wstępnego, o którym mowa w § 3. Umowy, „bez uwag limitujących”.
4. Podstawą do wystawienia kolejnych faktur częściowych będą protokoły finansowe odbioru częściowego po zatwierdzeniu kolejnych Raportów Miesięcznych „bez uwag limitujących” lub po realizacji Usług opcjonalnych, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy i na zasadach tam opisanych.
5. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokolarnie (protokół finansowy odbioru końcowego) zatwierdzony przez Zleceniodawcę Raport Końcowy, o którym mowa w § 3. Umowy, „bez uwag limitujących”.
6. Płatności wynikające z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę za wykonanie Umowy Zleceniodawca zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr [nr konta] prowadzony w [nazwa banku] w terminie 60 30 (trzydziestu) dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:	Comment by Autor: Komentarz nr 71. Dotyczy § 10 ust. 6. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Uzasadnienie patrz komentarz do ust. 2 powyżej.	Comment by Autor: Brak zgody
6.1. Zleceniodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 60 30 (trzydziestu) dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego lub końcowego;	Comment by Autor: Komentarz nr 72. Dotyczy § 10 ust. 6 pkt. 6.1. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Uzasadnienie patrz Komentarz do ust. 2 powyżej.	Comment by Autor: Brak zgody
6.2. Zleceniodawca, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).
7. Zleceniobiorca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zleceniodawcę o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniobiorcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zleceniodawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Zleceniobiorcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Zleceniobiorcy winno być przesłane przez Zleceniobiorcę na adres: 
xxx
8. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien znajdować się na tzw. białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025 poz. 775 ze zm.) w dniu zlecenia przelewu. W razie stwierdzenia przez Zleceniodawcę rozbieżności w tym zakresie, płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze i Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników. W tym wypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia ulega wydłużeniu o okres równy liczbie dni liczonych od dnia powiadomienia Zleceniobiorcy o powyższej rozbieżności do dnia doręczenia Zleceniodawcy informacji o prawidłowym rachunku znajdującym się na białej liście podatników.
9. Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje towary / usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Zleceniobiorca na wystawionych fakturach umieści obowiązkowe oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. W razie niedopełnienia tego obowiązku i poniesienia przez Zleceniodawcę sankcji podatkowych związanych z nieprawidłową zapłatą przez niego błędnie wystawionej faktury, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrównania Zleceniodawcy całości szkody powstałej w wyniku ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zleceniodawcę przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć organu podatkowego.
10. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy liczony od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
11. W każdym protokole odbioru oraz każdej fakturze Inżynier Kontraktu wskaże w osobnych pozycjach:
11.1. numer Umowy wraz z datą jej zawarcia,
11.2. okres rozliczeniowy, którego protokół/faktura dotyczy,
11.3. wyodrębnioną kwotę wynagrodzenia tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych,
11.4. informację o zawartym w Umowie zakazie dokonywania cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
12. Faktury wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile nie będą wysyłane w sposób określony w poniższym ust. 11., Inżynier Kontraktu skieruje na adres:
xxx
wskazując jako odbiorcę:
xxx
13. Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, co potwierdzą poprzez podpisanie porozumienia w tym zakresie, które stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.
14. Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.
15. Status przedsiębiorcy:
15.1. Zleceniodawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
15.2. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
§ 11. [bookmark: _Toc231812017]ODBIÓR USŁUG I USUWANIE WAD
1. Zleceniodawca dokonuje odbioru częściowego Usług Inżyniera Kontraktu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Odbiór Usługi potwierdzany jest poprzez zatwierdzenie Raportu Miesięcznego, co jest podstawą do wystawienia przez Zleceniodawcę protokołu finansowego odbioru. W przypadku płatności pierwszej oraz końcowej podstawą wystawienia protokołu finansowego odbioru będą zatwierdzenia odpowiednio Raportu Wstępnego i Raportu Końcowego. 
2. Stwierdzenie przez Zleceniodawcę podczas odbioru częściowego lub końcowego Usługi niewywiązywania się przez Inżyniera Kontraktu z obowiązków umownych (niewykonywania wszystkich czynności będących w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu) albo stwierdzenie wykonywania tych czynności w sposób wadliwy lub z nieuzasadnioną opieszałością uzasadnia odmowę odbioru tak nienależycie wykonanej Usługi przez Zleceniodawcę. 
3. W terminie i na zasadach określonych w § 3. Umowy Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy całą zgromadzoną przez siebie korespondencję dotyczącą Inwestycji oraz wykonać Raport Końcowy z realizacji Kontraktu. 
4. W przypadku stwierdzenia braków lub wad Raportu Końcowego Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, bez prawa do żądania od niego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.
5. Po sprawdzeniu Raportu Końcowego przez Zleceniodawcę i ewentualnym usunięciu przez Inżyniera Kontraktu jego braków i wad, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego.
6. Zgłoszenia i powiadomienia określone w punktach poprzedzających przekazywane są drugiej Stronie w formie dokumentowej.
§ 12. [bookmark: _Toc231812018]ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. [bookmark: _Ref160196066][bookmark: _Ref160197093][bookmark: _Ref148709750]W celu zabezpieczenia właściwego wykonania Umowy oraz roszczeń Zleceniodawcy z niej wynikających, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy w ciągu 147 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy, wystawionej według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy, zabezpieczającej: 	Comment by Autor: Komentarz nr 74. Dotyczy § 12 ust. 1. Wnosimy o wydłużenie terminu do 14 dni ponieważ większość banków potrzebuje tyle czasu na wystawienie gwarancji bankowej.	Comment by Autor: Brak zgody
1.1. należyte wykonanie Umowy oraz 
1.2. roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Inżyniera Kontraktu, w tym w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zwrot kosztów wykonania zastępczego, roszczenia o zwrot kosztów polis uzyskanych przez Zleceniodawcę na koszt Inżyniera Kontraktu, poniesione koszty postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, na 15% 10% wartości Wynagrodzenia umownego, ważną od dnia wystawienia do upływu trzydziestu (30) dni kalendarzowych licząc od upływu terminu wskazanego w § 7 ust. 1 Umowy.  popisania przez Strony  protokołu odbioru końcowego. 	Comment by Autor: Komentarz nr 75. Dotyczy § 12 ust. 1 pkt. 1.2. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany.  Zabezpieczenie o wartości 10% wynagrodzenia netto jest standardem rynkowym. Zabezpieczenie powinno być udzielone do terminu liczonego od dnia wskazanego w par. 7 ust. 1. W przypadku przedłużenia realizacji Inwestycji przedłużenie zabezpieczenia jest przewidziane w ust. 2 poniżej. Dodatkowo zabezpieczenie nie może być udzielone w terminie liczonym od podpisania protokołu odbioru końcowego, ponieważ nie wiadomo w jakiej dacie powyższe nastąpi. Zabezpieczenie powinno mieć datę graniczną ustaloną w sposób możliwy do obiektywnego wyliczenia.	Comment by Autor: Zgoda
2. [bookmark: _Ref160197100]W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy,  najpóźniej na 30  dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej gwarancji, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany, na swój koszt, do przedłużenia dotychczasowej gwarancji odpowiednio do zaistniałej zmiany terminu, tj. przedłożenia Zleceniodawcy dokumentu nowej gwarancji lub odpowiednio aneksu do dotychczasowej gwarancji. Niedopełnienie powyższego zobowiązania stanowi naruszenie Umowy i uprawnia Zleceniodawcę do skorzystania z dotychczasowej gwarancji lub potrącenia kaucji zgodnie z ust. 5. niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dostarczył gwarancję wystawioną na okres krótszy niż wskazano w ust. 1. niniejszego paragrafu. 
3. [bookmark: _Ref160197101]W przypadku podwyższenia Wynagrodzenia umownego, gwarancja, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, zostanie dostosowana odpowiednio do zmiany Wynagrodzenia umownego i Inżynier Kontraktu na swój koszt przedłoży Zleceniodawcy dostosowaną do zmian Wynagrodzenia umownego dalszą gwarancję, w terminie 14  dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiła zmiana Wynagrodzenia umownego. Niedopełnienie powyższego zobowiązania uprawnia Zleceniodawcę do skorzystania z dotychczasowej gwarancji lub potrącenia kaucji zgodnie z ust. 5. niniejszego paragrafu.
4. [bookmark: _Ref160197200]Gwarancja bankowa, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie, będą miały do niej zastosowanie Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na Żądanie (URDG), wydanie 2010 Publikacja MIH Nr 758 (z zastrzeżeniami określonymi we wzorze gwarancji załączonej do Umowy), będzie sporządzona w języku polskim, wystawiona przez zaakceptowany przez Zleceniodawcę polski bank posiadający rating długu terminowego S&P na poziomie BBB+ lub wyższym, Moody's na poziomie Baa1 lub wyższym oraz sporządzona i interpretowana zgodnie z polskim prawem i podlegająca jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. Treść gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, musi być zaakceptowana na piśmie przez Zleceniodawcę przed wystawieniem.
5. [bookmark: _Ref160196746]W razie niedostarczenia Zleceniodawcy gwarancji określonej w ust. 1. oraz ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu wpłaci na rachunek Zleceniodawcy kaucję nieoprocentowaną w wysokości odpowiadającej wartości brakującego zabezpieczenia, w ostatnim dniu terminu wyznaczonego zgodnie z Umową dla wniesienia brakującego zabezpieczenia, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego Inżynierowi Kontraktu najwcześniej wymagalnej części Wynagrodzenia umownego. Potrącenie kaucji w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nastąpi ze skutkiem na dzień wymagalności części Wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontraktu, z którego kaucja zostanie potrącona. Kaucja zostanie wniesiona na okres do czasu otrzymania brakującej gwarancji albo do końca okresu, na jaki obowiązywałaby gwarancja w przypadku jej dostarczenia. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez cały okres, na który zostanie wniesiona zgodnie z niniejszym postanowieniem nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu, na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń Zleceniodawcy, które kaucja zabezpieczała.
6. W uzasadnionych przypadkach i za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, Inżynier Kontraktu może, w miejsce zabezpieczenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, ustanowić poniżej opisaną formę zabezpieczenia, przy zachowaniu tych samych okresów, zakresów zabezpieczenia i wysokości zabezpieczeń oraz odpowiedniego zastosowania postanowień zawartych w ust. 2., 3. i 5. niniejszego paragrafu:
6.1. wpłata gotówki przez Zleceniobiorcę na rachunek Zleceniodawcy (kaucja nieoprocentowana) w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego Zleceniobiorcy najwcześniej wymagalnego Wynagrodzenia umownego.
7. Wszelkie koszty poniesione przez Zleceniodawcę w związku ze skierowaniem do gwaranta żądania wypłaty z którejkolwiek z gwarancji opisanych w niniejszym paragrafie obciążają Zleceniobiorcę i Zleceniobiorca zwróci je Zleceniodawcy po otrzymaniu noty obciążeniowej wraz z dokumentami potwierdzającym wysokość poniesionych kosztów.
§ 13. [bookmark: _Toc231812019]UBEZPIECZENIE
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy, a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie Harmonogramu Realizacji Inwestycji, ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowa) z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, rozumiane jako świadczenie usług związanych z nadzorem nad przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i realizacją Inwestycji.
3.1. Akceptowane będzie ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (w przypadku polisy dedykowanej) lub 40 000 000 50 000 000 PLN (w przypadku polisy obrotowej) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia .
3.2. Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała szkody rzeczowe, szkody osobowe i czyste starty finansowe.
3.3. Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym. 
3.4. Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Zleceniobiorcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie. 
3.5. Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.
3.6. Wypadkiem ubezpieczeniowym będzie działanie lub zaniechanie (uchybienie) Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy popełnione w okresie ubezpieczenia. Dopuszczalne będą także umowy ubezpieczenia, w których ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem kontynuowania umowy ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia i odebrania Usług wynikających z Umowy lub zapewnienia dodatkowego okresu na zgłoszenie roszczeń, który będzie wynosił nie mniej niż 3  lata od zakończenia i odebrania Usług wynikających z Umowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy o każdym nowym, nieobjętym wymogami ubezpieczeniowymi Umowy, ryzyku. 
5. Zleceniodawca zastrzega, że w razie wystąpienia okoliczności skutkujących rozszerzeniem katalogu ryzyk, Zleceniobiorca może zostać zobowiązany (po uzgodnieniach Stron Umowy) do pozyskania na własny koszt (i utrzymania ciągłości) ubezpieczeń pokrywających nowe ryzyka.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania wymaganej przez Zleceniodawcę sumy gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania Umowy.
7. Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:
7.1. przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą jako ubezpieczeni (współubezpieczeni),
7.2. przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.
8. Przedstawienie przez Zleceniobiorców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Zleceniobiorcy (członkowie konsorcjum) są wskazani jako współubezpieczeni, wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę), a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać, ani w żaden sposób ograniczać, odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zleceniodawcy.
9. Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.
10. W przypadku korzystania przez Zleceniobiorcę z usług podwykonawcy, ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała także odpowiedzialność cywilną Zleceniobiorcy za podwykonawców.
11. Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, wymagane Umową, powinny zostać przedstawione Zleceniodawcy w języku polskim, w terminie 7  dni kalendarzowych od podpisania Umowy.
11.1. Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zleceniodawcę pod kątem spełnienia stawianych wymogów.
11.2. W razie, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż 7 dni przed upływem dotychczasowego okresu ochrony.
12. Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać kopie tych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 11 powyżej na adres: xxx.
13. Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Zleceniobiorca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zleceniodawcy bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Zleceniobiorca świadomie wprowadzi w błąd Zleceniodawcę, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy na koszt Zleceniobiorcy.
14. Obowiązek Zleceniobiorcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 
15. Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Zleceniobiorcy wynikające z Umowy. Zleceniodawca zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.
§ 14. [bookmark: _Hlk208845484][bookmark: _Toc231812020]PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI
1. Zleceniobiorca oświadcza, że W przypadku gdy Dokumentacja, wykonana w ramach Umowy, będzie zawierać Utworystanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych to Wykonawca oraz zapewnia Zleceniodawcę, iż w momencie wydania Zleceniodawcy każdej wykonanej części Dokumentacji obejmującej Utwory będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takich UtworówDokumentacji, a prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wyrażenie „Dokumentacja” użyte w niniejszym paragrafie oznacza Dokumentację zawierającą Utwory.	Comment by Autor: Komentarz nr 77 . Dotyczy § 14 ust. 1. Wnosimy o wprowadzenie powyższej zmiany. Przeniesienie autorskich praw majątkowych może dotyczyć tylko takiej Dokumentacji, która będzie zawierała utwory. 	Comment by Autor: Jeśli Oferent zakłada, że nie cała dokumentacja może być uznana za Utwór, to musi wskazać już teraz, które elementy dokumentacji będą utworem a które nie, żeby można było zidentyfikować i określić wynagrodzenie, które jest przypisane wartościom niematerialnym i prawnym. 

Zleceniodawca zmodyfikuje ust. 1. jn.

„W ramach wynagrodzenia określonego w Umowie Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w ramach realizacji Umowy. Zleceniobiorca zapewnia Zleceniodawcę, iż w momencie wydania Zleceniodawcy każdej wykonanej części Dokumentacji obejmującej utwory będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do takich utworów, a prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich. Wyrażenie „Dokumentacja” użyte w niniejszym paragrafie oznacza Dokumentację zawierającą utwory.”

Wprowadziliśmy zmiany - nie możemy założyć, że IK nie wie, które elementy dokumentacji będą utworem. Nasz zapis chyba będzie lepiej oddawał problem
2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców Dokumentacji, wobec Zleceniodawcy, jego pracowników, wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jego wykorzystania, Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić Zleceniodawcy wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zleceniodawcę pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia bądź zwrócić Zleceniodawcy wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zleceniodawcę.
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w tym paragrafie, objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9. Umowy.
4. Z chwilą zapłaty Wynagrodzenia umownego, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:
4.1. w zakresie utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną, m.in. na następujących nośnikach: fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, Blu-ray, dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięciach flash typu NOR i NAND, chipach układu elektrycznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach, w postaci trójwymiarowej oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy, 
4.2. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentacja pierwotnie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach,
4.3. w zakresie udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany pkt 4.2. powyżej, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zleceniodawcy, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zleceniodawcy,
4.4. wykorzystania Dokumentacji do realizacji na jej podstawie innej lub związanej z nią dokumentacji przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie,
4.5. wielokrotnego wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
4.6. opracowywanie, cytowanie fragmentów, dokonywanie tłumaczeń,
4.7. udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu, 
4.8. wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenie jako części innych utworów, w tym niedostarczonych przez Zleceniobiorcę.
5. Zleceniobiorca przenosi również na Zleceniodawcę prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą ich wydania Zleceniodawcy i jest ono objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9. Umowy.
6. Zleceniobiorca niniejszym zezwala Zleceniodawcy na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, tj. na sporządzanie, rozporządzanie oraz korzystanie z Dokumentacji, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie z jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz wyraża zgodę na zezwalanie przez Zleceniodawcę na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, objęte jest Wynagrodzeniem umownym. Wykonywanie tych praw zależnych przez strony trzecie, będzie miało miejsce bez użycia nazwy firmy i logo Zleceniobiorcy.
7. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji Zleceniobiorca zapewnia, że autor Dokumentacji nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych względem Zleceniodawcy oraz jego następców prawnych, którym zgodnie z Umową może przysługiwać prawo do korzystania z tych uUtworów.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie, uzasadnione roszczenia tych osób z tego tytułu. 
9. W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia umownego przenieść na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.
10. Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich Utworówdokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zleceniodawcy autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zleceniodawcę. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń, o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru. 
11. Dokumentacja zawiera informacje poufne Zleceniodawcy w rozumieniu § 16. Umowy. Zleceniobiorca nie może jej ujawniać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.
§ 15. [bookmark: _Toc231812021]BEZPIECZEŃSTWO PRACY
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zleceniodawcy o zaistniałych na terenie Zleceniodawcy wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród osób wykonujących Umowę.	Comment by Autor: Komentarz nr 78. Dotyczy § 15 ust. 1. Wnosimy o zdefiniowanie pojęcia „teren Zleceniodawcy”	Comment by Autor: Patrz wyjaśnienia powyżej
2. W przypadku występowania na terenie zakładu Zleceniodawcy lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Zleceniobiorcy podczas realizacji Umowy Zleceniobiorca ma obowiązek przestrzegania przedstawionych mu innych, niż wskazane w § 6. ust. 1. Umowy, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zleceniodawcy.	Comment by Autor: Komentarz nr 79. Dotyczy § 15 ust. 2. Wnosimy o zdefiniowanie pojęcia „zakład Zleceniodawcy”	Comment by Autor: Patrz wyjaśnienia powyżej
3. Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych Zleceniodawcy, Zleceniodawca uprawniony jest do nakładania na Zleceniobiorcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanych Zleceniobiorcy „Standardach Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA” – patrz Załącznik nr 6 do Umowy.  
4. Ze względu na to, że Usługi są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, Zleceniodawca może:
4.1. w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji doraźnie wstrzymać wykonywanie przez Zleceniobiorcę Usług i zarządzić opuszczenie terenu prac przez pracowników Zleceniobiorcy,	Comment by Autor: Komentarz nr 80. Dotyczy § 15 ust. 4. pkt. 4.1. Wnosimy o zdefiniowanie pojęcia „teren prac”	Comment by Autor: Patrz wyjaśnienia powyżej
4.2. usunąć z terenu prac lub jego części osoby, które swym zachowaniem w jego ocenie stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia lub zakłócają produkcję w zakładzie, naruszają wewnętrzne regulacje Zleceniodawcy lub zakłócają proces produkcyjny.	Comment by Autor: Komentarz nr 81. Dotyczy § 15 ust. 4. pkt. 4.2. Wnosimy o zdefiniowanie pojęcia „zakład”.	Comment by Autor: Patrz wyjaśnienia powyżej
5. Uwagi Zleceniodawcy dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych Usług, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji pracy, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Zleceniobiorcy wiążące. Zleceniobiorca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.
§ 16. [bookmark: _Toc231812022][bookmark: _Hlk208845989]INFORMACJE POUFNE 
1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o:
1.1. „Informacjach Poufnych” należy przez to rozumieć wszelkie informacje, w szczególności o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, prawnym lub organizacyjnym, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące Zleceniodawcy (niezależnie od tego, czy zostały przygotowane przez Zleceniodawcę, jego Przedstawicieli lub w inny sposób, niezależnie od formy lub środków komunikacji, i czy są one oznaczone lub w inny sposób zidentyfikowane jako poufne), które zostały udostępnione, ujawnione lub przekazane Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom przez lub w imieniu Zleceniodawcy, przed, w dniu lub po dacie podpisania Umowy, w tym wszystkie ustne i pisemne informacje dotyczące sprawozdań finansowych Zleceniodawcy, prognoz, ocen, planów, programów, klientów, dostawców, urządzeń, sprzętu i innych aktywów, produktów (niezależnie od etapu ich komercjalizacji lub badań i rozwoju), procesów, produkcji, marketingu, danych rynkowych, badań rozwojowych, danych i wyników, koncepcji, wiedzy, własności intelektualnej (w szczególności takiej, jak: zgłoszenia patentowe, które nie zostały opublikowane, know-how, technologie, strategie naukowe i techniczne, programy i wyniki), kosztów, marży i cen, potencjalnych klientów, inwestorów, potencjalnych inwestorów oraz inne poufne informacje Zleceniodawcy, a także wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku, Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), ujawnione zarówno przed, jak i po dacie wejścia w życie Umowy przez jakikolwiek podmiot, również podczas prowadzenia przez Strony rozmów dotyczących potencjalnej współpracy. Ponadto uznaje się, że Informacje Poufne obejmują wszystkie notatki, analizy, badania, interpretacje, memoranda i inne dokumenty, materiały lub raporty (w dowolnej formie lub na jakimkolwiek nośniku) przygotowane przez Zleceniobiorcę lub któregokolwiek z jego przedstawicieli w zakresie, w jakim zawierają, odzwierciedlają lub opierają się, w całości lub w części, na Informacjach Poufnych dostarczonych Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom, zgodnie z Umową, w czasie jej trwania lub przed zawarciem, w związku lub przy okazji jej wykonywania. 
Termin „Informacje Poufne” nie obejmuje informacji, co do których Zleceniobiorca jest w stanie udowodnić, że: (i) Zleceniobiorca posiadał je zanim Zleceniodawca udostępnił je na mocy Umowy lub przed jej zawarciem, lub (ii) są lub staną się publicznie znane (w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy przez Zleceniobiorcę, (iii) Zleceniobiorca uzyskał od strony trzeciej, na którą nie nałożono jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wobec Zleceniodawcy w odniesieniu do takich informacji, (iv) została niezależnie opracowana przez Zleceniobiorcę w jego imieniu bez wykorzystania Informacji Poufnych, lub (v) Zleceniodawca oznaczył daną informację jako kwalifikującą się do ujawnienia.
1.2. „Podmiotach Powiązanych” należy przez to rozumieć, w odniesieniu do Zleceniodawcy, jednostkę dominującą albo jednostki zależne, współzależne, powiązane lub stowarzyszone w rozumieniu przepisów o rachunkowości.
1.3. „Przedstawicielach” należy przez to rozumieć, w odniesieniu do Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych – członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, partnerów, kierowników, pracowników, doradców, agentów i innych przedstawicieli oraz potencjalnych przedstawicieli Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych, w tym obecnych lub potencjalnych doradców prawnych, podatkowych, księgowych, konsultantów lub doradców finansowych.
1. Informacje Poufne obejmują informacje dotyczące Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych (niezależnie od tego, czy zostały przygotowane przez Zleceniodawcę lub Podmioty Powiązane, ich Przedstawicieli, niezależnie od formy lub środków komunikacji, i czy są one oznaczone lub w inny sposób zidentyfikowane jako poufne), które zostały udostępnione, ujawnione lub przekazane Zleceniobiorcy przez lub w imieniu Zleceniodawcy, przed, w dniu lub po dacie zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do charakteru danej informacji otrzymanej przez Zleceniobiorcę niezwłocznie zwróci się on do Zleceniodawcy, z żądaniem określenia statusu (poufnego lub jawnego) otrzymanej informacji. Do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia (lub zaprzeczenia) statusu danej informacji przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca będzie traktować taką informację jako Informację Poufną. Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia Zleceniobiorcy informacji, co do statusu poszczególnych informacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.
1. Zleceniobiorca może wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych do żadnych innych celów niż wykonanie Umowy oraz nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych we własnej działalności lub dla potrzeb działalności osób trzecich.
1. Zleceniobiorca zachowa Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy i podejmie wszelkie działania w celu utrzymania takiej poufności, z co najmniej takim samym stopniem staranności, z jakim zachowuje poufność własnych informacji poufnych, a w każdym razie nie mniejszym niż należyta staranność uwzględniająca zawodowy charakter działalności Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca w okresie 10 lat od daty zakończenia obowiązywania Umowy, nie będzie ujawniać żadnych Informacji Poufnych Zleceniodawcy osobom trzecim innym niż podwykonawcy Zleceniobiorcy, lecz wyłącznie takim, którzy w uzasadniony sposób wymagają dostępu do takich Informacji Poufnych w związku z należytym wykonywaniem Umowy pod warunkiem wyrażenia przez Zleceniodawcę pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, na udostępnienie Informacji Poufnych podwykonawcom i które: (i) zostały poinformowane o poufnym charakterze Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem oraz o obowiązkach Zleceniobiorcy wynikających z Umowy oraz (ii) które są lub zostaną (najpóźniej przed ujawnieniem im Informacji Poufnych) związane zobowiązaniem do zachowania poufności w odniesieniu do takich Informacji Poufnych, w stopniu co najmniej równym temu, który określony jest w Umowie, na podstawie odpowiedniej umowy, prawa lub kodeksu etycznego. Strony niniejszym ustalają, iż Zleceniobiorca nie może przekazać Informacji Poufnych swoim podwykonawcom, będącym jednocześnie podmiotami konkurencyjnymi wobec Zleceniodawcy (w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), chyba że Zleceniodawca wyrazi na to wyraźną zgodę i jednocześnie określi zakres dopuszczalnego ujawnienia Informacji Poufnych takiemu podwykonawcy.
1. Zleceniobiorca, przed przekazaniem podwykonawcy Informacji Poufnych, zawrze z podwykonawcą umowę o ochronie tajemnicy przekazywanych Informacji Poufnych, której postanowienia będą regulować ochronę Informacji Poufnych na poziomie nie gorszym, niż określony w Umowie. Ewentualnie, podwykonawca będzie uprawniony do złożenia stosownego oświadczenia o zaznajomieniu się z treścią niniejszej klauzuli o poufności i związania jej treścią, na równi ze Stronami Umowy. Ponadto w umowie z podwykonawcą, Zleceniobiorca upoważni Zleceniodawcę do żądania od podwykonawcy natychmiastowego usunięcia Informacji Poufnych posiadanych przez podwykonawcę.
1. Zleceniobiorca gwarantuje, że podwykonawca nie będzie naruszać zasad ochrony Informacji Poufnych, których zakres uregulowany jest w niniejszym paragrafie. Każdy przypadek naruszenia przez podwykonawcę tych zasad stanowi niewykonanie zobowiązania przez Zleceniobiorcę.
1. Umowa nie ogranicza Zleceniobiorcy w wykonaniu nakazu (zobowiązania) wynikającego z wydanego zgodnie z prawem prawomocnego i ostatecznego (albo natychmiast wykonalnego) orzeczenia sądu, kompetentnego organu ścigania lub właściwego organu administracji, w tym w szczególności właściwych organów regulacyjnych nad rynkiem papierów wartościowych, zobowiązującego Zleceniobiorcę do przedstawienia lub ujawnienia Informacji Poufnych, pod warunkiem jednakże, że Zleceniobiorca powinien, w najszerszym dopuszczalnym zakresie dozwolonym przez prawo oraz biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o tym, iż otrzymał taki nakaz (zobowiązanie), aby umożliwić Zleceniodawcy podjęcie działań zmierzających do zmiany lub uchylenia takiego nakazu, a Zleceniobiorca dodatkowo spowoduje, że będzie w rozsądny sposób współpracować ze Zleceniodawcą w działaniach zmierzających do zmiany lub uchylenia takiego nakazu oraz we wszelkich powiązanych postępowaniach. Ponadto, jeżeli nakaz taki nie zostanie zmieniony lub uchylony, Informacje Poufne, które będzie zobowiązany ujawnić Zleceniobiorca, ograniczone zostaną wyłącznie do takich informacji, które zgodnie z prawem lub orzeczeniem (decyzją) należy przekazać lub ujawnić właściwemu sądowi lub organowi. 
1. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub wcześniej, na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca z braku innego oświadczenia Zleceniodawcy: (i) zniszczy wszelkie materialne nośniki zawierające Informacje Poufne (w tym wszystkie ich kopie lub ich reprodukcje, jak również wszelkie nośniki fizyczne i elektroniczne, na których zapisano Informacje Poufne) lub, jeśli będzie to niemożliwe, w sposób trwały usunie z nich Informacje Poufne, przy czym obowiązek ten nie dotyczy Informacji Poufnych zawartych w kopiach back-up tworzonych przez systemy informatyczne Zleceniobiorcy do czasu odtworzenia na ich podstawie systemu informatycznego zawierającego Informacje Poufne, (ii) natychmiast zaprzestanie oraz spowoduje zaprzestanie przez swoich podwykonawców korzystania z Informacji Poufnych oraz (iii) poświadczy na piśmie, że obowiązki wynikające z niniejszego punktu zostały spełnione. Niezależnie od powyższego, Zleceniobiorca może zachować jedną kopię Informacji Poufnych, otrzymanych w ramach lub w związku z Umową, wyłącznie w celu (o ile zaistnieje taka potrzeba): (iv) zabezpieczenia swoich praw i obowiązków w odniesieniu do takich Informacji Poufnych (w tym w związku z postępowaniem sądowym) lub (v) w celu zapewnienia wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Zleceniobiorcę (o ile takie istnieją). Niezależnie od zniszczenia, usunięcia lub zachowania Informacji Poufnych, Zleceniobiorca będzie nadal związany swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy.
1. Wszystkie Informacje Poufne są ujawniane przez Zleceniodawcę „jako takie” (as is), co oznacza, że Zleceniodawca niniejszym nie udziela i wyłącza jakąkolwiek gwarancję lub zapewnienie w odniesieniu do Informacji Poufnych dostarczanych lub ujawnianych przez nią lub w jej imieniu, co do ich dokładności, kompletności, jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Zleceniodawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, wobec Zleceniobiorcy za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku dozwolonego korzystania przez Zleceniobiorcę z Informacji Poufnych lub jakichkolwiek błędów w nich lub ich niekompletności.
1. Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Zleceniodawcy. Żadne z postanowień Umowy: (i) nie przenosi na Zleceniobiorcę żadnego prawa, tytułu, udziału lub zezwolenia na używanie (licencji) do którejkolwiek z Informacji Poufnych (w tym żadnych praw własności intelektualnej w niej zawartych) i (ii) nie tworzy jakiegokolwiek zobowiązania, w sposób domniemany lub w inny sposób.
1. 	Comment by Autor: Komentarz nr 82. Dotyczy § 16 ust. 11. Wnosimy o dodanie postanowienia regulującego status osób fizycznych współpracujących z Inżynierem Kontraktu na podstawie umów cywilnoprawnych.	Comment by Autor: Brak zgody



§ 17. [bookmark: _Toc231812023]ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE
1. Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zleceniodawcy za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy.	Comment by Autor: Komentarz nr 83. Dotyczy § 17 ust. 1. Proponujemy uściślić, iż odpowiedzialność kontraktowa Inżyniera Kontraktu opiera się o ogólne zasady odpowiedzialności przewidziane Kodeksem cywilnym.	Comment by Autor: Brak zgody. 
2. W każdym przypadku Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny, jak za swoje własne działania i zaniechania, za działania i zaniechania innych osób, z pomocą których będzie wykonywał swoje obowiązki przewidziane Umową lub, którym powierzy ich wykonywanie (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców).
3. W przypadkach wymienionych poniżej Zleceniodawca jest uprawniony do żądania od Inżyniera Kontraktu zapłaty następujących kar umownych:
3.1. [bookmark: _Hlk176268674]w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier Kontraktu – w wysokości 10%20% (dziesięciu procent) wartości całkowitego  Wynagrodzenia  umownego (liczonego wyłącznie od jego części ryczałtowej),	Comment by Autor: Komentarz nr 85. Dotyczy § 17 ust. 3. pkt. 3.1. Wnosimy o zmniejszenie kary umownej z tytułu odstąpienia Zleceniodawcy od umowy z winy Inżyniera do kwoty 10% Wynagrodzenia Umownego. Ww. wysokość takiej kary jest standardem w obrocie. Taka kara umowna w wysokości 20% jest bardzo wysoka i ma charakter represyjny. Dodatkowo proponujemy zastosować pojęcie Wynagrodzenia Ryczałtowego, które postulujemy wprowadzić do umowy.	Comment by Autor: Pytanie 16 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33
3.2. w razie zwłoki  w przedłożeniuniezłożenia któregokolwiek z raportów wymaganych Umową lub nieuwzględnienia uwag Zleceniodawcy do przekazanych raportów w terminach wskazanych w Umowie wyznaczonych przez Zleceniodawcę:(z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 Umowy):  (i) w wysokości 5001 000,00 PLN (słownie: pięćsettysiąc złotych i 00/100) za każdy dzień zwłokiopóźnienia w razie zwłokiopóźnienia nieprzekraczającego przypadającej do 5 (pięciu) dni kalendarzowych oraz (ii) w wysokości 10002 000,00 PLN (słownie: dwajeden tysiące złotych i 00/100) za każdy dzień zwłokiopóźnienia przypadający po upływie pierwszych 5 (pięciu) dni zwłoki od w stosunku do ww. terminów.u wyznaczonego na złożenie odpowiedniego raportu, 	Comment by Autor: Komentarz nr 86.  Dotyczy § 17 ust. 3 pkt.3.2. 1.Wnosimy o to by kara umowna była ustanowiona, za zwłokę a nie za opóźnienie. Zgodnie z orzecznictwem i doktryną kara umowna jest ustanawiana na okoliczność zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Tak też wyrok
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2026 r. I AGa 137/24. 
2.Umowa przewiduje terminy sporządzania raportów dlatego należy wykreślić postanowienie o uchybieniu terminów wyznaczonych przez Zleceniodawcę.
3. Wnosimy o obniżenie  kary umowne przewidzianej w ww. postanowieniu odpowiednio do 500 zł i 1000zł.	Comment by Autor: Pytanie 16 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33
3.3. za każdy dzień zwłokiopóźnienia w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych wskazanych w § 13. ust. 1., 2. i 3. Umowy i w terminie określonym w § 13. ust. 11. Umowy – 5001 000,00 PLN (słownie pięćsettysiąc złotych i 00/100),	Comment by Autor: Komentarz nr 87.  Dotyczy § 17 ust. 3 pkt.3.3. 1.Wnosimy o to by kara umowna była ustanowiona, za zwłokę a nie za opóźnienie. Zgodnie z orzecznictwem i doktryną kara umowna jest ustanawiana na okoliczność zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Tak też wyrok
Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 28 kwietnia 2026 r. I AGa 137/24. 
3. Wnosimy o obniżenie  kary umowne przewidzianej w ww. postanowieniu do 500 zł.	Comment by Autor: Zgoda na zwłokę. Brak zgody na wysokość kary.
3.4. za każdą nieobecność przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, o której mowa w § 4. ust. 14. oraz § 6. ust. 6. Umowy – w wysokości 20005 000,00 PLN (słownie dwapięć tysiąceęcy złotych i 00/100), za każdą nieobecność naliczaną odrębnie w stosunku do każdego z przedstawicieli Inżyniera Kontraktu,	Comment by Autor: Komentarz nr 88.  Dotyczy § 17 ust. 3 pkt.3.4. 
Wnosimy o obniżenie  kary umowne przewidzianej w ww. postanowieniu odpowiednio do 2000 zł.	Comment by Autor: Brak zgody
3.5. każdorazowo w pozostałych przypadkach nienależytego wykonania Umowy w szczególności: 
3.5.1. potwierdzenia wykonania Prac bez wcześniejszej wstępnej weryfikacji, czy dany odbiór jest, realnie i rozsądnie rzecz biorąc, możliwy do przeprowadzenia w świetle wiedzy i dokumentów posiadanych przez Inżyniera Kontraktu, 	Comment by Autor: Komentarz nr 88¹.  Dotyczy § 17 ust. 3 pkt.3.5. pp.3.5.1. 
Wnosimy o wykreślenie ww. pp. 3.5.1.
W naszej ocenie zapis ten nakłada na Inżyniera Kontraktu nieproporcjonalne i trudne do jednoznacznej oceny ryzyko kontraktowe. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1.35 Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dokonania wcześniejszej weryfikacji, czy odbiór jest możliwy do przeprowadzenia „realnie i rozsądnie rzecz biorąc, w świetle wiedzy i dokumentów posiadanych przez Inżyniera Kontraktu”. Są to pojęcia ocenne i pozostawiające szerokie pole do interpretacji.
W praktyce może to prowadzić do sytuacji, w której pomimo przeprowadzenia przez Inżyniera Kontraktu wymaganej weryfikacji z należytą starannością, późniejsze ujawnienie wad, braków dokumentacyjnych lub niepowodzenie odbioru będą stanowiły podstawę do kwestionowania wcześniejszej oceny i naliczania kar umownych. Oznaczałoby to przeniesienie na Inżyniera Kontraktu odpowiedzialności za rezultat procesu odbiorowego, podczas gdy jego obowiązki mają charakter starannego działania, a nie gwarancji osiągnięcia określonego rezultatu.
Z uwagi na znaczną uznaniowość tego mechanizmu oraz ryzyko sporów interpretacyjnych wnioskujemy o usunięcie § 17 ust. 3 pkt.3.5. pp.3.5.1. 
 z umowy.	Comment by Autor: Brak zgody.

To nie jest podwójny odbiór. IK winien wiedzieć, co się dzieje na budowie.
3.5.2. braku sprawdzania poprawności wykonania i odebrania robót zanikających lub ulegających zakryciu
– w wysokości 20005 000,00 PLN (słownie dwa tysiącepięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy z ww. przypadków,	Comment by Autor: Komentarz nr 89.  Dotyczy § 17 ust. 3 pkt.3.5.2. pp. 3.5.2.1.
Wnosimy o obniżenie  kary umowne przewidzianej w ww. postanowieniu odpowiednio do 2000 zł.	Comment by Autor: Brak zgody
4. Za naruszenie zobowiązań Zleceniobiorcy określonych w § 16. Umowy (Informacje Poufne) Zleceniodawca ma prawo do żądania od Inżyniera Kontraktu zapłaty kary umownej – w wysokości 15 000,0030 000,00 PLN (słownie piętnaścietrzydzieści tysięcy złotych i 00/100) za każde naruszenie.	Comment by Autor: Komentarz nr 90.  Dotyczy § 17 ust. 4.
Wnosimy o obniżenie  kary umowne przewidzianej w ww. postanowieniu odpowiednio do 15 000 zł.	Comment by Autor: Brak zgody
5. Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej. 
6. Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje bez względu na okoliczność poniesienia lub nieponiesienia przez Zleceniodawcę szkody, zaś zapłata kary umownej nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia przez Zleceniodawcę szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Kara/kKary umowne należne Zleceniodawcy może/mogą być potrącona(-e)/ pobranea(-e) z bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy wyłącznie w przypadku gdy nie będą mogły być potrąconewedług wyboru Zleceniodawcy:	Comment by Autor: Komentarz nr 91.  Dotyczy § 17 ust. 7.
Wnosimy by kary umowne były pobierane z bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy wyłącznie w przypadku gdy nie będą mogły być potrącone
z Wynagrodzenia umownego.	Comment by Autor: Brak zgody.

Zleceniodawca dokona modyfikacji jn.

„Zapłata każdej z kar umownych należnych Zleceniodawcy może nastąpić przez:
7.1.	potrącenie w pierwszej kolejności z Wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zleceniodawcy lub
7.2.	pobranie z gwarancji należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy nie będą mogły być potrącone z Wynagrodzenia umownego.”
z Wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zleceniodawcy .lub
7.1. z bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy.
8. Zapłata kar umownych nie zwalnia Zleceniobiorcy od obowiązku wykonania Umowy. Kary umowne mogą się kumulować.
9. Całkowita wysokość kar umownych ograniczona zostaje do wysokości 20%25% Wynagrodzenia umownego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie obejmuje kar umownych za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności określonego w §16. Umowy.	Comment by Autor: Komentarz nr 92.  Dotyczy § 17 ust. 9. Wnosimy o obniżenie limitu kar umownych do 20% Wynagrodzenia umownego tj. zgodnie ze standardem rynkowym.	Comment by Autor: Pytanie 16 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33
10. Wszelka odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu z tytułu wszelkich stosunków wynikających z Umowy - w tym wszelka jego odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu  niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy - zostaje ograniczona do kwoty stanowiącej 100% (sto procent) Wynagrodzenia umownego.	Comment by Autor: Komentarz nr 93.  Dotyczy § 17 ust. 10 (po zmianach).
Wnosimy o wprowadzenie do umowy ograniczenia odpowiedzialności Inżyniera Kontraktu do 100% Wynagrodzenia umownego netto. Ograniczenie odpowiedzialności kontrahentów do ww. wysokości jest obecnie standardem rynkowym.	Comment by Autor: Pytanie 17 i 18 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33
§ 18. [bookmark: _Toc231812024]ZMIANY DO UMOWY
Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy powinny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.
§ 19. [bookmark: _Toc231812025]ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Z zastrzeżeniem ust. 2. poniżej Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.
2. Zleceniodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym
w następujących przypadkach:
2.1. gdy Inżynier Kontraktu nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,
2.2. gdy Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,
2.3. braku ważności polisy ubezpieczeniowej.
3. W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę, Inżynier Kontraktu:
3.1. natychmiast wstrzyma realizację Umowy i ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zleceniodawca,
3.2. dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Inwestycji będących w posiadaniu Inżyniera Kontraktu,
3.3. w ciągu 217 (dwudziestu jeden) dni roboczych sporządzi Raport Zakończenia zgodny w swojej treści z zakresem i wytycznymi dla Raportu Końcowego, które określono w § 3. Umowy, w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania Umowy do dnia jej rozwiązania.	Comment by Autor: Komentarz nr 94.  Dotyczy § 19 ust. 3 pkt. 3.3.
Wnosimy by termin na sporządzenie Raportu Zakończenia był taki jak termin na sporządzenie Raportu Końcowego.	Comment by Autor: Zgoda
4. W przypadku rozwiązania przez Zleceniodawcę Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zleceniodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z Inżynierem Kontraktu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu postąpi zgodnie z ust. 3. pkt 3.2. i 3.3. powyżej oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5. poniżej.
5. Po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę Raportu Zakończenia Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie Wynagrodzenia umownego należnego z tytułu wykonanej części Umowy.
6. Inżynier Kontraktu ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowymza trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia:	Comment by Autor: Komentarz nr 95.  Dotyczy § 19 ust. 6 i pkt. 6.1.
Wnosimy o postanowienie, iż w przypadku zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie części wynagrodzenia Inżynier Kontraktu będzie mógł wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym po bezskutecznym upływie dodatkowego 7-dniowego terminu. W przypadku przeciwnym w sytuacji zwłoki Zleceniodawcy w zapłacie Inżynier będzie mógł wypowiedzieć umowę dopiero po upływie 180 dni (60 dni termin zapłaty, 30 dni dodatkowy termin do zapłaty plus 90 dni okres wypowiedzenia). Innymi słowy zanim Inżynier będzie mógł wypowiedzieć z ww. tytułu umowę będzie musiał pracować za darmo przez 180 dni. Trudno znaleźć jakiekolwiek uzasadnienie dla takich postanowień umownych. Zgoda Zleceniodawcy na skrócenie terminu zapłaty do 30 dni niewiele zmieni bo wówczas Inżynier musiałby pracować za darmo 150 dni.	Comment by Autor: Brak zgody na zmianę
6.1. w przypadku zwłoki Zleceniodawcy z zapłatą należnego mu Wynagrodzenia umownego; przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wezwać pisemnie Zleceniodawcę do zapłaty w terminie 30 7 (siedmiu) dni całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty,
6.2. w przypadku gdy Zleceniodawca, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru wykonanych Usług.
7. Zleceniodawcy przysługuje prawo zawieszenia wykonywania Umowy w przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu. Okres zawieszenia nie może przekroczyć łącznie 90 (dziewięćdziesięciu) dni a jednorazowo okres zawieszenia nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści dni). W okresie zawieszenia wykonywania Umowy Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie przestojowe w wysokości 60% (sześcdziesiąt procent) Wynagrodzenia Ryczałtowego jakie by Inżynier Kontraktu otrzymał gdyby wykonywanie Umowy nie została zawieszona. Okresy świadczenia Usługi objętychej Umową ulegają wydłużeniu o okresy zawieszenia. Oświadczenie Zleceniodawcy o zawieszeniu wykonywania Umowy oraz oświadczenie o wznowieniu wykonywania Umowy powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności, co najmniej 15 (piętnaście) dni roboczych naprzód.  W przypadku gdy okres zawieszenia Umowy przekroczy łącznie 90 dni to Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym. 	Comment by Autor: Komentarz nr 96.  Dotyczy § 19 ust. 7.
Wnosimy o postanowienie, iż w przypadku zawieszenia wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do 90% wynagrodzenia. W okresie zawieszenia Inżynier musi utrzymywać zespół specjalistów w gotowości, tak by mógł w miarę szybko wznowić wykonywania umowy. Inżynier w okresach zawieszenia nie może wykorzystać specjalistów na innych projektach albowiem to dezorganizowałoby prace na takich innych projektach oraz uniemożliwiało szybki wznowienie Umowy.
Wnosimy o postanowienie, iż w przypadku gdy okres zawieszenia Umowy przekroczy łącznie 90 dni to Inżynier Kontraktu będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. Dodatkowo należy uściślić iż chodzi o zawieszenie wykonywania umowy.	Comment by Autor: Pytanie 20 z Pakiet nr 05 Pytania z dnia 17.07.2026 r.  godz. 12:33

§ 20. [bookmark: _Toc231812026]CESJA WIERZYTELNOŚCI
Przeniesienie przez Zleceniobiorcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.
§ 21. [bookmark: _Toc231812027]DANE OSOBOWE
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, tj.: 
1.1. drugiej Strony Umowy (jeśli jest nią osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub są to osoby będąc wspólnikami spółki cywilnej), 
1.2. osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, 
1.3. osób wskazanych przez drugą Stronę Umowy jako osoby do kontaktu lub wykonujące Umowę. 
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych w ust. 1. pkt 1.1. oraz 1.2. powyżej znajduje się odpowiednio dla: 
2.1. Zleceniodawcy w Załączniku nr 2 do Umowy, 
2.2. Zleceniobiorcy w Załączniku nr 3 do Umowy. 
3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny ciążący na drugiej Stronie Umowy względem osób, o których mowa w ust. 1. pkt 1.3. powyżej poprzez przekazanie tym osobom treści załączników wymienionych w ust. 2. powyżej, tj.: 
3.1. Zleceniobiorca przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę, 
3.2. Zleceniodawca przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę. 
4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniodawcę są dostępne również na stronie internetowej pod adresem: https://qemetica.com/. 	Comment by Autor: Wnosimy o dodanie zapisu: Jeżeli w celu prawidłowej realizacji Umowy wystąpi konieczność powierzenia Zleceniobiorcy przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Zleceniodawca, wówczas powierzenie przetwarzania danych osobowych odbędzie się w drodze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawartej pomiędzy Stronam	Comment by Autor: Zgoda
§ 22. [bookmark: _Toc231812028]POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zleceniobiorca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.
2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy. 
3. Postanowienia ust. 2. powyżej stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.
4. Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.
5. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy według siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny.
6. Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron dokonane w toku negocjacji Umowy, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez Zleceniobiorcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do intencji Stron, wiążące znaczenie mają jedynie postanowienia Umowy.
7. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.
8. Umowę zawarto w formie elektronicznej, w dniu złożenia ostatniego z kwalifikowanych podpisów elektronicznych. sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.	Comment by Autor: Komentarz nr 97. Dotyczy § 22 ust. 8.. Proponujemy zwarcie umowy w formie elektronicznej.	Comment by Autor: Zgoda
9. Załączniki stanowiące integralną część Umowy:	Comment by Autor: W związku z faktem, że Zakres usług opisano w Umowie, zwracamy się z prośbą, aby wyjaśnienia udzielone w przetargu także stanowiły element tej umowy, gdyż mogą mieć istotny wpływ na wycenę i sposób realizacji.	Comment by Autor: Brak zgody. Tylko treść Umowy będzie miała znaczenie. Patrz ust. 6. tego paragrafu.
9.1. Załącznik nr 1 – Wzór bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy
9.2. Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniobiorcę (dostarcza Zleceniobiorca)
9.3. Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez Zleceniodawcę
9.4. [bookmark: _Hlk216364052]Załącznik nr 4 – Wykaz, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osób Wyznaczonych. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Osób Wyznaczonych
9.5. [bookmark: _Hlk216364106][bookmark: _Hlk216364096]Załącznik nr 5 – Usługi opcjonalne i stawki do obliczania wynagrodzenia za te Usługi
9.6. Załącznik nr 6 – Standardy Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA
9.7. Załącznik nr 7 – Porozumienie w sprawie dostarczania faktur w formie elektronicznej
9.8. Załącznik nr 8 – Opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych przez QEMETICA SODA POLSKA – Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu
9.9. 	Comment by Autor: Komentarz nr 99. Dotyczy Załączników. Uzasadnienie: patrz komentarz nr 4.	Comment by Autor: Brak zgody
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