UMOWA NR [***]

O ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU WRAZ Z NADZOREM INWESTORSKIM 
DLA INWESTYCJI DOTYCZĄCEJ KONWERSJI KOTŁA WĘGLOWEGO NA KOCIOŁ OPALANY BIOMASĄ WRAZ Z UKŁADEM GOSPODARKI PALIWEM BIOMASOWYM

zawarta w dniu [***] w [***], pomiędzy:

QEMETICA Soda Polska S.A. z siedzibą w Inowrocławiu pod adresem ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000423633, z kapitałem zakładowym wynoszącym 669.050.000,00 PLN, opłaconym w całości, posługującą się NIP: 5252382127, REGON: 140777645, BDO: 000023343, reprezentowaną przez:

…………………………………………………… – ……………………………………………………,

…………………………………………………… – ………………………….………………………..,

zwaną dalej „Zleceniodawcą”

a

……………………………………….. z siedzibą w ………………………………….., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………. ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………., posługującą się numerem NIP: …………., REGON: ………………, BDO: ……….., reprezentowaną przez:

…………………………………………………… – ……………………………………………………,

…………………….. ……………………………. – ………………………….………………………..,

zwaną dalej „Zleceniobiorcą” lub „Inżynierem Kontraktu”.

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani będą dalej łącznie „Stronami”, a każdy oddzielnie „Stroną”.

SPIS TREŚCI

DEFINICJE	3

§ 1.	PRZEDMIOT UMOWY	4

§ 2.	ZAKRES USŁUG	4

§ 3.	RAPORTOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ	10

§ 4.	ZASOBY INŻYNIERA KONTRAKTU	15

§ 5.	ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY	17

§ 6.	ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU	17

§ 7.	TERMIN REALIZACJI UMOWY	21

§ 8.	PRZEDSTAWICIELE STRON	21

§ 9.	WYNAGRODZENIE	22

§ 10.	WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY	22

§ 11.	ODBIÓR USŁUG I USUWANIE WAD	25

§ 12.	ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	25

§ 13.	UBEZPIECZENIE	27

§ 14.	PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI	29

§ 15.	BEZPIECZEŃSTWO PRACY	30

§ 16.	INFORMACJE POUFNE	31

§ 17.	ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE	34

§ 18.	ZMIANY DO UMOWY	35

§ 19.	ROZWIĄZANIE UMOWY	35

§ 20.	CESJA WIERZYTELNOŚCI	36

§ 21.	DANE OSOBOWE	36

§ 22.	POSTANOWIENIA KOŃCOWE	37

# DEFINICJE

Dokumentacja – oznacza wszelkie dokumenty sporządzone przez Inżyniera Kontraktu w ramach Umowy, w szczególności: raporty, opracowania, opinie, korespondencje i inne.

Dokumentacja Techniczna – oznacza wszelką dokumentację sporządzoną przez Wykonawcę w ramach realizacji Kontraktu.

dzień lub dzień kalendarzowy – oznacza dzień kalendarzowy.

dzień roboczy – oznacza każdy dzień z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w odpowiednich przepisach prawa obowiązujących w Polsce.

Harmonogram Realizacji Inwestycji – oznacza harmonogram realizacji Inwestycji stanowiący załącznik do Kontraktu (z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian wprowadzonych na drodze zmiany Kontraktu).

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – oznacza dokument zawierający określone zadania i przypisane im terminy wykonania wraz z rozliczeniem tych zadań, stanowiący załącznik do Kontraktu (z uwzględnieniem jego ewentualnych zmian wprowadzonych na drodze zmiany Kontraktu).

Inwestycja – oznacza proces związany z realizacją przez Wykonawcę w zakładzie Zleceniodawcy w Inowrocławiu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Konwersja kotła węglowego na kocioł opalany biomasą wraz z układem gospodarki paliwem biomasowym”, polegającego na przebudowie węglowego kotła K1 OP110 na kocioł BFB opalany biomasą wraz z budową gospodarki biomasowej.

Kontrakt – oznacza odrębną umowę w formule EPC na realizację Inwestycji, zawartą przez Zleceniodawcę z Wykonawcą.

Obiekt – oznacza łącznie istniejący kocioł węglowy K1 OP110 przebudowany na docelowy kocioł biomasowy ze wszystkimi instalacjami przykotłowymi i pomocniczymi, a także instalacje przyjęcia transportów, przygotowania i magazynowania biomasy oraz podawania biomasy do zasobników przykotłowych, które mają powstać w wyniku realizacji Inwestycji i, które będą zgodne z zakresem i wymaganiami określonymi w Kontrakcie.

Osoba Wyznaczona – oznacza osobę wymienioną w § 4. ust. 2. Umowy do pełnienia określonej funkcji.

Prace – oznaczają wszelkie roboty budowlane i inne czynności związane z realizacją Inwestycji przez Wykonawcę oraz innych wykonawców i dostawców, w tym w szczególności dostawy wszelkich rzeczy, urządzeń, instalacji, wyposażenia, materiałów, części zamiennych i części szybkozużywających się, aplikacji, praw i innych dóbr i elementów niezbędnych do realizacji Kontraktu, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w celu wykonania Inwestycji, a także czynności, działania, zadania, funkcje i świadczenia, które nie są robotami budowlanymi, ani dostawami, a są potrzebne do należytego wykonania wszystkich zobowiązań Wykonawcy w zakresie lub w celu realizacji Inwestycji w ramach Kontraktu.

Raport Końcowy – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, stanowiący kompletne sprawozdanie z całości realizacji Kontraktu, którego zawartość opisano w § 3 Umowy.

Raport Miesięczny – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu w odstępach miesięcznych, zawierający informacje dot. bieżącego zaangażowania i postępu Prac w ramach Kontraktu, którego zawartość opisano w § 3. Umowy.

Raport Wstępny – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, zawierający informacje dot. przygotowania i mobilizacji Inżyniera Kontraktu w zakresie realizacji Umowy, którego zawartość opisano w § 3. Umowy.

Raport Zakończenia – oznacza dokument, wystawiany przez Inżyniera Kontraktu jednorazowo, podsumowujący wszystkie wymagane Umową działania Inżyniera Kontraktu od dnia jej zawarcia do dnia jej rozwiązania.

Umowa – oznacza niniejszą umowę wraz ze wszystkimi załącznikami.

Usługi – oznaczają usługi, które Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wykonać na podstawie Umowy, w szczególności usługi, których zakres został określony w § 2. ust. 1 Umowy.

Wykonawca – oznacza podmiot wybrany przez Zleceniodawcę do pełnienia roli wykonawcy w ramach realizacji Inwestycji, jak również wszelkie osoby i podmioty przy pomocy lub za pośrednictwem, których podmiot ten wykonuje swoje zobowiązania wynikające z Kontraktu (w tym podwykonawców).

# PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest pełnienie, przez Zleceniobiorcę na zlecenie Zleceniodawcy, funkcji Inżyniera Kontraktu, rozumianej jako świadczenie Usług związanych z nadzorem, kontrolą i realizacją Inwestycji wykonywanej na podstawie Kontraktu przez Wykonawcę. Wykonawca realizować będzie Inwestycję w formule EPC, a oczekiwanym przez Zleceniodawcę rezultatem wykonanych przez Wykonawcę Prac ma być kompletny i w pełni funkcjonalny Obiekt.

# ZAKRES USŁUG

- Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy świadczenie Usług, jak wymieniono w § 1. Umowy, dla i w imieniu Zleceniodawcy, związanych z realizacją Kontraktu oraz reprezentowanie Zleceniodawcy przed urzędami i Wykonawcą, a w szczególności:

  - Dokładna znajomość Kontraktu zawartego przez Zleceniodawcę z Wykonawcą oraz pozostałych umów powiązanych z realizacją Inwestycji, w szczególności umów podwykonawczych.

  - Pełnienie nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem postanowień § 4. ust. 2. Umowy, nad realizacją Inwestycji we wszystkich wymaganych branżach, w tym m.in.: (a) konstrukcyjno-budowlanej, (b) drogowej, (c) sanitarnej, tj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, (d) elektrycznej, tj. instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (e) AKPiA i telekomunikacyjnej, (f) mechaniczno-technologicznej, w tym uprawniony nadzór w zakresie kotłów i nadzór spawalniczy (m.in. w zakresie oceny przygotowania i wykonania prac spawalniczych Inwestycji oraz kontroli wykonania i opisów badań spoin wykonanych na podstawie Dokumentacji Technicznej i wymagań UDT) oraz ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i warunkami pozwolenia na budowę, posiadających niezbędne doświadczenie i uprawnienia budowlane (w tym dysponujących aktualnymi zaświadczeniami o członkostwie w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa) i reprezentujących Zleceniodawcę zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zapewnienie obecności na terenie budowy, w niezbędnej dla prawidłowej realizacji Inwestycji liczbie i niezbędnym czasie, inspektorów nadzoru oraz specjalistów branżowych z poszczególnych branż podczas prowadzenia Prac w danej branży.

  - Opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zleceniodawcy, w terminie 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy, schematu organizacyjnego zespołu Inżyniera Kontraktu wraz ze szczegółowym zakresem obowiązków i uprawnień, jakie zamierza przekazać poszczególnym osobom wchodzącym w skład ww. zespołu, wraz z informacją o doświadczeniu zawodowym rekomendowanych członków zespołu, w tym ustanowienie funkcji koordynatora inspektorów nadzoru w rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane.

  - Organizowanie, zwoływanie i prowadzenie stacjonarnych narad koordynacyjnych dotyczących postępu Prac (w tym prac projektowych), dokumentujących istotne decyzje i zdarzenia na budowie wraz ze sporządzaniem notatek i protokołów z ustaleniami, w cyklu, co najmniej cotygodniowym i w pomieszczeniach znajdujących się na terenie zakładu w Inowrocławiu lub innym wyznaczonym przez Zleceniodawcę. W trakcie ww. narad wymaga się zapewnienia transmisji on-line (poprzez MS Teams). Dopuszcza się, w uzasadnionych i uzgodnionych ze Zleceniodawcą przypadkach, organizowanie narad wyłącznie w formule on-line. Narady będą prowadzone w języku polskim.

  - Organizacja i czynny udział w spotkaniach branżowych dot. Inwestycji pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą oraz sporządzanie protokołów z ich przebiegu i ustaleń.

  - Opiniowanie w terminie 5 dni kalendarzowych od otrzymania projektów organizacji Prac, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu zapewnienia jakości i innych dokumentów związanych z realizacją Kontraktu i pozostałych umów oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą treści wniesionych uwag przed przekazaniem ich Wykonawcy.

  - Weryfikacja poprawności (na zgodność z normami, przepisami branżowymi, zapisami Kontraktu; nie wymaga się weryfikacji obliczeń projektowych), sprawdzanie kompletności oraz opiniowanie i wnoszenie uwag w terminie 5 dni roboczych od otrzymania, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do wszelkiej Dokumentacji Technicznej (w tym w szczególności do projektu podstawowego, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, dokumentacji jakościowej, dokumentacji eksploatacyjnej, dokumentacji powykonawczej, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót) oraz monitoring zmian dokonywanych przez Wykonawcę na podstawie przesłanych uwag, a także kontrola ich wprowadzenia.

  - Opiniowanie w terminie 5 dni roboczych od otrzymania proponowanych przez Wykonawcę zamiennych rozwiązań technicznych w stosunku do projektów, w szczególności na wniosek Zleceniodawcy, oraz pozyskiwanie opinii niezależnych ekspertów w sprawach spornych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą.

  - Prowadzenie repozytorium (podręcznego archiwum) Dokumentacji, Dokumentacji Technicznej oraz korespondencji, w formie papierowej i elektronicznej, w okresie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu będzie stosował dedykowany, sieciowy system wymiany Dokumentacji – Platformę (serwer).

  - Sprawdzanie terminowości i zgodności ubezpieczeń wymaganych Kontraktem, w tym przede wszystkim ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej (OC projektanta/architekta) potwierdzone pisemnym powiadomieniem Zleceniodawcy o tym, że dane dokumenty spełniają wymogi Kontraktu albo, że nie spełniają z dokładnym wyjaśnieniem na czym polega dane niespełnienie wymogów Kontraktu.

  - Kontrolowanie Wykonawcy pod kątem odbycia przez jego personel obowiązkowych instruktaży i szkoleń z zakresu przepisów bhp, ppoż., przeciwwybuchowego, obowiązujących na terenie zakładu Zleceniodawcy.

  - Kontrolowanie i skuteczne egzekwowanie od Wykonawcy utrzymania porządku, przestrzegania przepisów bhp, ppoż., zgodności oznakowania terenu robót budowlanych z projektami tymczasowej organizacji ruchu na budowie oraz Kontraktem, oraz innych przepisów i procedur, do których przestrzegania jest zobowiązany Wykonawca, w związku z zawartym Kontraktem, oraz w uzasadnionych przypadkach wstrzymywanie Prac w przypadku nieprzestrzegania tych przepisów, przy czym w takim przypadku Inżynier Kontraktu natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez informację telefoniczną lub sms, która będzie w każdym przypadku potwierdzona przez Zleceniobiorcę także poprzez e-mail.

  - Organizacja i uczestnictwo, minimum raz na tydzień, w okresowych kontrolach bhp, ppoż. i bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na terenie budowy, prowadzonych przez przedstawicieli Zleceniodawcy.

  - Wnioskowanie o usunięcie z terenu budowy wadliwego sprzętu Wykonawcy oraz jego personelu nieprzestrzegającego Kontraktu lub przepisów i procedur obowiązujących u Zleceniodawcy.

  - Sprawdzanie protokołów z odbiorów rusztowań, dźwigów oraz wszelkich urządzeń i konstrukcji wymagających odbiorów.

  - Prowadzenie wszelkiej korespondencji z Wykonawcą w zakresie technicznym w imieniu (w przypadku uzyskania odpowiedniego umocowania) i w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą. Wszelką korespondencję między Stronami uznaje się za prawidłowo i skutecznie doręczoną, jeżeli będzie ona przesłana na adres e-mail umocowanych przedstawicieli Stron lub będzie złożona w siedzibie/biurze drugiej Strony, lub zostanie przekazana umocowanemu przedstawicielowi Strony. Ponadto we wszelkiej korespondencji wychodzącej, skierowanej przez Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy, Inżynier Kontraktu będzie obowiązkowo umieszczał w kopii do wiadomości przedstawiciela Zleceniodawcy.

  - Kontrola, pod kątem zgodności z postanowieniami Kontraktu (w tym wykonywanie w imieniu Zleceniodawcy czynności określonych w art. 647¹ § 1 Kodeksu Cywilnego), umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami Prac oraz wnioskowanie do Zleceniodawcy, wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni kalendarzowych od zgłoszenia każdego z podwykonawców robót budowlanych i w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia każdego innego podwykonawcy, o udzielenie zgody lub jej odmowę na zawarcie umowy z podwykonawcą. Prowadzenie rejestru umów zawieranych przez Wykonawcę z podwykonawcami Prac.

  - Kontrola składania przez Wykonawcę zamówień na kluczowe materiały i urządzenia, istotnych z punktu widzenia terminowej realizacji Kontraktu, z odpowiednim wyprzedzeniem zapewniającym terminowość dostaw oraz zgodność z Kontraktem.

  - Sporządzanie raportów dotyczących zaawansowania realizacji Inwestycji.

  - Udział w przekazaniu i odbiorze terenu budowy.

  - Niezwłoczne informowanie Zleceniodawcy o wszelkich istotnych zdarzeniach zachodzących na budowie.

  - Dokonywanie na bieżąco w dziennikach budowy i dziennikach montażu niezbędnych wpisów dokumentujących przebieg prac budowlano-montażowych.

  - Nadzór nad zgodnym z wymogami prawa prowadzeniem przez Wykonawcę dzienników budowy i montażu.

  - Kontrola prac ziemnych pod kątem przygotowania podłoża gruntowego pod fundamenty, kontrola właściwego zagęszczania zasypek, kontrola zgodności z projektem receptur na wbudowywane mieszanki betonowe, sprawdzanie konsystencji wbudowywanej mieszanki betonowej, kontrola dokonywania poboru próbek mieszanek betonowych, sprawdzenie jakości wykonania powłok antykorozyjnych wykonanych Prac w ramach realizacji Kontraktu. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy i Zleceniodawcy o zaobserwowanych nieprawidłowościach będących wynikiem ww. kontroli i sprawdzeń.

  - Sprawdzanie na bieżąco poprawności wykonania i odbieranie robót zanikających lub ulegających zakryciu.

  - Wnioskowanie do Zleceniodawcy o dokonanie odkrywek zrealizowanych robót budowlanych lub prac montażowych, o ile zaistnieje podejrzenie ich wadliwego wykonania.

  - Rejestracja fotograficzna i archiwizacja przebiegu realizacji Kontraktu, w tym przebiegu realizacji najważniejszych elementów Inwestycji, w szczególności zawsze wykonanie takiej rejestracji względem robót zanikających lub ulegających zakryciu.

  - Rejestracja, w trakcie realizacji Kontraktu, odstępstw i uchybień Wykonawcy w stosunku do Kontraktu, w tym opóźnień w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji. Umieszczanie ww. informacji w Raportach Miesięcznych.

  - Kontrolowanie i egzekwowanie zgodności realizacji Inwestycji z: (a) Kontraktem, (b) uzgodnioną Dokumentacją Techniczną, (c) Harmonogramem Realizacji Inwestycji i (d) obowiązującymi przepisami i procedurami, do których przestrzegania jest zobowiązany Wykonawca w związku z zawartym Kontraktem, jak również zgłaszanie, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, uwag do realizowanych Prac. W przypadku stwierdzenia naruszenia powyższych Inżynier Kontraktu może, w uzasadnionym zakresie, nakazać wstrzymanie Prac, przy czym w takim przypadku Inżynier Kontraktu natychmiast poinformuje o tym Zleceniodawcę poprzez informację telefoniczną lub sms, która będzie w każdym przypadku potwierdzona przez Zleceniobiorcę także poprzez e-mail.

  - Kontrola, weryfikacja oraz bieżąca archiwizacja dokumentów, zezwoleń, deklaracji i certyfikatów zgodności, aprobat technicznych, kart materiałowych, notyfikacji i certyfikatów ATEX, itp., w celu uniknięcia użycia materiałów lub urządzeń niezgodnych z Dokumentacją Techniczną, uszkodzonych lub niemających wymaganych certyfikatów.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy dostarczenia Dokumentacji Technicznej w zakresie dotyczącym jakości dostarczanych i wykonywanych robót budowlanych (konstrukcji, materiałów budowlanych, wyposażenia i innych robót wymaganych prawem lub zapisami Kontraktu w sposób i na zasadach w nim opisanych) oraz jej kontrola. W przypadkach budzących wątpliwości, egzekwowanie od Wykonawcy zlecenia przeprowadzenia przez specjalistyczne jednostki dodatkowych testów, badań lub pomiarów.

  - Udział w odbiorach fabrycznych konstrukcji i urządzeń w kraju i za granicą oraz kontrola postępu Prac w zakładach podwykonawców. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie wyjazdy i noclegi: (a) w Polsce według potrzeb, (b) na terenie Europy w liczbie maks. 5 szt., (c) poza terenem Europy w liczbie maks. 2 szt. Koszty zagranicznych wyjazdów i noclegów przedstawicieli Zleceniobiorcy, biorących udział w odbiorach fabrycznych konstrukcji i urządzeń, będą uwzględniały podróż klasą ekonomiczną w razie podróży samolotem lub 2. klasą w razie podróży pociągiem oraz nocleg w hotelu o standardzie nie wyższym niż 3-gwiazdkowy. Koszt ewentualnych wyjazdów zagranicznych powyżej liczby wyjazdów określonych w podpunktach (b) i (c) w drugim zdaniu niniejszego punktu, w tym noclegów, pokrywa Zleceniodawca (refaktura kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę) po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Zleceniodawcę zakresu i liczby wyjazdów z uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzedzającym.

Zleceniobiorca każdorazowo będzie uzgadniał ze Zleceniodawcą potrzebę udziału przedstawicieli Zleceniobiorcy w odbiorach wyjazdowych krajowych lub zagranicznych.

  - Udział w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń składających się finalnie na Obiekt (w tym ich elementów składowych) zgodnie z zasadami opisanymi w Kontrakcie (w tym potwierdzanie faktycznie wykonanych robót budowlanych i montażowych oraz poświadczenia usunięcia wad).

  - Udział w odbiorach jakościowych dostarczanych na budowę materiałów i urządzeń, zgłaszanie Zleceniodawcy ich ewentualnych braków bądź wad, niedopuszczanie do zabudowy zakwestionowanych pod względem jakości elementów dostaw.

  - Udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu przez Wykonawcę odbiorów Prac zdefiniowanych w Kontrakcie i w sposób zgodny z Kontraktem z zastrzeżeniem kolejnego zdania. Zleceniodawca zdecyduje, które odbiory będzie prowadził Zleceniodawca z udziałem Inżyniera Kontraktu jako wsparciem, a które będzie prowadził Inżynier Kontraktu w imieniu Zleceniodawcy z ewentualnym udziałem Zleceniodawcy. W celu umożliwienia Zleceniodawcy podjęcia powyższej decyzji, Inżynier Kontraktu dokona zawsze wcześniejszej wstępnej weryfikacji, czy dany odbiór jest, realnie i rozsądnie rzecz biorąc, możliwy do przeprowadzenia w świetle wiedzy i dokumentów posiadanych przez Inżyniera Kontraktu, w szczególności względem Prac wskazanych w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. W ramach przygotowania i przeprowadzania odbiorów, o których mowa w niniejszym punkcie, Inżynier Kontraktu w szczególności jest zobowiązany do: weryfikacji przekazanej i wymaganej Dokumentacji Technicznej, sprawdzenia samych Prac i innych czynności wymaganych dla prawidłowych i bezpiecznych dla Zleceniodawcy odbiorów Prac zgodnych z Kontraktem, udzielenie rekomendacji dot. przeprowadzenia odbioru. Prowadzenie na bieżąco listy wad z ww. czynności oraz kontrola i weryfikacja ich usunięcia.

  - Zgłaszanie Zleceniodawcy usterek, wad, braków w zakresie wykonywanych Prac. Prowadzenie na bieżąco listy ww. usterek, wad, braków oraz egzekwowanie ich usunięcia przez Wykonawcę.

  - Podpisywanie  protokołów odbioru Prac zdefiniowanych w Kontrakcie, jeżeli zostały spełnione określone w Kontrakcie przesłanki dokonania danych odbiorów. Egzekwowanie od Wykonawcy obowiązku podpisania protokołów odbiorowych Prac.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, badań i pomiarów (w szczególności prób, badań i pomiarów wynikających z planu kontroli i zapewnienia jakości oraz warunków technicznych wykonania i odbioru) sprawdzających poprawność budowy obiektów wymaganych przez Kontrakt, Dokumentację Techniczną i przepisy prawa oraz w uzasadnionych przypadkach wnioskowanie o ich ponowne przeprowadzenie. Egzekwowanie dostarczenia Dokumentacji Technicznej z wykonania ww. prób, badań i pomiarów, a także jej ocena.

  - Opracowywanie, na wniosek Zleceniodawcy, zakresów dodatkowych testów, badań lub pomiarów kontrolnych materiałów, lub robót budowlanych jak również wykonanie, na wniosek Zleceniodawcy, takich testów, badań lub pomiarów kontrolnych materiałów lub robót budowlanych na koszt Zleceniodawcy w zakresie wcześniej zaakceptowanym przez Zleceniodawcę (refaktura kosztu, bez marży dla Inżyniera Kontraktu, do wysokości zaakceptowanej przez Zleceniodawcę), z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie powyżej.

  - Opracowanie, w terminie 3 dni roboczych od daty wykrycia, opinii dotyczącej wad Obiektu (w tym jego poszczególnych elementów składowych w trakcie Inwestycji). Kontrola harmonogramu napraw oraz egzekwowanie od Wykonawcy opracowania planu naprawczego. Udział we wnioskowaniu o obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, jeśli wystąpienie wad skutkowało utratą wartości istniejącego lub budowanego mienia Zleceniodawcy albo skutkowało opóźnieniem fragmentu lub całości Prac wykonywanych w ramach realizacji Kontraktu z określeniem utraty wartości Prac i kwot obniżonego wynagrodzenia za te Prace.

  - Opiniowanie Dokumentacji Technicznej związanej z rozruchem, ruchem regulacyjnym i ruchem próbnym Obiektu oraz uzgadnianie ze Zleceniodawcą treści uwag do niej wniesionych przed przekazaniem ich Wykonawcy.

  - Opiniowanie wniosków o dopuszczenie do rozruchu, ruchu regulacyjnego, ruchu próbnego oraz nadzór nad rozruchem, ruchem regulacyjnym, ruchem próbnym w zakresie doradztwa technicznego świadczonego dla Zleceniodawcy. Dokonywanie wyrywkowej kontroli grupy rozruchowej Wykonawcy i w razie konieczności wnioskowanie do Zleceniodawcy o wstrzymanie ww. ruchów w przypadku niedotrzymania wymaganych parametrów.

  - Uczestniczenie w rozruchu, ruchu regulacyjnym, ruchu próbnym. Opiniowanie oraz zgłaszanie uwag, usterek i wad do przebiegu ww. czynności. Egzekwowanie i poświadczenie usunięcia ww. usterek i wad.

  - Udział, w zakresie doradztwa technicznego, w koordynacji działań Wykonawcy ze służbami ruchowymi i remontowymi Zleceniodawcy w czasie budowy, rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego poszczególnych urządzeń i całej instalacji będącej przedmiotem Kontraktu oraz terminów koniecznych odstawień istniejących urządzeń i instalacji związanych z realizacją ww. czynności.

  - Egzekwowanie od Wykonawcy sporządzania i dostarczenia Zleceniodawcy kompletnej Dokumentacji Technicznej zgodnie z zakresem określonym w Kontrakcie.

  - Weryfikacja i potwierdzenie zgodności Dokumentacji Technicznej (w szczególności dokumentacji copy in red) z wykonanymi Pracami w zakresie jej kompletności po zakończeniu realizacji Inwestycji.

  - Udział w posiedzeniach komisji odbiorowej, protokołowanie oraz kontrola i weryfikacja realizacji jej zaleceń dotyczących usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych wad, usterek, itp.

  - Sprawdzanie i weryfikacja kalkulacji (kosztorysów) robót, w tym robót dodatkowych, zamiennych, zaniechanych, proponowanych technicznych rozwiązań zamiennych oraz ich wpływu na budżet.

  - Analiza wpływu proponowanych zmian ustaleń umownych (przez Wykonawcę lub Zleceniodawcę) na budżet i termin zakończenia Inwestycji.

  - Egzekwowanie i weryfikacja oświadczeń podwykonawców, o których mowa w § 8 ust. 5. pkt 5.9. Kontraktu, w odniesieniu do tego, czy spełniają wymogi umożliwiające dokonanie płatności Wykonawcy na podstawie Kontraktu.

  - Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych oraz odszkodowań od Wykonawcy i innych wykonawców i dostawców za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przez nich zobowiązań umownych.

  - Prowadzenie rejestru wniosków, pism, roszczeń skierowanych przez Wykonawcę i podwykonawców Kontraktu. Weryfikacja roszczeń finansowych Wykonawcy i podwykonawców Kontraktu.

  - Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wskazanymi przez Zleceniodawcę, w tym z podmiotami zapewniającymi finansowanie Inwestycji.

  - Świadczenie Usług opcjonalnych zgodnie z zasadami opisanymi w Załączniku nr 5  do Umowy.

# RAPORTOWANIE, SPRAWOZDAWCZOŚĆ

- Inżynier Kontraktu będzie udzielał Zleceniodawcy na bieżąco wszelkich potrzebnych wiadomości o przebiegu realizacji Inwestycji i świadczeniu Usług, w szczególności w drodze raportów określonych poniżej, z uwzględnieniem wymagań Zleceniodawcy oraz Instytucji Finansującej Inwestycję, tj. Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w zakresie finansowania projektów. Wymagania NFOŚiGW, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przedstawiono w § 6. ust. 21. Umowy.

- Inżynier Kontraktu będzie gromadził wszelkie informacje i dokumenty uzyskane od Wykonawcy dotyczące Prac. Inżynier Kontraktu będzie w posiadaniu wszelkich wyników inspekcji (w tym dokumentacji fotograficznej robót zanikających lub ulegających zakryciu), zatwierdzeń, postępów robót, dostaw, usług, przeprowadzonych testów, pomiarów i będzie przedstawiał je Zleceniodawcy w odstępach miesięcznych oraz na każde żądanie Zleceniodawcy. Powyższe dane i dokumenty powinny być uzupełniane na bieżąco wraz z zestawieniem personelu wszystkich podmiotów uczestniczących w realizowaniu Inwestycji, sprzętu, jednostek technicznych, w odstępach czasu określonych przez Zleceniodawcę i muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w raportach przedstawianych Zleceniodawcy.

- Raporty będą przygotowywane w języku polskim i zgodnie z zaleceniami Zleceniodawcy. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do uzgodnienia ze Zleceniodawcą formatu i zakresu merytorycznego raportów, przy czym w pierwszej kolejności Inżyniera Kontraktu będą obowiązywały szczegółowe wymagania dot. raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie, zaś w razie sporu decyduje Zleceniodawca. Inżynier Kontraktu będzie modyfikował format i zawartość merytoryczną raportów, jeśli wynikać to będzie z poleceń Zleceniodawcy.

- W ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu będzie w szczególności sporządzał i przekazywał Zleceniodawcy następujące raporty: Raport Wstępny, Raport Miesięczny, Raport Końcowy, raporty z inspekcji, raporty interwencyjne, raporty z incydentów, Raport Zakończenia.

- Wszystkie raporty Inżynier Kontraktu będzie przekazywał Zleceniodawcy w następującym formacie:

  - rysunki – AutoCAD PL z rozszerzeniami plików *.dwg,

  - teksty – WORD PL *.doc, *.docx,

  - algorytmy obliczeniowe i tabele – EXCEL PL *.xls, *.xlsx,

  - harmonogramy – MS PROJECT PL lub Primavera i w wersji pdf.

- Wersje raportów przekazywane Zleceniodawcy celem uzyskania zatwierdzenia (zgłoszenia uwag) przez Zleceniodawcę:

  - w 1 egzemplarzu przez założoną i utrzymywaną przez cały okres obowiązywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Platformę (serwer), do której odpowiedni, całodobowy dostęp będzie miał Zleceniodawca oraz

  - w 1 egzemplarzu przez wiadomość e-mail dostarczoną na adres/adresy 
e-mail wskazany(e) przez Zleceniodawcę,

Dany raport będzie dostarczany Zleceniodawcy zawsze poprzez oba powyższe sposoby i za datę dostarczenia raportu będzie uznawana data, gdy oba sposoby dostarczenia zostaną zadośćuczynione łącznie.

- Wersje raportów po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę:

  - w 1 egzemplarzu w wersji papierowej oraz

  - w 1 egzemplarzu przez wiadomość e-mail dostarczoną na adres/adresy 
e-mail wskazany(e) przez Zleceniodawcę,

  - w 1 egzemplarzu przez założoną i utrzymywaną przez cały okres obowiązywania Umowy przez Inżyniera Kontraktu Platformę (serwer), do której odpowiedni, całodobowy dostęp będzie miał Zleceniodawca.

Dany raport będzie dostarczany Zleceniodawcy zawsze poprzez trzy powyższe sposoby i za datę dostarczenia raportu będzie uznawana data, gdy trzy sposoby dostarczenia zostaną zadośćuczynione łącznie.

- Zleceniodawca będzie informował Inżyniera Kontraktu o stwierdzonych brakach lub wadach w przekazanych Zleceniodawcy raportach. W takim przypadku Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do uwzględnienia zgłoszonych uwag Zleceniodawcy.

- Raport Wstępny

Raport Wstępny zostanie złożony w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy. Raport Wstępny będzie zawierał informacje dot. przygotowania i mobilizacji Inżyniera Kontraktu, a w szczególności:

  - Wykaz i status stron zaangażowanych w przygotowanie i realizację Kontraktu.

  - Listę Osób Wyznaczonych oraz schemat organizacyjny, o którym mowa w § 2. ust. 1. pkt 1.3. Umowy wraz z kopiami dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia (w zakresie niepokrytym dokumentami stanowiącymi Załącznik nr 4 do Umowy).

  - Informację dot. sposobu komunikacji między uczestnikami przedsięwzięcia dotyczącego realizacji Inwestycji.

  - Wzory: formularzy powiadomień, poleceń i korespondencji, raportów z inspekcji terenu budowy i innych wszelkich dokumentów zgodnych z wymogami Umowy i Kontraktu.

  - Informacje o stanie przygotowania Inwestycji na dzień przekazania raportu, w tym analiza dokumentów i Dokumentacji Technicznej, jakie są w posiadaniu Zleceniodawcy.

Zleceniodawca w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Wstępnego zatwierdzi Raport Wstępny albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3 dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Wstępny do akceptacji. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Wstępnego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących.

- W celu odzwierciedlenia bieżącego zaangażowania i postępu Prac wystawiane będą raporty w odstępach miesięcznych (Raporty Miesięczne). Raporty te odzwierciedlać będą zgodność z Harmonogramem Realizacji Inwestycji oraz Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym wykonywania Prac przez Wykonawcę, oraz zawierać będą zalecenia Inżyniera Kontraktu dotyczące planowego wykonania Prac w okresie trzech kolejnych miesięcy lub dłuższym, jeżeli będzie to uzasadnione. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niezgodności lub nieścisłości, Inżynier Kontraktu natychmiast powiadamiać będzie o takich okolicznościach Zleceniodawcę.

- Raporty Miesięczne zawierać powinny w szczególności:

  - Wskazanie Inżyniera Kontraktu.

  - Kolejny numer raportu.

  - Numer Dokumentacji Technicznej, na podstawie której wykonywana jest dana Praca przez Wykonawcę.

  - Numer oznaczenia montowanych instalacji i urządzeń wraz z ich opisem.

  - Opis postępu Prac w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego wraz ze wskazaniem odchyleń od zatwierdzonego w poprzednim raporcie planu Prac.

  - Nazwę odcinka wykonywanej Pracy.

  - Planową datę wykonania dostaw, usług lub robót (wraz z komentarzem).

  - Wykonane przez zespół Inżyniera Kontraktu Usługi i kontrolne badania laboratoryjne (badania laboratoryjne – jeśli dotyczy).

  - Podsumowanie bieżących działań Inżyniera Kontraktu związanych z realizacją Kontraktu.

  - Podsumowanie wszystkich inspekcji przeprowadzonych z udziałem Inżyniera Kontraktu w miesiącu, którego Raport Miesięczny dotyczy.

  - Zestawienie wniosków i pism skierowanych przez Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę wraz z określeniem stanu ich realizacji, z podziałem na dwa obszary (załatwione oraz w toku), wraz ze wskazaniem sposobu załatwienia lub przyczyn ich niezałatwienia oraz etapu rozpatrywania wniosków i pism w toku, w formacie uzgodnionym ze Zleceniodawcą.

  - Spodziewaną według Wykonawcy datę ukończenia Inwestycji (wraz z komentarzem) oraz plan Prac na kolejne 3 miesiące.

  - Nazwiska osób odpowiedzialnych za dany odcinek Prac ze strony Wykonawcy.

  - Ocenę przebiegu Prac (w tym w szczególności prac projektowych oraz robót budowlanych) ze wskazaniem w szczególności liczby pracowników wszystkich podmiotów działających na budowie.

  - Część rozliczeniowa, określająca rozliczenie Kontraktu według stanu na koniec miesiąca, którego dotyczy Raport Miesięczny, tj. etapu Inwestycji określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym.

  - Raport bhp obejmujący podsumowanie w zakresie przestrzegania zasad bhp przy realizacji Prac, działań podjętych w zakresie bhp przez Inżyniera Kontraktu i informacje o wszelkich wypadkach i incydentach bhp, w tym zdarzeniach potencjalnie wypadkowych na terenie budowy.

  - Fotografie dokumentujące postęp Prac (ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających lub ulegających zakryciu).

  - Wykaz roszczeń Wykonawcy lub innych podmiotów i etap ich rozpatrzenia.

  - Ewentualne propozycje działań korygujących.

- Raporty Miesięczne będą przekazywane Zleceniodawcy wraz ze stosowną Dokumentacją w terminie do 5. dnia każdego miesiąca następującego po każdym miesiącu, którego dotyczy Raport. Zleceniodawca w terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Miesięcznego zatwierdzi Raport Miesięczny albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3 dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Miesięczny do akceptacji. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Miesięcznego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do sporządzania raportów z inspekcji i przedkładania ich Zleceniodawcy w terminie 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia danej inspekcji.

- W przypadku dostaw urządzeń w ramach Kontraktu, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć Zleceniodawcy, wraz z raportem z inspekcji, dokumenty pozyskane od Wykonawcy (wystawione przez producenta danego urządzenia), potwierdzające jego odpowiednią jakość oraz dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów z Kontraktu.

- Raport z inspekcji powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

  - Wskazanie Inżyniera Kontraktu.

  - Kolejny numer raportu.

  - Numer zamówienia.

  - Wskazanie Wykonawcy EPC.

  - Opis urządzenia lub elementu, próbki i tym podobne.

  - Nazwisko inspektora nadzoru.

  - Data i miejsce inspekcji.

  - Opis badań, inspekcji i testów wykonanych.

  - Ocena inspektora.

- W raporcie z inspekcji Inżynier Kontraktu jest zobowiązany szczegółowo przedstawić opisy dotyczące w szczególności:

  - Metody (techniki przeprowadzenia danego testu/badania/sprawdzenia).

  - Sprzętu pomiarowego wraz z typem i numerem fabrycznym.

  - Kwalifikacji i nazwiska osoby wykonującej dany test/badanie.

  - Rezultatu wraz z oceną inspektora.

  - Ewentualnych propozycji działań naprawczych i korygujących.

- W przypadku niezaakceptowania odbioru danego elementu lub urządzenia, wystawiony zostanie przez Inżyniera Kontraktu niezwłocznie raport niezgodności szczegółowo wyjaśniający przyczyny takiej decyzji.

- W przypadku zaistnienia na terenie budowy wypadku, wystąpienia poważnej usterki bądź awarii, Inżynier Kontraktu na polecenie Zleceniodawcy będzie sporządzał szczegółowy raport opisujący przebieg zdarzeń i wyjaśniający przyczyny wystąpienia zdarzenia (raport z incydentów).

- Inżynier Kontraktu, w miarę potrzeb, sporządzi ponadto szkice, rysunki i fotografie z badań, testów i będzie je załączał do raportów z inspekcji.

- Inżynier Kontraktu jest obowiązany zawiadomić niezwłocznie Zleceniodawcę o wszelkich nagłych, nieprzewidzianych zdarzeniach mających wpływ na termin i budżet realizacji Inwestycji w formie raportu interwencyjnego, w terminie 2 dni roboczych od zdarzenia. Taki raport zawierać będzie szczegółowy opis przebiegu zdarzenia wraz z informacją wyjaśniającą przyczyny wystąpienia takiego zdarzenia oraz informacją wyjaśniającą jego wpływ na termin i budżet realizacji Inwestycji.

- Raport Końcowy zostanie złożony w ciągu 21 dni od dnia Przejęcia Instalacji do eksploatacji. Raport Końcowy będzie kompletnym sprawozdaniem z całości realizacji Kontraktu zawierającym m.in.:

  - Pełne podsumowanie wszystkich działań podjętych podczas realizacji Kontraktu.

  - Pełny opis Prac oraz zebranie wyników (dotyczących realizacji Inwestycji) z wszystkich Raportów.

  - Wyniki sprawdzenia i zatwierdzenia kompletności Dokumentacji Technicznej zgodnie z zakresem określonym w Kontrakcie (w szczególności dokumentacji powykonawczej) wraz z wykazem tejże Dokumentacji Technicznej.

  - Analizę wszystkich ważniejszych problemów, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które powodowały komplikacje i opóźnienia w realizacji Kontraktu.

  - Całość korespondencji (oficjalnych pism).

  - Wszystkie Raporty Miesięczne zatwierdzone przez Zleceniodawcę nagrane na 
pen-drive w formatach:

    - rysunki – AutoCAD PL z rozszerzeniami plików *.dwg i w wersji pdf,

    - teksty – WORD PL *.doc, *.docx i w wersji pdf,

    - algorytmy obliczeniowe i tabele – EXCEL PL *.xls, *.xlsx i w wersji pdf,

    - harmonogramy – MS PROJECT PL lub Primavera i w wersji pdf.

Zleceniodawca w terminie 10 dni roboczych od dnia dostarczenia Raportu Końcowego zatwierdzi Raport Końcowy albo zgłosi uwagi limitujące. W przypadku zgłoszenia uwag limitujących przez Zleceniodawcę Inżynier Kontraktu uwzględni je w terminie 3 dni roboczych i przedstawi poprawiony Raport Końcowy do akceptacji. Procedura ta będzie stosowana do chwili zatwierdzenia Raportu Końcowego przez Zleceniodawcę bez uwag limitujących.

- Brak sporządzania i przekazywania raportów określonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawę do wstrzymania przez Zleceniodawcę wypłat Wynagrodzenia umownego dla Inżyniera Kontraktu do czasu przedstawienia odpowiednich raportów oraz może stanowić podstawę do wypowiedzenia Umowy lub naliczania kar umownych.

- Strony potwierdzają, że zatwierdzenie raportu przez Zleceniodawcę wymaga jego oświadczenia o zatwierdzeniu raportu w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Brak zgłoszenia przez Zleceniodawcę uwag do przesłanych raportów nie może być rozumiany jako jego zatwierdzenie.

# ZASOBY INŻYNIERA KONTRAKTU

  - Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań zapewni wykwalifikowany personel ustanawiając jednocześnie zespół ekspertów zdolnych do prowadzenia powierzonych czynności i uprawnionych do pełnienia przewidzianych dla nich funkcji.

  - Inżynier Kontraktu wyznacza następujące osoby fizyczne do realizacji Usług (Osoby Wyznaczone):

  - Project manager (Kierownik Projektu/Koordynator Projektu): [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży drogowej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży AKPiA i telekomunikacyjnej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor w zakresie kotłów: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor w zakresie spawalnictwa: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor w zakresie bhp: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inspektor w zakresie ochrony ppoż. i przeciwwybuchowej: [imię nazwisko, tel. kom., adres @].

  - Inżynier Kontraktu oświadcza, że Osoby Wyznaczone posiadają stosowne uprawnienia i kwalifikacje do realizacji Usług i będą posiadały te uprawnienia przez cały okres wykonywania Umowy. W szczególności osoby wymienione w ust. 2. pkt 2.2., 2.4. i 2.5. powyżej posiadają i przez cały okres wykonywania Umowy będą posiadały stosowne uprawnienia i kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niezbędne do wykonywania przez te osoby czynności inspektora nadzoru inwestorskiego (w rozumieniu prawa budowlanego) w poszczególnych branżach.

  - Zleceniodawca wymaga, aby osoba określona w ust. 2. pkt 2.3. powyżej pełniła swoją funkcję w szczególności na etapie prac projektowych i budowlano-montażowych w zakresie dróg, placów, utwardzeń terenu, itp.

  - Zleceniodawca nie dopuszcza, aby funkcję określoną w ust. 2. pkt 2.5. i 2.6. powyżej pełniła jedna osoba.

  - Zleceniodawca nie dopuszcza, aby funkcję określoną w ust. 2. pkt 2.9. i 2.10. powyżej pełniła jedna osoba.

  - Wykaz, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osób Wyznaczonych zostały opisane w Załączniku nr 4 do Umowy. Załącznik nr 4 do Umowy obejmuje również kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Osób Wyznaczonych.

  - Bez uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy Inżynier Kontraktu nie może wykonywać Usług w ramach Umowy przy pomocy innych osób aniżeli Osób Wyznaczonych. Każda osoba zaproponowana Zleceniodawcy przez Inżyniera Kontraktu do zastąpienia określonej Osoby Wyznaczonej:

  - musi posiadać kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia odpowiednie dla sprawowania odnośnej funkcji, zaś

  - kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia tej osoby nie mogą być mniejsze niż kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osoby Wyznaczonej, która dotychczas pełniła określoną funkcję, w szczególności nie mogą być mniejsze niż kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia danej Osoby Wyznaczonej opisane w Załączniku nr 4 do Umowy.

Zamiana osób wymienionych w ust. 2. powyżej w sposób zgodny z ust. 8. powyżej nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnej.

  - Podczas nieobecności jakiegokolwiek członka zespołu Inżyniera Kontraktu zapewnione będzie zastępstwo w pełnym wymiarze czasu nieobecności tego członka zespołu. Zastępstwo podlega akceptacji Zleceniodawcy z uwzględnieniem postanowień ust. 8. powyżej.

  - W przypadku niewywiązywania się pracownika Inżyniera Kontraktu z obowiązków wynikających z Umowy Zleceniodawca ma prawo żądania jego wymiany. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do wymiany tego pracownika w ciągu 30 dni kalendarzowych z uwzględnieniem postanowień ust. 8. powyżej.

  - Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia z zespołu Inżyniera Kontraktu członka lub członków jego zespołu, na wniosek Zleceniodawcy, w przypadku rażącego naruszenia lub nieprzestrzegania przepisów prawa i przepisów obowiązujących u Zleceniodawcy oraz w przypadku niewywiązywania się z powierzonych Umową obowiązków.

  - Zleceniodawca nie ogranicza zespołu Inżyniera Kontraktu. Jeżeli Inżynier Kontraktu uzna współpracę z dodatkowymi osobami za konieczną, winien taką współpracę rozpocząć po wcześniejszym zapoznaniu tych osób ze Zleceniodawcą. Inżynier Kontraktu dostarczy swoim ekspertom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną, które mogą być konieczne do właściwego wykonania Umowy.

  - Inżynier Kontraktu zapewni personel posługujący się biegle językiem polskim lub tłumacza, w przypadku zapewnienia osób nieposługujących się biegle językiem polskim.

  - Project manager (Kierownik Projektu/Koordynator Projektu) lub zastępca tej osoby będzie przebywać na terenie budowy lub w budynku RGMI w pomieszczeniu udostępnionym przez Zleceniodawcę, lub na terenie zakładu Zleceniodawcy, co najmniej we wszystkie dni robocze w godzinach od 08.00 do 16.00 od momentu przekazania terenu budowy Wykonawcy do momentu podpisania protokołu przejęcia Obiektu do eksploatacji. W przypadku wystąpienia zdarzeń w trakcie realizacji Inwestycji poza ww. godzinami przebywania Inżyniera Kontraktu na terenie budowy lub w  budynku RGMI w pomieszczeniu udostępnionym przez Zleceniodawcę, lub terenie zakładu Zleceniodawcy, a które to zdarzenia są kluczowe z punktu widzenia procesu budowalnego, Inżynier Kontraktu pojawi się na budowie nazajutrz lub w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od pracy.

  - Inżynier Kontraktu zorganizuje swoje biuro we własnym zakresie i na własny koszt na terenie zakładu Zleceniodawcy. Zleceniodawca udostępnia na potrzeby ww. biura pomieszczenie w budynku RGMI.

# ZOBOWIĄZANIA ZLECENIODAWCY

- Zleceniodawca jest zobowiązany współpracować z Inżynierem Kontraktu w celu pomyślnego wykonania Umowy.

- Zleceniodawca udostępni Zleceniobiorcy odpłatnie pomieszczenie biurowe w budynku RGMI (łączna powierzchnia xxx m2) wg stawki zgodnie z cennikiem przedstawionym w Załączniku nr 8 do Umowy. W ramach eksploatacji pomieszczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Zleceniobiorca zobowiązuje się płacić zryczałtowane opłaty za media wg stawek opisanych w Załączniku nr 8 do Umowy. Termin udostępnienia ww. pomieszczenia zostanie uzgodniony między Stronami.

UWAGA: Zleceniodawca informuje, że przedmiotowy Załącznik podlega corocznej aktualizacji. W styczniu 2027 r., po ogłoszeniu stawek inflacji przez GUS, rzeczony Załącznik zostanie zaktualizowany i udostępniony Zleceniobiorcy.

- Zleceniodawca udostępni Inżynierowi Kontraktu wszelkie posiadane dokumenty w celu wykonania Usługi będącej przedmiotem Umowy oraz zapewni dostęp do miejsca wykonywania tej Usługi.

- Zleceniobiorca zapewnia, że wszelkie osoby realizujące Umowę na terenie Zleceniodawcy przejdą realizowany przez Zleceniodawcę instruktaż w zakresie obowiązujących u Zleceniodawcy wewnętrznych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (bhp) uprawniający do nabycia przepustki/identyfikatora osobowego (okresowego). Zleceniobiorca ma obowiązek przekazania Zleceniodawcy listy osób, które odbędą przedmiotowy instruktaż.

- Zleceniodawca ma prawo do przeprowadzania kontroli pod kątem przestrzegania przez Zleceniobiorcę obowiązujących przepisów prawa, jak i regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zleceniodawcy (w tym do wylegitymowania osób przebywających na terenie zakładu Zleceniodawcy), jak również zgłaszania uwag i wniosków, które Zleceniobiorca powinien uwzględnić, chyba że będzie to niemożliwe z przyczyn obiektywnych oraz do wyznaczenia realnego terminu usunięcia nieprawidłowości.

- Zleceniodawca ma prawo do kontrolowania wykonywanych przez Inżyniera Kontraktu czynności i żądania prawidłowego ich wykonania. W przypadku nienależytego wykonywania przez Inżyniera Kontraktu Usługi objętej Umową Zleceniodawca prześle Inżynierowi Kontraktu upomnienie i wyznaczy mu termin usunięcia nieprawidłowości.

- W celu wykonania obowiązków określonych w Umowie, związanych z reprezentowaniem Zleceniodawcy przed organami administracyjnymi w związku z budową Obiektu, Zleceniodawca przekaże Inżynierowi Kontraktu stosowne, udzielone na piśmie, pełnomocnictwo.

# ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA INŻYNIERA KONTRAKTU

- Zleceniobiorca jest zobowiązany do wykonywania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi u Zleceniodawcy oraz zgodnie z Polskimi Normami/ISO (dot. zarządzania jakością), a także metodami i procedurami, które zapewnią wymaganą jakość wykonania Usługi. Zleceniobiorca jest zobowiązany stosować się do regulacji wewnętrznych obowiązujących u Zleceniodawcy, w szczególności do wszelkich obowiązujących na terenie obiektów Zleceniodawcy zasad ochrony, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz „Standardów Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA”, które stanowią Załącznik nr 6 do Umowy. Zleceniobiorca oświadcza, że treść tych uregulowań jest mu znana i że wszystkie osoby realizujące Umowę będą z tą treścią efektywnie zapoznane. Zleceniodawca poinformuje Zleceniobiorcę o każdej zmianie wewnętrznych przepisów. Zmiany w tym zakresie obowiązują Zleceniobiorcę od chwili ich przekazania. W przypadku, gdyby zmiana „Standardów Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA” spowodowała powstanie dodatkowych, uzasadnionych i udokumentowanych kosztów dla Zleceniobiorcy, Zleceniodawca zwróci Zleceniobiorcy takie dodatkowe, uzasadnione i udokumentowane koszty. Zwrot ten nastąpi na podstawie odrębnego, pisemnego (pod rygorem nieważności) porozumienia, uzgodnionego między Stronami w dobrej wierze.

- Przy wykonywaniu Usług w ramach Umowy Inżynier Kontraktu powinien w najpełniejszy sposób wykorzystać swą wiedzę i doświadczenie oraz dochować najwyższej zawodowej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju z uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności prowadzonej przez Inżyniera Kontraktu, zapewniając przy tym ochronę praw i interesów Zleceniodawcy i podejmując wszelkie niezbędne działania dla należytej i terminowej realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu dołoży przy tym wszelkich starań, aby nie dopuścić do powstania opóźnień w stosunku do Harmonogramu Realizacji Inwestycji, bez względu na przyczynę ich powstawania.

- Inżynier Kontraktu zapewnia, że posiada uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje oraz wiedzę fachową pozwalające mu na należyte świadczenie Usług w ramach Umowy. Na dowód posiadania stosownych uprawnień i kwalifikacji Inżynier Kontraktu przedkłada potwierdzenie posiadania przez Osoby Wyznaczone przygotowania zawodowego do pełnienia powierzonych im funkcji, których kopie stanowią Załącznik nr 4 do Umowy.

- Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za czynności inspektora nadzoru jak za swoje własne.

- Inżynier Kontraktu jest zobowiązany współpracować ze Zleceniodawcą w celu pomyślnego wykonania Umowy.

- Inżynier Kontraktu zapewni w trakcie realizacji Prac w danej branży stały nadzór nad ich realizacją. Właściwi branżowi inspektorzy nadzoru inwestorskiego będą do dyspozycji Zleceniodawcy, tj. będą przebywali na terenie zakładu Zleceniodawcy, w szczególności terenie budowy:

  - w niezbędnym zakresie wynikającym z realizacji Prac przez Wykonawcę w szczególności w trakcie prowadzenia Prac danej branży,

  - w czasie uzgodnionych spotkań branżowych i narad koordynacyjnych,

  - w czasie przeprowadzania odbiorów poszczególnych Prac,

  - w razie potrzeby w dodatkowych dniach i godzinach wyznaczonych przez Zleceniodawcę.

- Inżynier Kontraktu oświadcza, że Osoby Wyznaczone, o których mowa w Załączniku nr 4 do Umowy, posiadają aktualne uprawnienia budowlane oraz należą do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiadają ważne ubezpieczenie OC zawodowe w ww. Izbie, a także posiadają inne wymagane do prawidłowej realizacji Usługi uprawnienia, w szczególności elektryczne uprawnienia dozoru bez ograniczenia wysokości napięcia (SEP G1), cieplne uprawnienia dozoru (SEP G2) oraz uprawnienia spawalnicze przynajmniej w zakresie dwóch sposobów kontroli spawów. Dodatkowo Zleceniodawca wymaga, aby Osoby Wskazane posiadały ważne ubezpieczenie OC zawodowe w trakcie realizacji Umowy.

- Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem świadczenia Usługi jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy oświadczenie, że nie pozostaje z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić wątpliwości, co do jego bezstronności, a także oświadczenia Osób Wyznaczonych, że w okresie ostatniego roku nie pozostawali oni w stosunku pracy lub zlecenia z Wykonawcą Kontraktu. Ponadto Inżynier Kontraktu zapewni, że osoby zaangażowane przez Inżyniera Kontraktu do świadczenia Usługi objętej Umową będą zobowiązane do zachowania poufności oraz do niepodejmowania działań powodujących konflikt interesów w zakresie realizacji Inwestycji. Inżynier Kontraktu niezwłocznie poinformuje Zleceniodawcę o każdym stwierdzonym lub potencjalnym konflikcie interesów oraz przedstawi środki zaradcze.

- Inżynier Kontraktu, do wykonania Usługi objętej Umową, zobowiązuje się nie zatrudniać na podstawie umowy o pracę lub umowy prawa cywilnego osób będących pracownikami Zleceniodawcy. Niedopełnienie przez Inżyniera Kontraktu tego obowiązku jest traktowane jako rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zleceniodawcę do wypowiedzenia Umowy z przyczyn dotyczących Zleceniobiorcy ze skutkiem natychmiastowym.

- Inżynier Kontraktu nie może, bez uprzednio wyrażonej na piśmie zgody Zleceniodawcy, powierzyć wykonania całości lub części objętej Umową Usługi osobie trzeciej. W przypadku zlecenia tej Usługi osobie trzeciej, za jej działania i zaniechania Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

- Pracownicy Inżyniera Kontraktu i inne osoby przez niego wskazane, świadczący Usługę objętą Umową, winny posiadać przy sobie, wydane przez Zleceniodawcę przed rozpoczęciem wykonywania Usługi, przepustki/identyfikatory uprawniające do wejścia na teren zakładu Zleceniodawcy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest po wykonaniu Usługi objętej Umową lub po wygaśnięciu Umowy niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności przepustek wydanych jego pracownikom i innym osobom przezeń wskazanym wykonującym Usługę objętą Umową, zwrócić je wszystkie uprawnionemu przedstawicielowi Zleceniodawcy działającemu w zakładzie, w którym wykonywana jest ta Usługa.

- W razie zniszczenia przepustki uniemożliwiającej jej dalsze używanie, zagubienia przepustki lub jej utraty w inny sposób w trakcie realizacji Umowy, Zleceniodawca wyda pracownikowi Inżyniera Kontraktu lub innej osobie przez niego wskazanej, wykonującej Usługę w ramach Umowy, nową przepustkę.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do wyposażenia w odzież ochronną swoich pracowników zgodnie z zasadami bhp i ppoż. obowiązującymi u Zleceniodawcy. Odzież ochronna Inżyniera Kontraktu powinna być oznaczona w sposób widoczny nazwą przedsiębiorcy (identyfikatorem, znakiem firmowym).

- Inżynier Kontraktu ma obowiązek tak zorganizować pracę swoich pracowników, aby nie utrudniała ona normalnej pracy zakładu Zleceniodawcy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do utrzymania porządku w miejscu wykonywanej Usługi.

- Inżynier Kontraktu odpowiada za bezpieczeństwo pracy swoich pracowników.

- Inżynier Kontraktu zapewnia, że wszystkie objęte Umową czynności wykonywane będą zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, przepisami budowy urządzeń elektroenergetycznych oraz innymi obowiązującymi przepisami.

- Inżynier Kontraktu przedstawi Zleceniodawcy dokumenty potwierdzające zawarcie ubezpieczenia zgodnie z wymogami opisanymi w § 13. Umowy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się prowadzić Platformę (serwer), która będzie wykorzystywana do wzajemnej wymiany dokumentów pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w realizację Umowy (Zleceniodawca, Wykonawca oraz inne podmioty upoważnione przez Strony). Ponadto Inżynier Kontraktu, w terminie do 14 dni od podpisania Umowy, przedstawi Zleceniodawcy środki, które zamierza przedsięwziąć, aby zapewnić poufność, integralność oraz dostępność (m.in. zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem) Platformy w ramach realizacji Umowy. Platforma będzie charakteryzowała się przynajmniej następującymi cechami funkcjonalnymi:

  - umożliwi zamieszczanie, usuwanie i przenoszenie dokumentów pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami,

  - umożliwi definiowanie dla dokumentów dodatkowych informacji w postaci, tzw. tagów (np. autor, nr rewizji, data, itp.),

  - umożliwi wyszukiwanie dokumentów z wykorzystaniem filtrowania wg kategorii tagów,

  - będzie wyświetlała tylko aktualną i archiwalne wersje dokumentu,

  - umożliwi tworzenie struktury archiwum w postaci hierarchicznej (np. system, układ, podukład, urządzenie),

  - umożliwi śledzenie historii rewizji dokumentacji i wyszukiwanie różnic pomiędzy poszczególnymi rewizjami,

  - zapewni dostęp do zasobów poprzez Internet dla minimum 50-osobowej grupy użytkowników w danej chwili,

  - umożliwi wymianę dokumentacji pomiędzy Wykonawcą i Zleceniodawcą (wraz ze wszelkimi osobami przezeń upoważnionymi) w trakcie realizacji Umowy,

  - będzie posiadała funkcję nadawania uprawnień o różnych poziomach i obszarach dostępu dla poszczególnych użytkowników,

  - umożliwi opiniowanie dokumentacji przez osoby do tego upoważnione,

  - będzie miała możliwość wysyłania automatycznych powiadomień informujących o pojawieniu się nowego dokumentu lub nowej wersji dokumentu,

  - umożliwi umieszczanie dokumentów o dużej pojemności,

  - umożliwi umieszczanie dokumentów w różnych formatach, m.in.: *.pdf, *.dwg, *.docx, *.xlsx, *.jpg, *.tif, *.gif,

  - umożliwi przeglądanie dokumentów o różnych formatach bez potrzeby posiadania specjalistycznego oprogramowania do otwarcia pliku,

  - umożliwi zamieszczanie komentarzy do dokumentów.

- Inżynier Kontraktu przyjmuje do wiadomości, że Inwestycja będzie finansowana w ramach Programu Priorytetowego pn.: „Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu”. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do realizacji Umowy w sposób zgodny z wymaganiami NFOŚiGW w zakresie finansowania projektów poprzez:

  - rzetelne prowadzenie Dokumentacji dot. realizacji Umowy (w tym dokumentacji fotograficznej),

  - monitorowanie realizacji Kontraktu zgodnie z terminami określonymi w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym,

  - przekazywanie Zleceniodawcy informacji, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, o wszelkich okolicznościach dotyczących realizacji Kontraktu, których następstwem jest lub może być naruszenie Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

  - nadzorowanie realizacji Kontraktu w sposób zapewniający osiągnięcie efektu rzeczowego, przez który rozumie się prawidłowe wykonanie Obiektu,

  - przedstawianie na każde żądanie Zleceniodawcy, w terminie nie dłuższym niż 10 dni, duplikatów faktur,

  - umożliwianie przedstawicielom NFOŚiGW, w każdym czasie, dokonania oględzin i przeprowadzenia kontroli/wizyty monitoringowej z zastrzeżeniem, że przedstawiciele NFOŚiGW mają prawo do dokonania kontroli dokumentów i Usług Zleceniobiorcy oraz jego podwykonawców,

  - przeniesienie na Zleceniodawcę całości majątkowych praw autorskich do Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z § 14. Umowy,

  - zapewnienie Zleceniodawcy, iż autor Dokumentacji nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych względem Zleceniodawcy oraz jego następców prawnych, którym zgodnie z Umową może przysługiwać prawo do korzystania z tych utworów.

- Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Klauzule Umowne Grupy QEMETICA, dostępne na stronie internetowej pod adresem https://qemetica.com/o-nas/postepowania-zakupowe (patrz sekcja „Klauzule / Clauses” plik „Klauzule”) i zobowiązuje się stosować do zawartych w nich postanowień.

# TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Termin realizacji Umowy: od dnia jej podpisania do dnia xxx r., z zastrzeżeniem obowiązku świadczenia Usług w terminie, o którym mowa w § 9. ust. 6. Umowy. [zakłada się, że Inwestycja będzie trwała max 120 tygodni, w tym 104 tygodnie od momentu podpisania Kontraktu do przejęcia Obiektu do eksploatacji]

- Inżynier Kontraktu będzie świadczył Usługi od dnia podpisania Umowy, poprzez cały czas realizacji prac projektowych i robót budowlanych przez Wykonawcę Kontraktu aż do dnia zatwierdzenia przez Zleceniodawcę Raportu Końcowego „bez uwag limitujących”.

- W przypadku zmiany terminu realizacji Kontraktu Inżynier Kontraktu zobowiązuje się świadczyć Usługi objęte Umową, przy czym zmiana końcowego terminu wykonywania tej Usługi oraz wynagrodzenia całkowitego zostaną dokonane w drodze aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem § 9. ust. 6. Umowy.

# PRZEDSTAWICIELE STRON

  - W sprawach dotyczących realizacji Umowy Strony ustanawiają przedstawicieli, którymi są:

  - ze strony Zleceniodawcy:

    - Przedstawiciel Zleceniodawcy do spraw handlowych:

xxx, telefon stacjonarny: xxx, telefon komórkowy: xxx, e-mail: xxx,

    - przedstawiciel Zleceniodawcy do spraw technicznych:

xxx, telefon stacjonarny: xxx, telefon komórkowy: xxx, e-mail: xxx,

  - ze strony Inżyniera Kontraktu:

    - …………………………………………………………………………………………….

    - …………………………………………………………………………………………….

  - Obok lub zamiast osób wymienionych w ust. 1. powyżej, Strony mogą ustanowić innych swoich przedstawicieli w sprawach dotyczących realizacji Umowy. Ustanowienie innego przedstawiciela staje się wiążące dla drugiej Strony z chwilą powiadomienia jej o tym na piśmie i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

# WYNAGRODZENIE

- Za wykonany przedmiot Umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto oraz wynagrodzenie obliczane wg stawek za Usługi opcjonalne zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy w wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto (łącznie „Wynagrodzenie umowne”). Do Wynagrodzenia umownego zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Z tytułu niewykorzystania maksymalnego wynagrodzenia za Usługi opcjonalne, określonego w poz. 1, 2 i 3 tabeli w ust. 1. w Załączniku nr 5 do Umowy, Inżynierowi Kontraktu nie przysługują wobec Zleceniodawcy żadne roszczenia.

- Wynagrodzenie za przeniesienie przez Inżyniera Kontraktu na Zleceniodawcę, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych do wykonanej na podstawie Umowy Dokumentacji oraz za przeniesienie własności egzemplarzy Dokumentacji oraz nośników, na których ją utrwalono, zawarte w  Wynagrodzeniu umownym, wynosi [***]% każdego zryczałtowanego wynagrodzenia za Usługi określone w § 10. ust. 1. pkt 1.1. do 1.6. Umowy, powiększone o podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wynagrodzenie umowne wymienione w ust. 1. powyżej obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Zleceniobiorca z tytułu wykonania Umowy i jest stałe do końca realizacji Umowy, niezależnie od poniesionych przez Zleceniobiorcę kosztów.

- W przypadku zmiany kosztów realizacji Inwestycji, Wynagrodzenie umowne nie będzie renegocjowane.

- Wynagrodzenie umowne, o którym mowa powyżej nie obejmuje kosztów przeprowadzenia badań i pomiarów zlecanych na wniosek Zleceniodawcy.

- W przypadku gdy termin realizacji Inwestycji, w trakcie obowiązywania Umowy, wydłuży się w stosunku do terminu, o którym mowa w § 7. ust. 1. Umowy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany świadczyć Usługi przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, o którym mowa w § 7. ust. 1. Umowy. W takim przypadku Inżynier Kontraktu, za każdy dodatkowy pełny miesiąc kalendarzowy należytego świadczenia Usług, otrzyma, zgodnie z § 10. ust. 1. pkt 1.2. Umowy, wynagrodzenie w wysokości [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Miesięcznego dla miesiąca, za który dana część wynagrodzenia jest należna. Strony zgodnie potwierdzają, że ziszczenie się warunków, o których mowa w niniejszym ustępie nie wymaga pisemnej zgody Stron, ani sporządzenia aneksu do Umowy.

- Wynagrodzenie za realizację Usług w okresie, o którym mowa w ustępie 6. powyżej stanowi kwotę, o którą, w przypadku ziszczenia się warunków jego przyznania, zostanie podwyższone Wynagrodzenie umowne określone w zdaniu pierwszym ust. 1. powyżej.

# WARUNKI PŁATNOŚCI I FAKTURY

- Wynagrodzenie za świadczenie Usługi objętej Umową zostanie wypłacone wg następującego harmonogramu:

  - płatność na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Wstępnego,

  - płatność na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Miesięcznego dla miesiąca, za który dana część Wynagrodzenia umownego jest należna,

  - końcowa płatność, następującą po zakończeniu płatności, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. powyżej, na kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto po przygotowaniu oraz uzgodnieniu ze Zleceniodawcą (zatwierdzeniu) Raportu Końcowego,

  - opcjonalna płatność za świadczenie Usługi związanej z nadzorem archeologicznym na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 1 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 2. ww. Załącznika,

  - opcjonalna płatność za świadczenie Usługi związanej z nadzorem przyrodniczym na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 2 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 3. ww. Załącznika,

  - opcjonalna płatność za świadczenie Usługi związanej z pozyskiwaniem opinii niezależnych ekspertów w sprawach spornych pomiędzy Zleceniodawcą a Wykonawcą na maksymalną kwotę [***] (słownie: [***] i [***]/100) złotych netto, o której mowa w  poz. 3 kolumna 3 tabeli w ust. 1. Załącznika nr 5 do Umowy zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 4. ww. Załącznika.

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia jest uzgodnienie ze Zleceniodawcą (zatwierdzenie) właściwych raportów, o których mowa w § 3. Umowy lub realizacja Usług opcjonalnych, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy i na zasadach tam opisanych, protokolarne potwierdzenie wykonania umówionych Usług oraz faktury częściowe lub faktura końcowa wystawione przez Inżyniera Kontraktu dla Zleceniodawcy z terminem płatności 60 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Inżynier Kontraktu dołoży starań, aby wystawić faktury w terminie 7 dni od daty zatwierdzenia przez Zleceniodawcę raportów, o których mowa w § 3. Umowy oraz niezwłocznie dostarczyć je Zleceniodawcy.

- Podstawą do wystawienia pierwszej faktury częściowej będzie wystawienie przez Zleceniodawcę protokołu finansowego odbioru częściowego po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę Raportu Wstępnego, o którym mowa w § 3. Umowy, „bez uwag limitujących”.

- Podstawą do wystawienia kolejnych faktur częściowych będą protokoły finansowe odbioru częściowego po zatwierdzeniu kolejnych Raportów Miesięcznych „bez uwag limitujących” lub po realizacji Usług opcjonalnych, o których mowa w Załączniku nr 5 do Umowy i na zasadach tam opisanych.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokolarnie (protokół finansowy odbioru końcowego) zatwierdzony przez Zleceniodawcę Raport Końcowy, o którym mowa w § 3. Umowy, „bez uwag limitujących”.

- Płatności wynikające z faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę za wykonanie Umowy Zleceniodawca zrealizuje przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy nr [nr konta] prowadzony w [nazwa banku] w terminie 60 dni od daty dostarczenia Zleceniodawcy prawidłowo wystawionej faktury. Dla uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, że:

  - Zleceniodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty faktury wcześniej niż w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru częściowego lub końcowego;

  - Zleceniodawca, według swojego wyboru, ma prawo przy realizacji przelewu zastosować mechanizm podzielonej płatności (MPP).

- Zleceniobiorca może w toku wykonywania Umowy powiadomić Zleceniodawcę o zmianie swojego rachunku bankowego, na który realizowane mają być płatności wynikające z Umowy. Powiadomienie takie powinno nastąpić na piśmie i być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Zleceniobiorcy lub odpowiednio przez niego umocowane. Zmiana taka staje się skuteczna z dniem potwierdzenia przez Zleceniodawcę pisemnie lub pocztą elektroniczną otrzymania od Zleceniobiorcy powiadomienia, o którym mowa powyżej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Powiadomienie wraz ze stosownym dokumentem potwierdzającym umocowanie do reprezentowania Zleceniobiorcy winno być przesłane przez Zleceniobiorcę na adres:

xxx

- Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien znajdować się na tzw. białej liście podatników, o której mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2025 poz. 775 ze zm.) w dniu zlecenia przelewu. W razie stwierdzenia przez Zleceniodawcę rozbieżności w tym zakresie, płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze i Zleceniobiorca będzie zobowiązany do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się na białej liście podatników. W tym wypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia ulega wydłużeniu o okres równy liczbie dni liczonych od dnia powiadomienia Zleceniobiorcy o powyższej rozbieżności do dnia doręczenia Zleceniodawcy informacji o prawidłowym rachunku znajdującym się na białej liście podatników.

- Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje towary / usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej płatności, Zleceniobiorca na wystawionych fakturach umieści obowiązkowe oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”. W razie niedopełnienia tego obowiązku i poniesienia przez Zleceniodawcę sankcji podatkowych związanych z nieprawidłową zapłatą przez niego błędnie wystawionej faktury, Zleceniobiorca zobowiązuje się do wyrównania Zleceniodawcy całości szkody powstałej w wyniku ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Zleceniodawcę przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć organu podatkowego.

- Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy liczony od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

- W każdym protokole odbioru oraz każdej fakturze Inżynier Kontraktu wskaże w osobnych pozycjach:

  - numer Umowy wraz z datą jej zawarcia,

  - okres rozliczeniowy, którego protokół/faktura dotyczy,

  - wyodrębnioną kwotę wynagrodzenia tytułem przeniesienia autorskich praw majątkowych,

  - informację o zawartym w Umowie zakazie dokonywania cesji wierzytelności bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

- Faktury wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile nie będą wysyłane w sposób określony w poniższym ust. 11., Inżynier Kontraktu skieruje na adres:

xxx

wskazując jako odbiorcę:

xxx

- Strony wyrażają zgodę na przesyłanie faktur w formie elektronicznej, co potwierdzą poprzez podpisanie porozumienia w tym zakresie, które stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

- Strony oświadczają, że są czynnymi podatnikami podatku VAT.

- Status przedsiębiorcy:

  - Zleceniodawca oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

  - Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

# ODBIÓR USŁUG I USUWANIE WAD

- Zleceniodawca dokonuje odbioru częściowego Usług Inżyniera Kontraktu po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Odbiór Usługi potwierdzany jest poprzez zatwierdzenie Raportu Miesięcznego, co jest podstawą do wystawienia przez Zleceniodawcę protokołu finansowego odbioru. W przypadku płatności pierwszej oraz końcowej podstawą wystawienia protokołu finansowego odbioru będą zatwierdzenia odpowiednio Raportu Wstępnego i Raportu Końcowego.

- Stwierdzenie przez Zleceniodawcę podczas odbioru częściowego lub końcowego Usługi niewywiązywania się przez Inżyniera Kontraktu z obowiązków umownych (niewykonywania wszystkich czynności będących w zakresie obowiązków Inżyniera Kontraktu) albo stwierdzenie wykonywania tych czynności w sposób wadliwy lub z nieuzasadnioną opieszałością uzasadnia odmowę odbioru Usługi przez Zleceniodawcę.

- W terminie i na zasadach określonych w § 3. Umowy Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przekazać Zleceniodawcy całą zgromadzoną przez siebie korespondencję dotyczącą Inwestycji oraz wykonać Raport Końcowy z realizacji Kontraktu.

- W przypadku stwierdzenia braków lub wad Raportu Końcowego Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, bez prawa do żądania od niego z tego tytułu odrębnego wynagrodzenia.

- Po sprawdzeniu Raportu Końcowego przez Zleceniodawcę i ewentualnym usunięciu przez Inżyniera Kontraktu jego braków i wad, Strony sporządzą protokół odbioru końcowego.

- Zgłoszenia i powiadomienia określone w punktach poprzedzających przekazywane są drugiej Stronie w formie dokumentowej.

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- W celu zabezpieczenia właściwego wykonania Umowy oraz roszczeń Zleceniodawcy z niej wynikających, Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do dostarczenia Zleceniodawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy – bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy, wystawionej według wzoru zawartego w Załączniku nr 1 do Umowy, zabezpieczającej:

  - należyte wykonanie Umowy oraz

  - roszczenia wynikające z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań przez Inżyniera Kontraktu, w tym w szczególności roszczenia z tytułu kar umownych, roszczenia odszkodowawcze, roszczenia o zwrot kosztów wykonania zastępczego, roszczenia o zwrot kosztów polis uzyskanych przez Zleceniodawcę na koszt Inżyniera Kontraktu, poniesione koszty postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, na 15% wartości Wynagrodzenia umownego, ważną od dnia wystawienia do upływu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od popisania przez Strony  protokołu odbioru końcowego.

- W przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, najpóźniej na 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej gwarancji, Inżynier Kontraktu jest zobowiązany, na swój koszt, do przedłużenia dotychczasowej gwarancji odpowiednio do zaistniałej zmiany terminu, tj. przedłożenia Zleceniodawcy dokumentu nowej gwarancji lub odpowiednio aneksu do dotychczasowej gwarancji. Niedopełnienie powyższego zobowiązania stanowi naruszenie Umowy i uprawnia Zleceniodawcę do skorzystania z dotychczasowej gwarancji lub potrącenia kaucji zgodnie z ust. 5. niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Inżynier Kontraktu dostarczył gwarancję wystawioną na okres krótszy niż wskazano w ust. 1. niniejszego paragrafu.

- W przypadku podwyższenia Wynagrodzenia umownego, gwarancja, o której mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu, zostanie dostosowana odpowiednio do zmiany Wynagrodzenia umownego i Inżynier Kontraktu na swój koszt przedłoży Zleceniodawcy dostosowaną do zmian Wynagrodzenia umownego dalszą gwarancję, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym nastąpiła zmiana Wynagrodzenia umownego. Niedopełnienie powyższego zobowiązania uprawnia Zleceniodawcę do skorzystania z dotychczasowej gwarancji lub potrącenia kaucji zgodnie z ust. 5. niniejszego paragrafu.

- Gwarancja bankowa, o której mowa w niniejszym paragrafie będzie bezwarunkowa, nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie, będą miały do niej zastosowanie Jednolite Reguły dla Gwarancji Płatnych na Żądanie (URDG), wydanie 2010 Publikacja MIH Nr 758 (z zastrzeżeniami określonymi we wzorze gwarancji załączonej do Umowy), będzie sporządzona w języku polskim, wystawiona przez zaakceptowany przez Zleceniodawcę polski bank posiadający rating długu terminowego S&P na poziomie BBB+ lub wyższym, Moody's na poziomie Baa1 lub wyższym oraz sporządzona i interpretowana zgodnie z polskim prawem i podlegająca jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Zleceniodawcy. Treść gwarancji, o której mowa w niniejszym paragrafie, musi być zaakceptowana na piśmie przez Zleceniodawcę przed wystawieniem.

- W razie niedostarczenia Zleceniodawcy gwarancji określonej w ust. 1. oraz ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, Inżynier Kontraktu wpłaci na rachunek Zleceniodawcy kaucję nieoprocentowaną w wysokości odpowiadającej wartości brakującego zabezpieczenia, w ostatnim dniu terminu wyznaczonego zgodnie z Umową dla wniesienia brakującego zabezpieczenia, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego Inżynierowi Kontraktu najwcześniej wymagalnej części Wynagrodzenia umownego. Potrącenie kaucji w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nastąpi ze skutkiem na dzień wymagalności części Wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontraktu, z którego kaucja zostanie potrącona. Kaucja zostanie wniesiona na okres do czasu otrzymania brakującej gwarancji albo do końca okresu, na jaki obowiązywałaby gwarancja w przypadku jej dostarczenia. Kaucja będzie nieoprocentowana i przez cały okres, na który zostanie wniesiona zgodnie z niniejszym postanowieniem nie będzie wymagalny jej zwrot. Kaucja zostanie zwrócona po upływie terminu, na jaki została wniesiona, jeśli nie wystąpią przesłanki do skorzystania z niej w celu zaspokojenia roszczeń Zleceniodawcy, które kaucja zabezpieczała.

- W uzasadnionych przypadkach i za uprzednią pisemną zgodą Zleceniodawcy, Inżynier Kontraktu może, w miejsce zabezpieczenia określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu, ustanowić poniżej opisaną formę zabezpieczenia, przy zachowaniu tych samych okresów, zakresów zabezpieczenia i wysokości zabezpieczeń oraz odpowiedniego zastosowania postanowień zawartych w ust. 2., 3. i 5. niniejszego paragrafu:

  - wpłata gotówki przez Zleceniobiorcę na rachunek Zleceniodawcy (kaucja nieoprocentowana) w terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, przy czym zapłata tak określonej kaucji może nastąpić przez potrącenie z należnego Zleceniobiorcy najwcześniej wymagalnego Wynagrodzenia umownego.

- Wszelkie koszty poniesione przez Zleceniodawcę w związku ze skierowaniem do gwaranta żądania wypłaty z którejkolwiek z gwarancji opisanych w niniejszym paragrafie obciążają Zleceniobiorcę i Zleceniobiorca zwróci je Zleceniodawcy po otrzymaniu noty obciążeniowej wraz z dokumentami potwierdzającym wysokość poniesionych kosztów.

# UBEZPIECZENIE

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia, na własny koszt i przez cały okres obowiązywania Umowy, a także na okres przekroczonego, ustalonego umownie Harmonogramu Realizacji Inwestycji, ochrony ubezpieczeniowej pokrywającej zakres wymagany przez Zleceniodawcę.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania wszelkich, niezbędnych do wykonania Umowy ubezpieczeń obowiązkowych, co do których posiadania zobligowany jest obowiązującym prawem.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej (OC zawodowa) z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, rozumiane jako świadczenie usług związanych z nadzorem nad przygotowaniem, zarządzaniem, kontrolą i realizacją Inwestycji.

  - Akceptowane będzie ogólne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej z sumą gwarancyjną nie niższą niż 10 000 000 PLN (w przypadku polisy dedykowanej) lub 50 000 000 PLN (w przypadku polisy obrotowej) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

  - Ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała szkody rzeczowe, szkody osobowe i czyste starty finansowe.

  - Wysokość podlimitów powinna być zgodna z aktualnym standardem rynkowym.

  - Wysokość i rodzaje franszyz powinny być zgodne z aktualnym standardem rynkowym i uwzględniać charakter i rozmiar ryzyka związanego z realizacją Umowy oraz potencjał Zleceniobiorcy w zakresie pokrycia ewentualnych roszczeń we własnym zakresie.

  - Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną, dobrą praktyką rynkową.

  - Wypadkiem ubezpieczeniowym będzie działanie lub zaniechanie (uchybienie) Zleceniobiorcy lub jego podwykonawcy popełnione w okresie ubezpieczenia. Dopuszczalne będą także umowy ubezpieczenia, w których ochroną ubezpieczeniową objęte będą roszczenia zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem kontynuowania umowy ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat od zakończenia i odebrania Usług wynikających z Umowy lub zapewnienia dodatkowego okresu na zgłoszenie roszczeń, który będzie wynosił nie mniej niż 3 lata od zakończenia i odebrania Usług wynikających z Umowy.

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do informowania Zleceniodawcy o każdym nowym, nieobjętym wymogami ubezpieczeniowymi Umowy, ryzyku.

- Zleceniodawca zastrzega, że w razie wystąpienia okoliczności skutkujących rozszerzeniem katalogu ryzyk, Zleceniobiorca może zostać zobowiązany (po uzgodnieniach Stron Umowy) do pozyskania na własny koszt (i utrzymania ciągłości) ubezpieczeń pokrywających nowe ryzyka.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest do utrzymania wymaganej przez Zleceniodawcę sumy gwarancyjnej przez cały okres obowiązywania Umowy.

- Wykonawstwo wspólne (np. konsorcjum) spełni zobowiązanie posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej poprzez:

  - przedstawienie spełniającej wymogi polisy, na której wszyscy członkowie konsorcjum wymienieni będą jako ubezpieczeni (współubezpieczeni),

  - przedstawienie spełniających wymogi polis indywidualnych.

- Przedstawienie przez Zleceniobiorców (konsorcjum) wspólnej polisy, na której Zleceniobiorcy (członkowie konsorcjum) są wskazani jako współubezpieczeni, wymaga rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną wzajemną (tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę), a umowa ubezpieczenia nie może wyłączać, ani w żaden sposób ograniczać, odpowiedzialności ubezpieczyciela w zakresie, w jakim Zleceniobiorcy ponoszą odpowiedzialność solidarną wobec Zleceniodawcy.

- Obowiązki dotyczące spełnienia wymogów ubezpieczeniowych w ramach konsorcjum spoczywają na jego liderze.

- W przypadku korzystania przez Zleceniobiorcę z usług podwykonawcy, ochrona ubezpieczeniowa będzie obejmowała także odpowiedzialność cywilną Zleceniobiorcy za podwykonawców.

- Wszelkie dokumenty ubezpieczeniowe, wymagane Umową, powinny zostać przedstawione Zleceniodawcy w języku polskim, w terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania Umowy.

  - Przedstawione dokumenty zostaną poddane weryfikacji przez Zleceniodawcę pod kątem spełnienia stawianych wymogów.

  - W razie, gdy ochrona ubezpieczeniowa wygasa w trakcie realizacji Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do okazania dokumentów ubezpieczeniowych potwierdzających utrzymanie ciągłości ochrony nie później niż 7 dni przed upływem dotychczasowego okresu ochrony.

- Zleceniobiorca zobowiązany jest przesłać kopie tych dokumentów w terminie wskazanym w ust. 11 na adres: xxx.

- Jeżeli wymagane warunki ubezpieczenia nie zostaną spełnione lub Zleceniobiorca w jakikolwiek sposób zmieni zawarte umowy na niekorzyść Zleceniodawcy bez jego zgody, a niezależnie od tego także wtedy, gdy Zleceniobiorca świadomie wprowadzi w błąd Zleceniodawcę, co do istnienia lub warunków umów ubezpieczenia, Zleceniodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub zawarcia umowy ubezpieczenia zgodnej z wymaganiami Umowy na koszt Zleceniobiorcy.

- Obowiązek Zleceniobiorcy do zawarcia i przedłużania ważności wymaganych ubezpieczeń nie może być w żadnym wypadku interpretowany jako ograniczenie odpowiedzialności wynikającej z Umowy.

- Odmowa wypłaty odszkodowania, zmniejszenie jego wartości, opóźnienie wypłaty nie będą mieć wpływu na zobowiązania Zleceniobiorcy wynikające z Umowy. Zleceniodawca zaś nie będzie zobowiązany do pokrycia jakichkolwiek kosztów usunięcia skutków szkody.

# PRAWA AUTORSKIE DO DOKUMENTACJI

      - Zleceniobiorca oświadcza, że Dokumentacja wykonana w ramach Umowy stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz zapewnia Zleceniodawcę, iż w momencie wydania Zleceniodawcy każdej wykonanej części Dokumentacji będzie jedynym uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji, a prawa te nie będą obciążone żadnymi prawami osób trzecich.

      - W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie, w tym twórców Dokumentacji, wobec Zleceniodawcy, jego pracowników, wykonawców, ich pracowników, jakichkolwiek roszczeń dotyczących praw autorskich lub praw zależnych do Dokumentacji bądź zakresu jego wykorzystania, Zleceniobiorca zobowiązuje się udzielić Zleceniodawcy wszelkiej niezbędnej i żądanej przez Zleceniodawcę pomocy oraz zaspokoić powyższe roszczenia bądź zwrócić Zleceniodawcy wszelkie kwoty i koszty związane z zaspokojeniem tych roszczeń przez Zleceniodawcę.

      - Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w tym paragrafie, objęte jest wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9. Umowy.

      - Z chwilą zapłaty Wynagrodzenia umownego, Zleceniobiorca przenosi na Zleceniodawcę nieograniczone w czasie i na nieograniczonym terytorium autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych na następujących polach eksploatacji:

  - w zakresie utrwalania i powielania Dokumentacji – wytwarzania dowolną techniką i w dowolnej formie niezależnie od standardu, systemu i formatu, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką analogową, cyfrową i optyczną, m.in. na następujących nośnikach: fotografii cyfrowej, CD, video CD, CD-I, dyskach laserowych, dyskach kart magnetycznych, DAT, DVD, DVD R+, DVD R-, DVD-RW DCC, Blu-ray, dyskach komputerowych z magnetycznym nośnikiem danych, pamięciach flash typu NOR i NAND, chipach układu elektrycznego, MOD, MP3, CD-SD, HD-CD, HDTV, mini-dyskach, taśmach magnetycznych, taśmach filmowych, kasetach, w postaci trójwymiarowej oraz wytwarzanie ich egzemplarzy w dowolnej ilości oraz rozpowszechnianie tych egzemplarzy,

  - w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Dokumentacja pierwotnie utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy zarówno w całości jak i dowolnie wybranych fragmentów, w tym łączenie fragmentów różnych dowolnie wybranych dokumentacji w jedną całość, w tym wykorzystywanie we wszelkiego rodzaju prezentacjach,

  - w zakresie udostępniania Dokumentacji osobom trzecim w inny sposób niż podany pkt 4.2. powyżej, w tym udostępnienia na rzecz pracowników Zleceniodawcy, jego kontrahentów lub innych osób i podmiotów według wyboru Zleceniodawcy,

  - wykorzystania Dokumentacji do realizacji na jej podstawie innej lub związanej z nią dokumentacji przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie,

  - wielokrotnego wprowadzenia do pamięci dowolnej liczby komputerów lub urządzeń posiadających pamięć elektroniczną oraz urządzeń korzystających z tzw. pamięci wirtualnej lub udostępnianych zasobów pamięci, wprowadzanie do sieci, sieci telekomunikacyjnych oraz innych form przekazu danych, wprowadzanie do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,

  - opracowywanie, cytowanie fragmentów, dokonywanie tłumaczeń,

  - udostępnienie za pośrednictwem sieci multimedialnych, sieci komputerowych, w tym Internetu, intranetu i extranetu,

  - wykorzystanie do tworzenia innych utworów, w tym włączenie jako części innych utworów, w tym niedostarczonych przez Zleceniobiorcę.

      - Zleceniobiorca przenosi również na Zleceniodawcę prawo własności do materialnych nośników, na których utrwalona została Dokumentacja. Przeniesienie prawa własności materialnych nośników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nastąpi z chwilą ich wydania Zleceniodawcy i jest ono objęte wynagrodzeniem, o którym mowa w § 9. Umowy.

      - Zleceniobiorca niniejszym zezwala Zleceniodawcy na wykonywanie praw zależnych do Dokumentacji, tj. na sporządzanie, rozporządzanie oraz korzystanie z Dokumentacji, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie z jej adaptacji, zmian, aktualizacji, tłumaczeń na polach eksploatacji wskazanych powyżej oraz wyraża zgodę na zezwalanie przez Zleceniodawcę na wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie. Przeniesienie praw zależnych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, objęte jest Wynagrodzeniem umownym. Wykonywanie tych praw zależnych przez strony trzecie, będzie miało miejsce bez użycia nazwy firmy i logo Zleceniobiorcy.

      - W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych i praw zależnych do Dokumentacji Zleceniobiorca zapewnia, że autor Dokumentacji nie będzie korzystać z autorskich praw osobistych względem Zleceniodawcy oraz jego następców prawnych, którym zgodnie z Umową może przysługiwać prawo do korzystania z tych utworów.

      - Zleceniobiorca oświadcza, że w stosunku do osób trzecich uczestniczących w tworzeniu Dokumentacji występować będzie w charakterze pracodawcy, zamawiającego lub zleceniodawcy i zobowiązuje się pokryć wszelkie, uzasadnione roszczenia tych osób z tego tytułu.

      - W przypadku ujawnienia nowego pola eksploatacji mającego znaczenie dla Zleceniodawcy, Zleceniobiorca zobowiązuje się w ramach Wynagrodzenia umownego przenieść na Zleceniodawcę autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji wraz z prawem wykonywania i zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na nowym polu eksploatacji.

      - Zleceniobiorca zobowiązuje się do uzyskania od twórców wszystkich dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji odpowiednich oświadczeń, zgodnie z którymi zobowiązują się oni nie wykonywać względem Zleceniodawcy autorskich praw osobistych, które im przysługują lub będą przysługiwały w związku z korzystaniem z Dokumentacji przez Zleceniodawcę. W szczególności Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać od twórców zezwolenie na nieoznaczanie Dokumentacji nazwiskiem lub pseudonimem twórcy, zezwolenia na naruszenie integralności treści lub formy Dokumentacji, zezwolenia na decydowanie o udostępnieniu Dokumentacji nieograniczonej liczbie osób. Strony postanawiają, że dla skuteczności upoważnień i zezwoleń, o których mowa powyżej, nie jest potrzebne jakiekolwiek dodatkowe oświadczenie Zleceniobiorcy, przy czym Zleceniobiorca odpowiednie oświadczenia twórców zobowiązany jest dołączyć do odpowiedniego protokołu odbioru.

      - Dokumentacja zawiera informacje poufne Zleceniodawcy w rozumieniu § 16. Umowy. Zleceniobiorca nie może jej ujawniać bez pisemnej zgody Zleceniodawcy.

# BEZPIECZEŃSTWO PRACY

- Zleceniobiorca zobowiązuje się do niezwłocznego zgłaszania i informowania Zleceniodawcy o zaistniałych na terenie Zleceniodawcy wypadkach przy pracy, chorobach zawodowych, zdarzeniach potencjalnie wypadkowych wśród osób wykonujących Umowę.

- W przypadku występowania na terenie zakładu Zleceniodawcy lokalnych warunków, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo Zleceniobiorcy podczas realizacji Umowy Zleceniobiorca ma obowiązek przestrzegania przedstawionych mu innych, niż wskazane w § 6. ust. 1. Umowy, wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zleceniodawcy.

- Za naruszenie obowiązków wynikających z przepisów wewnętrznych Zleceniodawcy, Zleceniodawca uprawniony jest do nakładania na Zleceniobiorcę kar pieniężnych na zasadach określonych w przekazanych Zleceniobiorcy „Standardach Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA” – patrz Załącznik nr 6 do Umowy.

- Ze względu na to, że Usługi są wykonywane w sąsiedztwie działających urządzeń oraz instalacji elektrycznych i technologicznych, Zleceniodawca może:

  - w przypadkach uzasadnionych koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz ciągłości produkcji doraźnie wstrzymać wykonywanie przez Zleceniobiorcę Usług i zarządzić opuszczenie terenu prac przez pracowników Zleceniobiorcy,

  - usunąć z terenu prac lub jego części osoby, które swym zachowaniem w jego ocenie stwarzają zagrożenie dla osób lub mienia lub zakłócają produkcję w zakładzie, naruszają wewnętrzne regulacje Zleceniodawcy lub zakłócają proces produkcyjny.

- Uwagi Zleceniodawcy dotyczące bezpieczeństwa wykonywanych Usług, w tym stosowania środków ochrony osobistej oraz organizacji pracy, jeśli te kolidują z pracą podległych mu obiektów, są dla Zleceniobiorcy wiążące. Zleceniobiorca przyjmuje je do niezwłocznego wykonania.

# INFORMACJE POUFNE

- Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o:

  - „Informacjach Poufnych” należy przez to rozumieć wszelkie informacje, w szczególności o charakterze technicznym, technologicznym, handlowym, finansowym, prawnym lub organizacyjnym, w dowolnej formie lub na dowolnym nośniku, w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące Zleceniodawcy (niezależnie od tego, czy zostały przygotowane przez Zleceniodawcę, jego Przedstawicieli lub w inny sposób, niezależnie od formy lub środków komunikacji, i czy są one oznaczone lub w inny sposób zidentyfikowane jako poufne), które zostały udostępnione, ujawnione lub przekazane Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom przez lub w imieniu Zleceniodawcy, przed, w dniu lub po dacie podpisania Umowy, w tym wszystkie ustne i pisemne informacje dotyczące sprawozdań finansowych Zleceniodawcy, prognoz, ocen, planów, programów, klientów, dostawców, urządzeń, sprzętu i innych aktywów, produktów (niezależnie od etapu ich komercjalizacji lub badań i rozwoju), procesów, produkcji, marketingu, danych rynkowych, badań rozwojowych, danych i wyników, koncepcji, wiedzy, własności intelektualnej (w szczególności takiej, jak: zgłoszenia patentowe, które nie zostały opublikowane, know-how, technologie, strategie naukowe i techniczne, programy i wyniki), kosztów, marży i cen, potencjalnych klientów, inwestorów, potencjalnych inwestorów oraz inne poufne informacje Zleceniodawcy, a także wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa (w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 2 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 roku, Dz.U. z 2022 r. poz. 1233), ujawnione zarówno przed, jak i po dacie wejścia w życie Umowy przez jakikolwiek podmiot, również podczas prowadzenia przez Strony rozmów dotyczących potencjalnej współpracy. Ponadto uznaje się, że Informacje Poufne obejmują wszystkie notatki, analizy, badania, interpretacje, memoranda i inne dokumenty, materiały lub raporty (w dowolnej formie lub na jakimkolwiek nośniku) przygotowane przez Zleceniobiorcę lub któregokolwiek z jego przedstawicieli w zakresie, w jakim zawierają, odzwierciedlają lub opierają się, w całości lub w części, na Informacjach Poufnych dostarczonych Zleceniobiorcy lub jego przedstawicielom, zgodnie z Umową, w czasie jej trwania lub przed zawarciem, w związku lub przy okazji jej wykonywania.

Termin „Informacje Poufne” nie obejmuje informacji, co do których Zleceniobiorca jest w stanie udowodnić, że: (i) Zleceniobiorca posiadał je zanim Zleceniodawca udostępnił je na mocy Umowy lub przed jej zawarciem, lub (ii) są lub staną się publicznie znane (w inny sposób niż w wyniku naruszenia Umowy przez Zleceniobiorcę, (iii) Zleceniobiorca uzyskał od strony trzeciej, na którą nie nałożono jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wobec Zleceniodawcy w odniesieniu do takich informacji, (iv) została niezależnie opracowana przez Zleceniobiorcę w jego imieniu bez wykorzystania Informacji Poufnych, lub (v) Zleceniodawca oznaczył daną informację jako kwalifikującą się do ujawnienia.

  - „Podmiotach Powiązanych” należy przez to rozumieć, w odniesieniu do Zleceniodawcy, jednostkę dominującą albo jednostki zależne, współzależne, powiązane lub stowarzyszone w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

  - „Przedstawicielach” należy przez to rozumieć, w odniesieniu do Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych – członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, partnerów, kierowników, pracowników, doradców, agentów i innych przedstawicieli oraz potencjalnych przedstawicieli Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych, w tym obecnych lub potencjalnych doradców prawnych, podatkowych, księgowych, konsultantów lub doradców finansowych.

- Informacje Poufne obejmują informacje dotyczące Zleceniodawcy lub Podmiotów Powiązanych (niezależnie od tego, czy zostały przygotowane przez Zleceniodawcę lub Podmioty Powiązane, ich Przedstawicieli, niezależnie od formy lub środków komunikacji, i czy są one oznaczone lub w inny sposób zidentyfikowane jako poufne), które zostały udostępnione, ujawnione lub przekazane Zleceniobiorcy przez lub w imieniu Zleceniodawcy, przed, w dniu lub po dacie zawarcia Umowy. W przypadku wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do charakteru danej informacji otrzymanej przez Zleceniobiorcę niezwłocznie zwróci się on do Zleceniodawcy, z żądaniem określenia statusu (poufnego lub jawnego) otrzymanej informacji. Do czasu otrzymania stosownego potwierdzenia (lub zaprzeczenia) statusu danej informacji przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca będzie traktować taką informację jako Informację Poufną. Zleceniodawca zobowiązany jest do udzielenia Zleceniobiorcy informacji, co do statusu poszczególnych informacji w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

- Zleceniobiorca może wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w okresie obowiązywania Umowy i nie będzie wykorzystywać Informacji Poufnych do żadnych innych celów niż wykonanie Umowy oraz nie będzie wykorzystywał Informacji Poufnych we własnej działalności lub dla potrzeb działalności osób trzecich.

- Zleceniobiorca zachowa Informacje Poufne w ścisłej tajemnicy i podejmie wszelkie działania w celu utrzymania takiej poufności, z co najmniej takim samym stopniem staranności, z jakim zachowuje poufność własnych informacji poufnych, a w każdym razie nie mniejszym niż należyta staranność uwzględniająca zawodowy charakter działalności Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca w okresie 10 lat od daty zakończenia obowiązywania Umowy, nie będzie ujawniać żadnych Informacji Poufnych Zleceniodawcy osobom trzecim innym niż podwykonawcy Zleceniobiorcy, lecz wyłącznie takim, którzy w uzasadniony sposób wymagają dostępu do takich Informacji Poufnych w związku z należytym wykonywaniem Umowy pod warunkiem wyrażenia przez Zleceniodawcę pisemnej zgody, pod rygorem nieważności, na udostępnienie Informacji Poufnych podwykonawcom i które: (i) zostały poinformowane o poufnym charakterze Informacji Poufnych przed ich ujawnieniem oraz o obowiązkach Zleceniobiorcy wynikających z Umowy oraz (ii) które są lub zostaną (najpóźniej przed ujawnieniem im Informacji Poufnych) związane zobowiązaniem do zachowania poufności w odniesieniu do takich Informacji Poufnych, w stopniu co najmniej równym temu, który określony jest w Umowie, na podstawie odpowiedniej umowy, prawa lub kodeksu etycznego. Strony niniejszym ustalają, iż Zleceniobiorca nie może przekazać Informacji Poufnych swoim podwykonawcom, będącym jednocześnie podmiotami konkurencyjnymi wobec Zleceniodawcy (w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), chyba że Zleceniodawca wyrazi na to wyraźną zgodę i jednocześnie określi zakres dopuszczalnego ujawnienia Informacji Poufnych takiemu podwykonawcy.

- Zleceniobiorca, przed przekazaniem podwykonawcy Informacji Poufnych, zawrze z podwykonawcą umowę o ochronie tajemnicy przekazywanych Informacji Poufnych, której postanowienia będą regulować ochronę Informacji Poufnych na poziomie nie gorszym, niż określony w Umowie. Ewentualnie, podwykonawca będzie uprawniony do złożenia stosownego oświadczenia o zaznajomieniu się z treścią niniejszej klauzuli o poufności i związania jej treścią, na równi ze Stronami Umowy. Ponadto w umowie z podwykonawcą, Zleceniobiorca upoważni Zleceniodawcę do żądania od podwykonawcy natychmiastowego usunięcia Informacji Poufnych posiadanych przez podwykonawcę.

- Zleceniobiorca gwarantuje, że podwykonawca nie będzie naruszać zasad ochrony Informacji Poufnych, których zakres uregulowany jest w niniejszym paragrafie. Każdy przypadek naruszenia przez podwykonawcę tych zasad stanowi niewykonanie zobowiązania przez Zleceniobiorcę.

- Umowa nie ogranicza Zleceniobiorcy w wykonaniu nakazu (zobowiązania) wynikającego z wydanego zgodnie z prawem prawomocnego i ostatecznego (albo natychmiast wykonalnego) orzeczenia sądu, kompetentnego organu ścigania lub właściwego organu administracji, w tym w szczególności właściwych organów regulacyjnych nad rynkiem papierów wartościowych, zobowiązującego Zleceniobiorcę do przedstawienia lub ujawnienia Informacji Poufnych, pod warunkiem jednakże, że Zleceniobiorca powinien, w najszerszym dopuszczalnym zakresie dozwolonym przez prawo oraz biorąc pod uwagę istniejące okoliczności, niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę o tym, iż otrzymał taki nakaz (zobowiązanie), aby umożliwić Zleceniodawcy podjęcie działań zmierzających do zmiany lub uchylenia takiego nakazu, a Zleceniobiorca dodatkowo spowoduje, że będzie w rozsądny sposób współpracować ze Zleceniodawcą w działaniach zmierzających do zmiany lub uchylenia takiego nakazu oraz we wszelkich powiązanych postępowaniach. Ponadto, jeżeli nakaz taki nie zostanie zmieniony lub uchylony, Informacje Poufne, które będzie zobowiązany ujawnić Zleceniobiorca, ograniczone zostaną wyłącznie do takich informacji, które zgodnie z prawem lub orzeczeniem (decyzją) należy przekazać lub ujawnić właściwemu sądowi lub organowi.

- Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy lub wcześniej, na żądanie Zleceniodawcy, Zleceniobiorca z braku innego oświadczenia Zleceniodawcy: (i) zniszczy wszelkie materialne nośniki zawierające Informacje Poufne (w tym wszystkie ich kopie lub ich reprodukcje, jak również wszelkie nośniki fizyczne i elektroniczne, na których zapisano Informacje Poufne) lub, jeśli będzie to niemożliwe, w sposób trwały usunie z nich Informacje Poufne, przy czym obowiązek ten nie dotyczy Informacji Poufnych zawartych w kopiach back-up tworzonych przez systemy informatyczne Zleceniobiorcy do czasu odtworzenia na ich podstawie systemu informatycznego zawierającego Informacje Poufne, (ii) natychmiast zaprzestanie oraz spowoduje zaprzestanie przez swoich podwykonawców korzystania z Informacji Poufnych oraz (iii) poświadczy na piśmie, że obowiązki wynikające z niniejszego punktu zostały spełnione. Niezależnie od powyższego, Zleceniobiorca może zachować jedną kopię Informacji Poufnych, otrzymanych w ramach lub w związku z Umową, wyłącznie w celu (o ile zaistnieje taka potrzeba): (iv) zabezpieczenia swoich praw i obowiązków w odniesieniu do takich Informacji Poufnych (w tym w związku z postępowaniem sądowym) lub (v) w celu zapewnienia wykonania ustawowych obowiązków nałożonych na Zleceniobiorcę (o ile takie istnieją). Niezależnie od zniszczenia, usunięcia lub zachowania Informacji Poufnych, Zleceniobiorca będzie nadal związany swoimi zobowiązaniami wynikającymi z Umowy.

- Wszystkie Informacje Poufne są ujawniane przez Zleceniodawcę „jako takie” (as is), co oznacza, że Zleceniodawca niniejszym nie udziela i wyłącza jakąkolwiek gwarancję lub zapewnienie w odniesieniu do Informacji Poufnych dostarczanych lub ujawnianych przez nią lub w jej imieniu, co do ich dokładności, kompletności, jakości, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Zleceniodawca nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, wobec Zleceniobiorcy za jakiekolwiek szkody, które mogą powstać w wyniku dozwolonego korzystania przez Zleceniobiorcę z Informacji Poufnych lub jakichkolwiek błędów w nich lub ich niekompletności.

- Informacje Poufne pozostają wyłączną własnością Zleceniodawcy. Żadne z postanowień Umowy: (i) nie przenosi na Zleceniobiorcę żadnego prawa, tytułu, udziału lub zezwolenia na używanie (licencji) do którejkolwiek z Informacji Poufnych (w tym żadnych praw własności intelektualnej w niej zawartych) i (ii) nie tworzy jakiegokolwiek zobowiązania, w sposób domniemany lub w inny sposób.

# ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY UMOWNE

- Inżynier Kontraktu odpowiada wobec Zleceniodawcy za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Inżyniera Kontraktu wynikających z Umowy.

- W każdym przypadku Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny, jak za swoje własne działania i zaniechania, za działania i zaniechania innych osób, z pomocą których będzie wykonywał swoje obowiązki lub, którym powierzy ich wykonywanie (np. pracowników, współpracowników, podwykonawców).

- W przypadkach wymienionych poniżej Zleceniodawca jest uprawniony do żądania od Inżyniera Kontraktu zapłaty następujących kar umownych:

  - w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier Kontraktu – w wysokości 20% wartości całkowitego Wynagrodzenia umownego (liczonego wyłącznie od jego części ryczałtowej),

  - w razie niezłożenia któregokolwiek z raportów wymaganych Umową lub nieuwzględnienia uwag Zleceniodawcy do przekazanych raportów w terminach wyznaczonych przez Zleceniodawcę: (i) w wysokości 1 000,00 PLN (słownie tysiąc złotych i 00/100) za każdy dzień opóźnienia w razie opóźnienia nieprzekraczającego 5 dni kalendarzowych oraz (ii) w wysokości 2 000,00 PLN (słownie dwa tysiące złotych i 00/100) za każdy dzień opóźnienia przypadający po upływie 5 dni od terminu wyznaczonego na złożenie odpowiedniego raportu,

  - za każdy dzień opóźnienia w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych wskazanych w § 13. ust. 1., 2. i 3. Umowy i w terminie określonym w § 13. ust. 11. Umowy – 1 000,00 PLN (słownie tysiąc złotych i 00/100),

  - za każdą nieobecność przedstawicieli Inżyniera Kontraktu, o której mowa w § 4. ust. 14. oraz § 6. ust. 6. Umowy – w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych i 00/100), za każdą nieobecność naliczaną odrębnie w stosunku do każdego z przedstawicieli Inżyniera Kontraktu,

  - każdorazowo w pozostałych przypadkach nienależytego wykonania Umowy w szczególności:

    - potwierdzenia wykonania Prac bez wcześniejszej wstępnej weryfikacji, czy dany odbiór jest, realnie i rozsądnie rzecz biorąc, możliwy do przeprowadzenia w świetle wiedzy i dokumentów posiadanych przez Inżyniera Kontraktu,

    - braku sprawdzania poprawności wykonania i odebrania robót zanikających lub ulegających zakryciu

– w wysokości 5 000,00 PLN (słownie pięć tysięcy złotych i 00/100) za każdy z ww. przypadków,

- Za naruszenie zobowiązań Zleceniobiorcy określonych w § 16. Umowy (Informacje Poufne) Zleceniodawca ma prawo do żądania od Inżyniera Kontraktu zapłaty kary umownej – w wysokości 30 000,00 PLN (słownie trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) za każde naruszenie.

- Zapłata kary umownej nastąpi w terminie i na rachunek wskazany w wezwaniu/nocie księgowej.

- Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje bez względu na okoliczność poniesienia lub nieponiesienia przez Zleceniodawcę szkody, zaś zapłata kary umownej nie zwalnia Inżyniera Kontraktu z obowiązku zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku poniesienia przez Zleceniodawcę szkody przenoszącej wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Kara/kary umowne należne Zleceniodawcy może/mogą być potrącona(-e)/pobrana(-e) według wyboru Zleceniodawcy:

  - z Wynagrodzenia umownego Inżyniera Kontraktu na podstawie przedłożonego mu oświadczenia Zleceniodawcy lub

  - z bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Zleceniobiorcy od obowiązku wykonania Umowy. Kary umowne mogą się kumulować.

- Całkowita wysokość kar umownych ograniczona zostaje do wysokości 25% Wynagrodzenia umownego. Ograniczenie wskazane w zdaniu poprzednim nie obejmuje kar umownych za naruszenie zobowiązania do zachowania poufności określonego w §16. Umowy.

# ZMIANY DO UMOWY

Wszelkie zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy powinny być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej.

# ROZWIĄZANIE UMOWY

- Z zastrzeżeniem ust. 2. poniżej Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia kończącego się w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

- Zleceniodawca ma prawo jednostronnie rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym
w następujących przypadkach:

  - gdy Inżynier Kontraktu nie podjął się wykonywania swoich obowiązków lub bezpodstawnie przerwał ich wykonywanie,

  - gdy Inżynier Kontraktu wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo pisemnego wezwania Zleceniodawcy nie nastąpiła poprawa w wykonaniu tych obowiązków,

  - braku ważności polisy ubezpieczeniowej.

- W przypadku jednostronnego rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę, Inżynier Kontraktu:

  - natychmiast wstrzyma realizację Umowy i ograniczy się do działań mających na celu zabezpieczenie prawidłowego wykonania Umowy przez nowy podmiot wyznaczony do pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu oraz zminimalizowania strat, które mógłby ponieść Zleceniodawca,

  - dokona niezwłocznie protokolarnego przekazania Zleceniodawcy wszystkich dokumentów dotyczących realizacji Inwestycji będących w posiadaniu Inżyniera Kontraktu,

  - w ciągu 7 dni sporządzi Raport Zakończenia zgodny w swojej treści z zakresem i wytycznymi dla Raportu Końcowego, które określono w § 3. Umowy, w odniesieniu do swojej działalności od dnia podpisania Umowy do dnia jej rozwiązania.

- W przypadku rozwiązania przez Zleceniodawcę Kontraktu z Wykonawcą lub odstąpienia od Kontraktu z Wykonawcą, z jakiegokolwiek powodu, Zleceniodawca będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z Inżynierem Kontraktu. W takim przypadku Inżynier Kontraktu postąpi zgodnie z ust. 3. pkt 3.2. i 3.3. powyżej oraz będzie uprawniony do uzyskania wynagrodzenia zgodnie z ust. 5. poniżej.

- Po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę Raportu Zakończenia Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie Wynagrodzenia umownego należnego z tytułu wykonanej części Umowy.

- Inżynier Kontraktu ma prawo rozwiązać Umowę za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia:

  - w przypadku zwłoki Zleceniodawcy z zapłatą należnego mu Wynagrodzenia umownego; przed skorzystaniem z tego uprawnienia Inżynier Kontraktu zobowiązany jest wezwać pisemnie Zleceniodawcę do zapłaty w terminie 30 dni całości zaległych kwot z podaniem ich wysokości, podstaw naliczenia i pierwotnego terminu zapłaty,

  - w przypadku gdy Zleceniodawca, bez uzasadnionej na piśmie przyczyny, odmawia dokonania odbioru wykonanych Usług.

- Zleceniodawcy przysługuje prawo zawieszenia Umowy w przypadku zawieszenia realizacji Kontraktu. Okres zawieszenia nie może przekroczyć łącznie 90 dni. W okresie zawieszenia Umowy Inżynierowi Kontraktu nie przysługuje wynagrodzenie. Okres świadczenia Usługi objętej Umową ulega wydłużeniu o okres zawieszenia.

# CESJA WIERZYTELNOŚCI

Przeniesienie przez Zleceniobiorcę na osoby trzecie wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zleceniodawcy pod rygorem nieważności.

# DANE OSOBOWE

- Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, tj.:

  - drugiej Strony Umowy (jeśli jest nią osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub są to osoby będąc wspólnikami spółki cywilnej),

  - osób reprezentujących drugą Stronę Umowy,

  - osób wskazanych przez drugą Stronę Umowy jako osoby do kontaktu lub wykonujące Umowę.

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych w ust. 1. pkt 1.1. oraz 1.2. powyżej znajduje się odpowiednio dla:

  - Zleceniodawcy w Załączniku nr 2 do Umowy,

  - Zleceniobiorcy w Załączniku nr 3 do Umowy.

- Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny ciążący na drugiej Stronie Umowy względem osób, o których mowa w ust. 1. pkt 1.3. powyżej poprzez przekazanie tym osobom treści załączników wymienionych w ust. 2. powyżej, tj.:

  - Zleceniobiorca przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zleceniodawcę,

  - Zleceniodawca przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Zleceniobiorcę.

- Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniodawcę są dostępne również na stronie internetowej pod adresem: https://qemetica.com/.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zleceniobiorca oświadcza, że zawarcie i wykonywanie Umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw osób trzecich.

- Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy uznane zostanie za nieważne na mocy prawomocnego wyroku sądu lub decyzji innego uprawnionego organu władzy publicznej, pozostałe postanowienia Umowy pozostają w mocy, o ile nieważnością nie są dotknięte postanowienia konieczne Umowy wyznaczające jej minimalną treść. Strony zobowiązują się w możliwie najkrótszym czasie zastąpić nieważne postanowienia Umowy innymi postanowieniami, które będą realizować ten sam lub możliwie zbliżony cel prawny i gospodarczy.

- Postanowienia ust. 2. powyżej stosuje się również wówczas, gdy po zawarciu Umowy wejdą w życie przepisy, na skutek których którekolwiek z postanowień Umowy stanie się nieważne.

- Strony będą dążyły do rozstrzygania sporów wynikających z Umowy lub mogących powstać w związku z jej interpretacją lub wykonaniem w ramach wzajemnych uzgodnień.

- W przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia, Strony poddają rozstrzygnięciu przez właściwy według siedziby Zleceniodawcy sąd powszechny.

- Umowa zastępuje wszelkie dotychczasowe ustalenia Stron dokonane w toku negocjacji Umowy, w tym w szczególności zaproszenie do składania ofert oraz ofertę złożoną przez Zleceniobiorcę. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do intencji Stron, wiążące znaczenie mają jedynie postanowienia Umowy.

- Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Umowie wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w samej Umowie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

- Załączniki stanowiące integralną część Umowy:

  - Załącznik nr 1 – Wzór bankowej gwarancji należytego wykonania Umowy

  - Załącznik nr 2 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Zleceniobiorcę (dostarcza Zleceniobiorca)

  - Załącznik nr 3 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych poprzez Zleceniodawcę

  - Załącznik nr 4 – Wykaz, kwalifikacje, doświadczenie i uprawnienia Osób Wyznaczonych. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje Osób Wyznaczonych

  - Załącznik nr 5 – Usługi opcjonalne i stawki do obliczania wynagrodzenia za te Usługi

  - Załącznik nr 6 – Standardy Wykonywania Prac na Terenie Zakładów Produkcyjnych Grupy QEMETICA

  - Załącznik nr 7 – Porozumienie w sprawie dostarczania faktur w formie elektronicznej

  - Załącznik nr 8 – Opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych przez QEMETICA SODA POLSKA – Zakład Produkcyjny w Inowrocławiu

W imieniu:

ZLECENIODAWCY                            						ZLECENIOBIORCY